附件

本科教学工作审核评估整改任务分解表（征求意见稿）

填报部门（单位）：         联系人：         联系电话：

| 审核项目 | 审核要素 | 问题 | 整改内容与措施 | 责任部门（单位） | 参与部门（单位） | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与目标 | 1.1办学定位 | 学校明确了发展目标定位，提出力争到2035年全面建设成为海洋和水产特色鲜明、多学科协调发展的高水平海洋大学。但学校的“十三五”发展规划和相关专项规划，以及高水平大学建设总体规划的截止时间都是2020年，无法支撑中长期发展目标的顺利实现。 学校要尽快启动中长期（2020-2035）发展规划的制定工作，通过职能部门、教学单位和干部教师等的充分研究论证，在全校范围内进一步统一思想、形成共识，使广大师生员工认识到学校发展的谋划、步骤、次序，看到解决包括不平衡问题在内的发展思路和方案，从中找到发展的机遇和目标，形成合力，共同推进。 |  | 规划与法规处 | 各职能部门 |  |
|  | 1.2培养目标 | 学校确立了“具有国际视野和社会责任感，富有自主学习能力、实践能力和创新精神的高素质专门人才与行业精英”的人才培养总目标，其中“具有国际视野”居首要位置。但学校目前的师资力量、资源配置、培养过程、生源质量等方面还不能充分适应这一要求。 |  | 国际交流与合作处负责搭建交流平台 人事处负责师资队伍 资产与实验室管理处负责教室实验室资源配置 财务处负责经费配置 教务处负责本科人才培养 研究生处负责研究生人才培养 招生与就业指导中心负责生源质量 | 各教学单位 |  |
|  |  | 学校要加强调查研究，广泛研究论证，进一步明确“三型”人才培养目标，结合办学特色和专业实际，确立各专业人才培养目标定位，不断调整和完善相关人才培养方案，包括课程体系建设和教学计划落实。特别是要全面总结“双百工程”经验，以优势特色学科专业为支撑，在生源选拔、师资队伍、培养模式、管理体制等方面不断改革创新，积极探索拔尖创新人才培养新模式。 |  | 教务处 人事处负责师资队伍 招生与就业指导中心负责生源质量 | 各教学单位 |  |
|  |  | 学校确立了“三型”专业人才培养目标，但在实施过程中还存在认识不到位与执行有偏差的问题，在全校干部师生中还没有形成广泛共识。 |  | 教务处 | 宣传部、规划与法规处、各教学单位 |  |
|  | 1.3人才培养中心地位 | 教学管理队伍力量薄弱，非编人员占比偏大，且待遇低、任务重、工作繁杂、业务培训提高机会和晋升空间小，受关注和关心不够。教学管理人员流动性大，队伍不稳定，工作能力和业务素质有待进一步提高。 |  | 人事处负责一般人员配置、提高待遇 组织部负责副处以上干部配置、提高素质 | 教务处、各教学单位 |  |
|  |  | 学科建设项目及平台对本科学生创新能力培养的支撑作用不明显，缺少相应的约束与激励机制。 |  | 研究生处 |  |  |
|  |  | 科学研究项目及平台对本科学生创新能力培养的支撑作用不明显，缺少相应的约束与激励机制。 |  | 科技处 |  |  |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 | 师资队伍除了总量不足外，其年龄结构也不尽合理，45岁以下专任教师占比超过60%。现有高端人才数量不足，与高水平大学建设还不相适应。教师发展与服务工作有待进一步加强。 |  | 人事处 | 各教学单位 |  |
|  | 2.2教育教学水平 | 学校专任教师数量不足，生师比高，全校生师比达到21.24:1，高于教育部基本办学条件指标18:1合格数值。专业生师比问题更为突出，部分专业生师比过高，14个专业专任教师数量低于8人。 具有高级职称和硕士以上学位的教师比例偏低，个别专业没有高级职称的专任教师，专业负责人层次需要提高。部分优势特色专业也存在教师队伍数量不足、高端人才偏少的情况。 |  | 人事处 | 教务处、各教学单位 |  |
|  | 2.3教师教学投入 | 学校要加大师资队伍建设力度，制定更加完善的政策措施，既要注重高端人才的引进和培养，也要重视师资队伍整体水平的提升，着力推进各学科协调发展，确保师资队伍结构合理及可持续发展。提高教授为本科生授课比例，确保本科教学中心地位。加强“双师双能型”队伍建设，满足应用型人才培养需要。 |  | 人事处 | 各教学单位 |  |
|  | 2.4教师发展与服务 | 发挥教师教学发展中心作用，建立并完善基于教师教学支持的新理念、新标准的培训体系。加强青年教师培养，为他们搭建发展平台、提供发展机会。 |  | 教师教学发展中心 | 人事处 |  |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 | 生均本科日常支出、生均本科实习经费、生均本科实验经费和教学改革专项支出均低于同期全国高校平均水平，不能充分满足本科教学工作需要。保障教学经费稳定增长的长效机制还不够健全。 |  | 财务处 |  |  |
|  |  | 学校要进一步加大本科教学经费的投入，优化教学经费支出结构，确保生均本科日常支出、生均本科实习经费、生均本科实验经费和教学改革专项支出不低于全国平均水平。 |  | 财务处责经费持续增长机制 教务处负责经费预算与和绩效管理 |  |  |
|  |  | 进一步深化财务管理改革，多渠道筹措办学经费，在专项经费的安排使用上，适度增加本科教学经费比例。加大对教学单位管理经费的监督力度，强化目标管理，推进经费合理高效的使用。 |  | 财务处 |  |  |
|  |  | 学校教学经费投入不足，在教学改革、专业建设和实践教学等方面经费投入偏低。 |  | 财务处 | 教务处 |  |
|  | 3.2教学设施 | 生均教学行政用房面积不足，低于教育部基本办学条件指标16平方米／生合格数值。教室、实验室、校内实习实训基地等教学资源短缺，一定程度上影响了教师授课、学生学习和教学管理工作的质量和效果。 |  | 资产与实验室管理处 | 后勤管理处 |  |
|  |  | 学校要加快推进教学行政用房等基础设施建设，已经建成的，尽快投入使用。升级改造室内外教学设施设备。 |  | 基建处负责规划、立项、建设 后勤处负责教学设施升级维修 资产与实验室管理处负责分配管理使用 | 财务处 |  |
|  |  | 持续加大对图书馆的投入。 |  | 图书馆 | 财务处 |  |
|  |  | 教学科研设施开放共享不够，部分大型仪器设备利用率较低。 |  | 资产与实验室管理处负责教学实验室 科技处负责科研实验室 | 各教学单位 |  |
|  |  | 教学信息化建设相对滞后，重视并加强教学信息化建设。 |  | 教育信息中心 | 账务处 |  |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | 现有专业数量较多，师资队伍和教学资源配置不足，且分配不均衡。近几年新设专业偏多，专业区分度不够。部分专业课教学班规模偏大，影响课堂教学质量。课程资源相对不足，不能充分满足学生多样化、个性化需求。 |  | 教务处 人事处负责师资队伍 | 各学院 |  |
|  |  | 学校要依据办学定位和目标、社会需求、师资队伍等情况，尊重教育规律，顺应大类招生、专业间交叉融合的学科专业发展趋势，建立专业准入预警退出机制，实行专业动态调整，合理控制专业数量，优化专业结构布局。在专业设置上有所为有所不为，既要坚持传统优势，又要积极培育新专业，扩大优势特色学科专业群。对于不利于办出优势特色、生源和就业质量不高的专业，可通过合并、减招等形式逐步调整或撤销。 |  | 教务处 人事处负责师资队伍 | 各教学单位 |  |
|  | 3.4课程资源 | 课程资源相对不足，不能充分满足学生多样化、个性化需求。优质课程资源偏少，特别是缺乏高水平在线课程和知名度高的自建网络课程，引进和使用的优质在线开放课程数量有限。 |  | 教务处 | 教育信息中心、各教学单位 |  |
|  |  | 支持教师建设并使用高水平在线课程，引导教师转变传统的以教师“教”为中心向以学生“学”为中心的转变。 |  | 教务处 | 教育信息中心、各教学单位 |  |
|  | 3.5社会资源 | 学校要完善并实施教育国际化发展规划，明确教育国际化发展目标、任务和保障措施，确保各项工作落到实处。全面支持各学科专业开展国际交流与合作，努力建设一支有较高国际化水平的师资队伍。 加强与境外高水平大学合作，建立教师和学生境外培养基地，支持教师和学生出国交流学习，同时创造条件吸引国际学生来校就读。 加强双语课程建设，改进外语教学，提高学生外语表达和应用能力。 |  | 国际交流与合作处 教务处负责课程建设 人事处负责师资队伍 | 各学院 |  |
|  |  | 尽快补齐教学资源短板。加强实践教学基地建设，统筹实践教学资源，探索与科研院所、行业企业联合培养人才模式，积极促进产教融合、协同育人。 |  | 教务处 | 各学院 |  |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 | 学校要坚持以学生为中心的理念，按照“鼓励创新、突出重点、加强整合、注重实践”原则，坚持以教学研究推动教学改革，以教学改革促进教学实践，鼓励和支持教师在人才培养模式、课程体系、课堂教学、考核评价、创新创业教育、实践教学等方面开展研究与改革。 对教学研究项目实行事前培育、事中考核、事后绩效评估等制度，注重研究成果的总结与凝练，在教学实践中积极推广应用。 |  | 教务处 人事处负责考核机制建设 | 各学院 |  |
| 4.培养过程 | 4.2课堂教学 | 部分教师仍然习惯于传统教学，教学内容简单，启发式、研讨式等教学方法运用不足，课堂气氛不活跃，师生互动不充分。 课程考核方式单一，缺乏平时成绩的构成和有效的过程性考核及评价。 管理制度不规范,有的学院缺乏命题质量审查制度，试卷分析总体过于简单，提出的改进措施对教学建设帮助不大。 |  | 教务处 | 各学院 |  |
|  | 4.3实践教学 | 实验室场地空间不足，个别专业实验开出率未达到100%。长效稳定且在行业中处于领先地位的校外实践教育基地数量偏少，个别专业的毕业实习和生产实习存在弱化和虚化现象。有的毕业论文（设计）选题与学生所学专业不匹配现象突出，指导教师指导学生数量偏多，指导过程管理不够规范。 部分师生对创新创业教育、创新创业活动以及创新创业实践的认识不准确、理解不到位，各部门协同合力没有得到充分发挥。 |  | 资产与实验室管理处负责教学实验室建设与管理 教务处负责学校人才培养方案及课程设置，创新创业教育 人事处负责师资队伍 | 校团委、招生与就业指导中、各学院 |  |
|  |  | 学校要不断完善创新创业教育课程体系，完善创新学分积累、转换制度，切实推进创新创业教育与专业教育的深度融合。 |  | 教务处 | 校团委、招生与就业指导中、各学院 |  |
|  |  | 尽快配齐创新创业学院人员，加大经费支持力度，明确教务处等相关部门职责，分工负责，协同推进。 |  | 人事处负责人员编制落实 组织部负责管理干部配置 | 创新创业教育学院 |  |
|  |  | 不断完善就业创业指导服务体系，加强指导教师队伍和孵化基地建设，深挖校内外就业创业资源，为毕业生提供更多更充分的就业创业机会。 |  | 招生与就业指导中心 | 各学院 |  |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 | 招生工作顶层谋划需要改进，生源质量有待进一步提高，特别是涉海专业的招生问题，学校重视不够，缺乏有效地应对措施。毕业生到涉海行业领域就业的比例不高，需要加强引导。 |  | 招生与就业指导中心 | 各学院 |  |
|  |  | 学校要加强招生工作顶层设计，优化招生宣传方式，特别是要高度重视涉海专业的招生工作，不断提高生源质量 |  | 招生与就业指导中心 | 各学院 |  |
|  | 5.2学生指导与服务 | 思想政治理论课教师数量不足，课程教学方式、考核方式等方面存在薄弱环节，教学实效性和学生思政课获得感需要进一步增强。 |  | 人事处师资队伍 马克思主义学院负责教学改革 |  |  |
|  |  | 部分学院对学生学业指导工作不到位，对学习困难学生帮扶不够。学生学习主动性差、学习动力不足、个别课程不及格率偏高、考研率偏低等现象较为突出。 |  | 学生处 | 各学院、校团委、教务处 |  |
|  |  | 加强学生专业思想教育，增强学生对专业学习的兴趣和信心。 |  | 教务处 | 各学院、校团委 |  |
|  |  | 完善学生学业指导和服务体系，激励专业教师深度参与学生教育服务。 |  | 人事处负责机构设置(学生学业支持中心)、人员编制 组织部负责管理干部配置 | 教务处(学生学业支持中心) |  |
|  |  | 发挥辅导员班主任对学生学业的引导和帮扶作用。 |  | 学生处 | 各学院 |  |
|  | 5.3学风与学习效果 | 切实加强学风建设，引导学生自主学习、主动实践，调动学生学习的主动性和积极性。 |  | 学生处 | 教务处、团委、各学院 |  |
|  |  | 学校要全面贯彻落实十九大精神和习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，把师生的思想和行动统一到十九大精神上来。 更加注重以文化人、以文育人工作，紧紧围绕学生、关照学生、服务学生，努力把学生培养成为德才兼备、全面发展的合格人才。 |  | 宣传部 | 校团委、各学院 |  |
|  | 5.4就业与发展 | 高度重视思想政治理论课教师和辅导员队伍建设，为他们更好地开展思想政治工作创造条件、搭建平台。 |  | 人事处 | 马克思主义学院 |  |
|  |  | 充分发挥思想政治理论课在立德树人中的主渠道作用，积极推进各门课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。 |  | 马克思主义学院思政课建设 教务处负责其它课程建设 | 学生处、校团委、各学院 |  |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 | 学校质量管理职能分散，顶层策划不够，多部门负责往往会造成各行其是，只负责分管的局部，而少了相互的联系和配合，全员参与、多部门协同的持续改进制度不完善。部分学院未能构建成体系的、关键环节全覆盖的内部质量保障机制。 |  | 人事处负责机构设置(教学评估中心)、人员编制 组织部负责管理干部配置 | 教务处(教学评估中心)、各学院 |  |
|  |  | 学校要重视和加强教学管理队伍建设,合理利用编制,尽快解决教学管理人员偏少、非编人员占比偏大，教学管理人员流动性大、队伍不稳定等突出问题。要配齐配强二级教学单位教学管理人员，不断提高他们的教学管理能力和业务水平，实现教学管理职责和任务重心下移，确保校院两级教学管理权责分明，工作压紧压实，取得实效。 |  | 人事处负责人员编制 组织部负责管理干部配置 | 教务处、各学院 |  |
|  | 6.2质量监控 | 学校要设立独立的质量管理部门，对教学质量管理进行统一的顶层设计，实施闭环和校内第三方质量管理和监控，协调全校开展质量建设的各项工作。 |  | 人事处负责机构设置(教学评估中心)、人员编制 组织部负责管理干部配置 招生与就业指导中心负责毕业生就业质量第三方监控 | 教务处(教学评估中心) |  |
|  |  | 关注问题导向的持续改进机制的完善，持续完善专业、课程等质量标准，积极推进专业认证。守住课堂教学和课程考核环节两个阵地，在平时成绩及期末考试的构成、标准、阅卷、落实大纲要求等环节严格落实相关制度要求。加强二级教学单位教学质量保障体系建设。 |  | 教务处 | 各学院 |  |
|  | 6.3质量信息及利用 | 学校开展了教学单位评估、专业评估、课程评估和教学效果评估等专项评估，但评估结果用以加强和改进工作的效果不理想，闭环运行不到位。常态化质量监控保障机制不完善，大数据及信息化评估手段运用不广泛，教学评估的精准性和有效性需要进一步提高。 |  | 教务处 | 招生与就业指导中心、各单位 |  |