广东海洋大学“创新强校工程”

2014-2016年建设规划

编制单位：广东海洋大学

编制时间：2014年4月

修改时间：2014年6月

目   录

一、学校现状	1

（一）基本情况	1

（二）协同机制创新情况	3

（三）学校发展的主要问题	6

二、指导思想	8

（一）规划方针	8

（二）战略思想	8

（三）总体思路	9

三、总体目标	10

（一）总体建设目标	10

（二）项目建设的意义和可行性分析	11

四、主要建设内容	14

（一）体制机制改革与协同创新	14

（二）高水平大学及特色高校建设	24

（三）高素质教师队伍建设	34

（四）教学质量与教学改革	40

（五）自主创新能力提升	57

（六）对外交流与合作	64

五、建设资金预算及主要用途	68

六、建设项目实施组织及进度安排	69

（一）建设项目实施组织	69

（二）建设项目进度安排	69

七、预期效益分析	76

（一）体制机制改革与协同创新预期效益	76

（二）特色高校建设预期效益	77

（三）高水平师资队伍建设预期效益	77

（四）教学质量与教学改革预期效益	78

（五）自主创新能力提升预期效益	78

（六）对外交流与合作预期效益	79

八、保障措施	80

（一）加强组织领导，科学制定规划，统筹建设工作	80

（二）深化体制改革，完善工作机制，增强发展动力	80

（三）加强队伍建设，强化绩效管理，提升建设水平	81

（四）积极筹措资金，改善建设条件，优化发展环境	82

九、附表

（一）附表1 学校基本情况表--------------------------------------------------------84

（二）附表2  2014-2016年高等教育“创新强校工程”建设项目规划表---------------------85

（三）附表3-1 高等教育“创新强校工程”机体机制改革与协同创新类建设项目规划表-------89

（四）附表3-2 高等教育“创新强校工程”高水平大学及特色高校建设类建设项目规划表-----91

（五）附表3-3 高等教育“创新强校工程”高水平教师队伍建设类建设项目规划表-----------92

（六）附表3-4 高等教育“创新强校工程”教学质量与教学改革类建设项目规划表----------94

（七）附表3-5 高等教育“创新强校工程”自主创新能力提升类建设项目规划表-------------104

（八）附表3-6 高等教育“创新强校工程”对外交流与合作类建设项目规划表---------------116

广东海洋大学“创新强校工程”2014-2016年建设规划

为了全面提升我校的人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，进一步推进内涵建设，增强依法自主办学实力，彰显办学特色，不断提高办学质量和办学水平，根据《广东省人民政府关于推进我省教育“创强争先建高地”的意见》（粤府〔2013〕17号）、《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于以协同创新为引领全面提高我省高等教育质量若干意见的通知》（粤府办〔2012〕103号）、《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于加强高校“四重”建设实施意见的通知》（粤府办〔2013〕25号）、《广东省高等教育“创新强校工程”实施方案（试行）》（粤教高函〔2014〕8号）和《广东省教育厅关于编制高等教育“创新强校工程”2014-2016年建设规划的通知》（粤教高函〔2014〕16号）等文件精神，结合本校实际，特制定我校“创新强校工程”2014—2016年建设规划。

# 一、学校现状

## （一）基本情况

广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学，是教育部本科教学水平评估优秀院校，是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学。学校面向全国25个省、自治区、直辖市招生，现有全日制本专科生、研究生、留学生2.8万余人，独立学院学生1.6万余人，成人高等教育学生1.1万余人。学校下设18个二级学院和1个教学部，校园总面积4911亩（不含独立学院），共有3个校区，其中湖光校区占地4200亩，依山面海，环境优美，是求学成才的理想之地。

### 1.办学思路清晰

学校从肩负海洋使命、强化海洋特色的战略高度，凝练出“人才强校，质量立校，学术兴校，特色扬校”的办学理念，提出了“三个坚持、三个为主”的发展思路，即：坚持规模扩大与质量提高相结合，以质量提高为主；坚持外延拓展与内涵充实相结合，以内涵充实为主；坚持综合发展与强化特色相结合，以强化特色为主。2011年，科学编制了学校“十二五”事业发展规划和教学与专业建设规划、科研与学科建设规划等五个分规划。2013年，学校出台了广东海洋大学“质量30条”、“协同创新”、“南海战略”三大行动计划，编制了“创新强校工程”总体框架规划、“四重”建设发展规划和协同体制机制创新改革工作方案，制定了实施“三大行动计划”和创新强校工程评估办法，高标准明确了3个博士点一级学科的建设目标，形成了引领学校未来几年发展的行动纲领。

### 2.学科专业设置齐全

广东海洋大学是一所以海洋和水产学科为特色，理、工、农、文、经、管、法、教、艺等学科协调发展，以应用学科为主体的多科性海洋大学。现有“水产”、“食品科学与工程”和“海洋科学”等3个博士学位授权一级学科；5个一级学科硕士点，21个二级学科硕士点，2个硕士专业学位点；67个本科专业，39个高职高专专业。拥有6个省级重点学科，其中水产品加工及贮藏工程二级学科被列为“攀峰重点学科”，海洋科学、水产2个一级学科被列为“优势重点学科”，机械制造及其自动化、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理3个二级学科被列为“特色重点学科”；8个省级以上特色专业（其中5个为国家级特色专业）；2个广东省名牌专业、1个广东省重点专业。

### 3.师资力量较为雄厚

学校现有教学科研人员1062人、副高职称以上人员620人、博士学位者249人；博士生导师17人、硕士生导师197人；广东省高等学校珠江学者特聘教授2人；“双聘院士”3人；享受政府特殊津贴7人；先后有105人次入选近四批广东省高等学校“千百十工程”培养对象。

### 4.教学科研平台优良

学校现有1个国家级实验教学示范中心—水产科学与技术实验教学示范中心；国家贝类加工技术研发分中心（湛江）、广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室、广东省水产品加工与安全重点实验室、广东省海洋开发研究中心、广东省人文社科重点研究基地——海洋经济与管理研究中心等11个省部级科研平台；工程训练中心、航海技能训练中心等6个省级实验教学示范中心；南海水产经济动物增养殖重点实验室、水产经济动物病害控制重点实验室等7个厅级重点实验室；1个广东省联合培养研究生基地。建有国家资质认定计量认证实验室—海洋资源与环境监测中心、海洋实验室、海洋药物研究与开发实验室等69个校级教学科研实验室。有中央与地方共建高校特色优势学科实验室建设项目15个。有全国高校中水生生物标本最多的水生生物博物馆以及与国家海洋局第二海洋研究所共建的海洋遥感与信息技术实验室2个“全国海洋科普教育基地”。

### 5.科研取得重大进展

近五年，学校承担包括国家973计划、国家863计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等在内的科研项目共1331项，其中国家级项目99项、省部级项目403项；科研经费总额达3亿多元；获得各级各类科技奖励86项，其中国家级二等奖1项，省部级一等奖3项，省部级二、三等奖19项。对虾种苗繁育及养殖、海水名贵鱼类的种苗繁育及养殖、海水鱼类病害防治、珍珠贝的养殖及育珠、水产品加工及贮藏、杂交水稻育种、区域海洋学等领域的研究达到了国内先进水平。科技成果的广泛推广应用，有力地推动了我国南方海洋水产业的蓬勃发展，取得了巨大的经济和社会效益。在我校技术的有力支持下，目前仅湛江地区的海水珍珠产量就占全国的三分之二，对虾的种苗产量、养殖面积、养殖产量、饲料产量、加工规模、出口量和交易量等七个方面均为全国第一。

### 6.办学条件整体良好

教学楼、科技楼、图书馆、体育馆、博物馆、学生公寓、学生食堂以及文化广场、运动场和标准游泳池等基本教学生活设施完善。校舍总建筑面积达62.5万平方米，图书馆藏书221万册，教学科研设备值2.95亿元，固定资产值约15.7亿元。建有规模可观、覆盖面广、方便快捷的校园网。

## （二）协同机制创新情况

近年来，学校积极推进改革，不断增强改革的系统性、整体性和协同性，自觉把校内综合改革贯穿工作始终并不断引向深入，为继续深化改革、推进协同创新、开展“创新强校工程”工作奠定了良好的基础。

### 1.深化体制机制改革，加强现代大学制度建设

### （1）实施省部共建战略

2010年，广东省人民政府与国家海洋局签署协议共建广东海洋大学。共建以来，国家海洋局和广东省加大了对我校建设的力度，搭建了学校与政府及科研院所等单位协同创新、合作培养、实践育人的机制与平台，促进了学校与地方及行业的良性互动发展。学校与国家海洋二所共建的全国高校最先进的海洋遥感实验室已正式投入使用,成为我校学科建设的新亮点；全国海洋环境与监测技术人员考核评价考场(南海片)设在我校,突显了我校在南海研究与开发中的战略地位。

### （2）实行学校董事会制度

1998年，学校成立了以主管海洋工作副省长为主席、沿海市县和涉海企业领导为董事的学校董事会。董事单位通过设立教育基金、人才合作培养、合作研究开发等各种方式，大力支持学校教育事业的发展。

### （3）深化校内管理体制改革

学校坚持以改革为动力，有计划、有重点地推进了人事管理与酬金分配、继续教育、校有企业、后勤社会化等一系列体制改革，并积极探索校院两级管理体制、资源管理体制和财务管理体制改革。建立了岗位聘用合同制度和人事代理制度，不断优化了人员结构。制订实施了新的考核办法和酬金分配方案，进一步提高了教职工的工作积极性。

### 2.创新培养模式，突出教学中心地位

2010年，学校出台了《关于加强本科人才培养模式改革的意见》，制定实施了《广东海洋大学“双百工程”本科人才培养模式改革方案（试行）》，构建起应用型、复合型、创新型等多层次、多类别的本科人才培养体系。学校开展以科学研究为主导和导师责任制为核心的研究生培养机制改革，实施了研究生教育创新计划，创新研究生课程教学模式和教学手段。学校通过不断更新课程体系，修订完善培养方案等，努力探索和创新人才培养机制与管理模式，建立了部、处、学院之间人才培养协调合作机制，从组织、制度和经费等方面保障本科人才培养体系的建设。通过改革，教学水平和人才培养质量得到社会的广泛认可和充分肯定。近五年，学校毕业生就业率均超过98%，居广东省高校前列；学生参加各类课外科技文化、艺术体育竞赛和社会实践活动，有498人次获得国家级奖励，1704人次获得省部级奖励。

### 3.完善协同机制，加强协同育人

在新的形势下，学校主动适应国家战略需求，积极探索协同创新的实现路径，着重探索建立“开放、集成、高效”的外部协同创新机制，努力突破学校与其他创新主体的体制机制障碍和壁垒，推动创新人才培养机制改革。

### （1）与地方政府结成战略联盟

学校主动与省内沿海地区建立紧密的校地合作关系，与湛江、阳江、肇庆等地方政府、企事业单位签订产学研合作协议，成立了多个“产业联盟”，建立了覆盖全校各专业的校外实践教学基地和科技创新基地。

### （2）与兄弟院校建立战略联盟

学校与中国海洋大学、上海海洋大学、台湾海洋大学等知名院校建立战略联盟；与广东地方本科院校建立了良好的合作关系，建立了学分互认、学生交换、教学资源共享、经验共享的机制。

### （3）开展对外合作办学

在巩固我校已有国际交流与合作成果的基础上，围绕学校协同创新行动计划，探索和建立开放、多元、共赢、有特色的国际高等教育交流与合作模式，采用交换培养、专升本、本升硕等合作培养模式，与韩国、英国、日本、台湾等境外高校开展合作办学。先后与境外30多所高校和研究机构建立了良好的学术交流与合作关系，聘请潘德炉、麦康森、孙宝国院士和石崎松一郎、Alexandra Adams 等一批国内外著名学者为双聘院士、名誉教授、兼职教授和客座教授。

### （4）开展政产学研合作

相关学院与有关企业、事业单位合作办学，充分利用社会资源办学。与校外企事业单位、科研院所、政府部门等签订协议，共建校外实习基地242个，平均每个专业建成4个左右稳定的实习教学基地。建成“广东海洋大学海洋技术实践教学湛江海洋环境监测站基地”等4个省级校外实践教学基地，“广东海洋大学—中国热带农业科学院南亚热带作物研究所农科教合作人才培养基地”获批国家级大学生校外实践教学基地。

### （5）开展院团合作

2003年学校与中国东方歌舞团合作创办的中歌艺术学院，聘请中国东方歌舞团专家来校上课和指导学生艺术实践，坚持课堂教学与艺术创作、舞台实践相结合，艺术教学与艺术产业相结合，培养了一大批高素质的文化艺术产业应用型人才。

### （6）加强协同创新

为贯彻落实国家和广东省关于“2011计划”的相关精神与要求，学校于2013年4月制定了《广东海洋大学协同创新行动计划》，组建了10个校级协同创新中心和3个校级协同育人平台。在组建校级协同创新中心的基础上，我校“南海现代渔业协同创新中心”被列为首批广东省协同创新平台培育对象。我校参加了中国海洋大学牵头的国家级“水产养殖协同创新中心”，以及上海海洋大学牵头的国家级“远洋渔业协同创新中心”。初步构建了具有集成优势并能强化特色的协同创新组织体系，为我校实现学科建设和科技创新的重点突破，整体提升教育质量和办学实力奠定了坚实基础。

## （三）学校发展的主要问题

学校内涵发展强调教育的质量与特色，注重自身发展的可持续性，要求内部建设必须科学合理、民主和谐。因此，在办学中必须坚持规模扩大与提高质量并举、坚持扩建校园与强化特色并重、坚持扩张外延与提升优势同行。否则，学校就难于实现内涵发展、特色发展、错位发展和科学发展。对于多数高校而言，制约学校内涵发展的基本问题主要是体制机制、人才队伍、经费投入和思想文化等。相比之下，管理体制机制有待深化、学科建设水平整体不高等八大问题，则是目前制约我校内涵发展与快速前进的主要因素。解决这些问题和矛盾的办法是进一步深化改革和开展创新强校工程建设工作，以此带动和推进我校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等各项事业的全面发展。

### 1.管理体制机制有待深化

近年来，我校先后实施了人才培养机制和科研管理体制改革，校内津贴制度改革，干部竞岗选拔改革，继续教育管理体制改革，后勤管理体制改革，校办产业管理体制改革，财务预算管理体制改革等，并取得了明显成效。但是，由于思想观念、利益关系与现实条件等问题，某些阻碍甚至制约学校发展的工作体制机制尚需大力改进和深化，以确保学校各项事业的科学发展与快速前进。

### 2.学科建设水平整体不高

随着社会发展与科技进步的快速前进，国家对于高校学科建设的要求也日益提高。我校一直努力加强学科建设，我校的水产、食品科学与工程和海洋科学3个学科于2013年获批为博士学位授权一级学科，目前也只有5个一级学科硕士点，21个二级学科硕士点和2个硕士专业学位点。全校学科建设水平整体不高，有待大力加强。

### 3.高水平的人才数量较少

人才尤其是高水平人才对于事业发展有着关键性的作用。为了让更多的高水平人才在我校工作，我校近年进一步加大了对人才的引进与培育力度并取得了明显成效。但是，我校拥有高水平的人才数量仍然不足，尤其是国家级人才目前还是空白，这在较大程度上制约着我校教育事业的发展与进步。

### 4.高端教学科研平台不多

高端教学科研平台对于吸引汇集人才、支撑科技创新、培育重大成果、提升人才培养质量、提高学校实力等都有着显著的作用与影响。我校目前只有不到20个省部级以上教学科研平台，其中国家级教学科研平台只有1个，这对于进一步快速提升学校办学综合实力是一大问题。

### 5.人才培养质量有待提高

提高人才培养质量是学校发展永恒的主题。为了提高教育教学质量，我校坚持通过加强教改工作和强化教学管理等，有效地促进提升了学校的人才培养质量。但是，我校提高人才培养质量的速度、规模与效益等，与国家和社会的要求尚存在一定差距，需要进一步加强和改进。

### 6.重大科学研究项目偏少

重大科研项目既是培育重大成果的直接载体，又是体现学校发展水平的重要标志。虽然我校近五年先后承担500多项省部级以上科研项目，但是与国家期望和我校发展定位仍然明显不协调。我校主持和承担的国家级重大科研究项目偏少，这在很大程度上制约着学校提升办学水平和扩大社会影响力。

### 7.人文环境与发展不相适

既体现特定群体为氛围与风气，又表现为共同体的思想理念与行为准则，并往往外显为学风教风与校风的人文环境，对于学校的科学发展既有基础性的关键作用又影响深远。多年来，我校不断地努力创建和提升良好人文环境，为学校近年取得的突出成就起到了重要作用，但与学校定位为向教学研究型大学发展和行业特色鲜明高校的建设要求，尚存在许多不相适应的地方，需要下更大力气持续优化和巩固良好的人文环境。

### 8.国际化人才培养亟待加强

国际化人才的培养既有赖于师资培训的国际化，又需要积极增加学生的国际学习经历。不论是师资培训的国际化，还是学生的境外学习经历，一般都是通过开展国际交流与合作而实现。为开展国际化人才培养，我校聘请了一些外教主要开展外语教学工作，也与国外一些高校有关于人才培养与科学研究的交流与合作。近年来，我校通过与国外高校联合开展了“2+2”与“3+1”的人才培养项目，以及与境外高校互换学生交流学习和互认学分，并加大了将教师送到国外高校与科研机构进修和培训的力度。虽然如此，但我校国际化人才培养工作尚处于探索阶段，还没有实质性的突破，亟待加强和提高。

# 二、指导思想

## （一）规划方针

认真贯彻落实国家教育规划与改革纲要和广东省教育“创强争先建高地”的精神与要求，坚持“全面规划、统筹兼顾、突出重点、增强优势、强化特色、提高质量、整体推进、协调发展”的原则，以适应国民经济和社会发展需要为指针，以有利增强学科优势和强化办学特色为重点，以有利提升人才培养质量和自主创新能力为核心，以有利深化综合改革和增强学校的综合实力与发展活力为指向，科学地规划和设计学校未来几年的建设重点与发展蓝图。

全面规划与统筹兼顾是我校规划和实施创新强校工程的基本方法，突出重点与增强优势是我校规划和建设创新强校工程的关键任务，强化特色与提高质量是我校规划并开展创新强校工程的根本目的，整体推进与协调发展是我校规划和落实创新强校工程的基本要求。

## （二）战略思想

坚持把“海洋使命、海洋特色”作为学校的发展战略。牢记使命、突显特色、增强优势、全面协调、整体推进是我校科学发展的总体要求。始终遵循广东省委省政府组建海洋大学的宗旨，努力打造南方海洋教育高地，为广东经济强省和海洋强省建设做出应有贡献，为促进国家海洋事业发展做出积极贡献。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观统领学校发展全局，根据国家和广东省中长期教育改革发展规划纲要的精神与要求，站在肩负海洋使命的战略高度，坚持“人才强校、质量立校、学术兴校、特色扬校”的办学理念，始终以提高人才培养质量为根本，以提升学科建设水平和自主创新能力为重点，以强化办学特色和增强发展优势为核心，以加强人才队伍建设和深化综合改革为保障，以适应经济社会发展需要和引领区域文化发展为指向，努力建设特色鲜明和水平较高的大学。

——人才强校：坚持把人才强校作为推进事业发展的关键要素。以人才资源为学校的第一资源，以高水平学科（学术）带头人为学校的战略资源，培育高水平的人才队伍。把队伍建设和学科建设有机结合起来，积极培养和引进适应学科建设与团队建设需要的学科领军人才、学术拔尖人才和青年后备人才，促进队伍质量与规模的整体优化，提升学校核心竞争力。

——质量立校：坚持把提高人才培养质量作为学校的工作主线。牢固确立人才培养在学校工作的中心地位，加快教育教学与管理创新，适时调整和优化人才培养的规模、层次和结构，构建起应用型、复合型、创新型等多层次、多类别的本科人才培养体系。建立科学的分层次教育教学质量评价指标体系，形成具有特色的各层次课程体系，改革教学运行机制，创新人才培养模式，全面提升高素质专门人才和拔尖创新人才的培养质量，培养信念执著、品德优良、基础扎实、本领过硬的“能安心、能吃苦、能创业”高级专门人才。

——学术兴校：坚持以学科建设为主线、优势学科为基础，重点打造优势学科群。通过加强学科建设，凝聚力量、错位发展、集中突破、形成优势。充分发挥优势学科的牵引作用，带动其他学科协调发展，形成具有特色和较为完整的综合学科体系。从学科体系、学术队伍、学科支撑条件建设以及科研创新等方面入手，充分发挥多学科的综合优势，大力推动学科交叉与融合，巩固重点学科，强化优势学科，提升传统学科，发展新兴学科，不断提升学术研究水平和自主创新能力，使学校走向兴旺与强盛。

——特色扬校：坚持以海洋和水产学科为主要特色，按照“人无我有、人有我优、人优我新”的特色思想，着力做精优势学科，积极拓宽特色学科，努力靠海发展其他学科。坚持“以特色聚集力量，以特色深化内涵，以特色提升水平，以特色促进发展，以特色传扬学校”的思想理念，通过构建大团队、打造大平台、承担大项目、培育大成果，使学科优势更加突出，特色更加鲜明。既坚持特色发展与内涵发展相结合，又注重错位发展与创新发展相融合，不断地强化和提升学校在人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等方面的特色与亮点；既加强自身建设与发展，又有效应对外部的竞争与挑战，更好地在社会上传扬学校。

## （三）总体思路

按照“统筹规划，合理布局；突出重点，增强优势；改革创新，强化特色；整体提升，协调发展”的建设原则，以协同创新为引领，以协同机制体制创新为核心，坚持“优势发展、特色发展、错位发展、创新发展、内涵发展”的办学思想。坚持“人才强校、质量立校、学术兴校、特色扬校”的办学理念，瞄准国民经济和社会发展重大需求，紧扣相关学科的国内与国际科技发展前沿，立足本校实际，以体制机制改革为动力，以“四重”建设为抓手和关键，以提升优势和增强特色为重点，以推进内涵建设为目的，坚持加强立德树人，大力开展素质教育，以提高教育质量为主线着力创新人才培养模式，以学科建设为龙头着力实现“学科筑峰”，以增强社会服务能力为宗旨着力促进区域经济社会和海洋事业发展，全面提升我校的人才培养质量、自主创新能力和社会服务水平，有效推进文化传承创新发展。

# 三、总体目标

## （一）总体建设目标

进一步深化体制机制改革，破除制约学校内涵发展的障碍与壁垒，激发学校办学活力，建立健全现代大学制度，提高依法自主办学的能力与水平；加强“四重”建设，以重点领域的有效突破带动学校办学水平全面提升；坚持“稳定规模、优化结构、强化特色、增强优势、协调发展、注重创新”的原则，走以质量提升为核心的内涵式发展道路，提高办学的竞争力和影响力；拓展国际交流合作，提高国际化办学水平。通过3年的努力，完成规划建设的全部项目，全面实现学校“十二五”事业发展规划和“三大行动计划”及“创新强校工程”建设规划的目标，海洋特色发展更加突出，全面提升我校的人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，为学校向教学研究型大学转型奠定坚实基础，为国民经济和区域社会发展做出更大贡献。

通过开展创新强校工程的规划建设工作，重点解决八大问题，一是积极深化管理体制机制，完善学校内部治理结构，破解制约我校快速发展的障碍与瓶颈；二是在坚持强化特色学科优势的同时，明显提升学科建设整体水平；三是有效化解高水平人才数量较少的问题；四是解决高端教学科研平台不多的问题；五是确保可以承担更多重大科研项目；六是构建若干新型人才培养模式，使人才培养质量得到大幅提高；七是形成有利开展国际化人才培养的体系、机制与载体，使我校对外交流与合作培养人才工作取得实质性突破，促进提升师生国际化水平；八是形成和巩固有利促进学校快速发展和学生健康成才的良好人文环境。

### 1.人才培养质量显著提高

本科生和研究生教育水平跻身广东省同类高校先列，取得一批影响力较大的省级以上的教育教学质量工程项目。创建若干成效显著的人才培养模式，开展若干与国外高校联合培养人才并取得明显成效的合作项目。不断为国家培养出富有社会责任感和爱国精神、专业基础扎实和人文素养良好、创新意识及实践能力较强，在地方经济社会建设的各领域能够起到骨干作用的高素质人才。

### 2.自主创新能力大幅提升

省级以上的科研项目和研究经费稳步增长，新增一批作用突出和成效明显的省部级以上的科技奖励及科研成果，力争实现我校主持的国家级科技成果奖“零”的突破。水产、食品科学与工程、海洋科学等优势学科的科研水平处于国内先进行列，部分研究方向达到或接近国际先进水平；特色学科的科学研究在省内有重要影响力。科研成果的质量和贡献影响力在同类和同层次高校处于领先地位。

### 3.社会服务水平明显提高

学校服务社会的体制健全、机制科学，科技创新的应用性与实效性明显增强。决策支持能力显著提高，力争成为具有重要影响力和竞争力的区域性高端智囊团和思想库。在一些重要学科与专业领域，成为地方或区域的重要的人才培养中心、技术创新与服务中心、信息咨询服务中心，有效带动或辐射相应行业，明显促进经济社会发展。

### 4.文化传承创新不断推进

中华优秀传统文化得到传承弘扬，人文社会科学研究能力不断增强，形成一批以海洋文化和地方文化为代表的文化建设成果。校风建设成效明显，校园文化育人作用突出。学校办学的软实力和影响力明显增强，能够更好地引领或促进海洋文化与地方文化大发展、大繁荣，成为具有重要影响力和竞争力的区域性文化传承创新中心。

## （二）项目建设的意义和可行性分析

### 1.项目建设的重要意义

开展创新强校工程的各类及各个项目建设，就总体而言其重要意义主要表现在能够显著提高学校的人才培养质量和自主创新能力，可以明显增强学校的社会服务水平，大力推进文化传承创新工作；对自身而言，有利于进一步强化我校的学科优势和办学特色，有利于提升我校的办学水平和社会影响力；对外而言，能够有力地促进区域国民经济与社会发展，可以有效地促进广东省乃至国家海洋事业的发展。

### （1）有利于更好汇聚力量和推进创新发展

体制机制改革与协同创新通过协同机制改革研究与实践，着力于培育和建设协同创新中心、协同育人平台及区域性行业性大学联盟，目的在于突破制约学校创新能力提升的内部机制障碍，打破学校与其他创新主体间的体制壁垒，在办学过程中注重科教结合，切实促进高校间、校所间、校企间、学校与地方政府间，以及与境外创新力量的深度融合和互利共赢，彰显科教育人和协同创新。如此而为，可以更有效地整合校内资源和汇聚外部力量，更好更快地推进学校的建设与发展。

### （2）有利于提升学科优势和增强办学特色

我校的特色高校项目建设通过着力于南粤重点学科提升计划和示范性应用型本科高校建设工程，进一步提升既有较强实力又富有本校特色的优势学科水平，以做精优势学科；通过积极发展以涉海为特色的示范性应用型本科专业建设，不断拓宽特色学科，并努力靠海发展其他学科等，使我校的学科与专业更具海洋特色，积极强化特色扬校的办学理念。

### （3）有利于提升师资队伍的素质和能力

高水平教师队伍项目通过以实施“强师工程”为抓手，优化教师队伍的年龄结构学历结构和学缘结构，着力提升教师队伍整体素质。通过着力于国家百千万人才工程、国家高层次人才引进与培育计划、国家杰出青年基金获得者引进与培育计划、国家“特支计划”高层次人才引进与培育计划、广东省珠江学者特聘教授引进与培育计划、广东领军人才引进与培育计划和优秀青年教师培养计划等，积极引进和培育若干高水平的领军人才，引导和培育一大批优秀的学术骨干和教师，不断增强和提升我校师资队伍的整体力量。

### （4）有利于提高人才培养的水平和质量

既着力于研究生创新计划和联合培养研究生示范基地建设，又立足于拔尖创新人才培养计划、卓越海洋人才培养计划和应用型人才培养示范基地建设等的教学质量与教学改革系列项目建设，将进一步突出人才培养在学校的中心地位，通过围绕优化结构布局、改革培养模式、创新体制机制、健全质量保障体系等主要任务，全面深化教育教学和人才培养模式改革，进一步建立寓教于研的基础学科拔尖创新人才培养模式和复合型、应用型、技术技能型人才协同培养模式，确保人才培养质量提高。

### （5）有利于增强创新能力和促进社会发展

着力于重点平台建设跃升计划和重大科研项目培育计划及重大科研成果培育计划，并立足于落实广东高校哲学社会科学繁荣计划的自主创新能力提升项目建设，以我校“三大行动计划”和“四重”建设发展规划为基础，在重点学科、重点人才、重点平台和重大科研项目上加大建设力度。有利于进一步汇聚和整合多方资源，打造出若干区域优势明显、海洋特色鲜明的高水平科技创新平台和哲学社会科学创新平台，从而提高学校科研创新和解决经济社会发展重大问题的能力，促进学校建设和社会发展。

### （6）有利于与国际教育接轨和扩大学校影响

以省级政府留学生奖学金、国际化人才培养基地和港澳台科研合作创新平台建设为主要载体的对外交流与合作项目建设，通过既立足本校与境外高校开展的“3+1”、“2+2”联合培养人才项目，又加大留学生培养力度，拓展学生海外实习平台建设，并积极强化教师境外培训与研修工作，与境内外高校及科研院所广泛开展交流与合作等，有利于促进我校教育与国际接轨，促进提高教育质量与创新能力，并扩大学校的社会影响力。

### 2.项目建设可行性分析

就整体而言，我校良好的人力、物力、财力和技术基础，务实进取的文化氛围和广大师生对开展创新强校工程的积极重视，加之各个规划建设项目研究与实践方法或路线的合理得当等，既为顺利开展创新强校工程奠定了坚实的基础，又为高效落实其项目建设提供了有力的保障。

### （1）全校上下高度重视，项目建设的思想保障有保证

创新强校工程既是广东省今后几年发展高等教育的重要抓手，也是我校未来几年加强建设最重要的着力点。因此，我校各单位（部门）的领导和广大师生都非常重视开展创新强校工程。学校通过召开党委中心组专题学习会、组织职能部门与教学单位深入研讨创新强校工程、在网上设立创新强校大家谈专题网站、利用宣传栏广泛宣传关于创新强校工程的精神要求与安排等，进一步提高了全校师生对开展创新强校工程重要性、必要性与紧迫性的认识，统一了全校上下对于进行创新强校工程项目建设具有空前作用的思想，为广泛深入地开展创新强校工程奠定了坚实的思想基础。

### （2）师资力量较为雄厚，项目建设的人力资源有保障

人才是顺利开展工作的关键所在。作为具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的广东海洋大学，有着较为雄厚的师资力量，我校现有的1000多名教学科研人员中超过60%以上的人员有副高职称以上，并有博士生导师17人、硕士生导师197人。这为进行创新强校工程各类各个项目建设，提供了具有关键作用的人力资源保障。

### （3）教学科研平台优良，可为建设项目提供条件支撑

教学科研平台既是开展教育教学与科学研究的基本条件，也是聚集人才和开展工作的必需载体。我校现有1个国家级实验教学示范中心、9个省部级科研平台、6个省级实验教学示范中心、7个厅级重点实验室、2个广东省联合培养研究生基地，建有69个校级教学科研实验室，有中央与地方共建高校特色优势学科实验室建设项目15个，并有价值超过3亿元的教学科研设备等。这些优良的教学科研平台与设备，可为我校创新强校的规划建设项目提供有力的条件支撑。

### （4）本校科研积累丰富，项目建设的技术力量有保障

近五年，我校承担包括国家973计划、国家863计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等在内的科研项目共1331项，其中国家级项目99项、省部级项目403项；获得各级各类科技奖励86项，其中国家级二等奖1项，省部级一等奖3项，省部级二、三等奖19项。这些科研成果的取得，既表明自身科研积累丰富，也意味我校的科研技术过硬，能为我校的创新强校工程项目建设提供良好的技术支持。

### （5）资金筹措安排合理，项目建设的财力支持有保障

良好的财力状况及资金筹措安排的合理，是进行项目建设的基本保障之一。为确保创新强校工程项目建设的顺利开展，我校将通过省级财政拨付、上级专项拨款和自身筹措等，在2014—2016年每年预算安排8000多万元用于创新强校工程。同时，我校将通过组织专家评审，充分论证建设项目资金安排与使用的必要性和合理性，并进一步加强项目建设资金的过程管理与审计工作，以提高项目建设资金的使用效益。

# 四、主要建设内容

## （一）体制机制改革与协同创新

### 1.建设目标

深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针和上级关于体制机制改革与协同创新的精神和要求，以协同创新为引领，着力加强协同机制创新改革研究与实践，建立健全切合现代大学制度精神与要求的管理体制与运行机制，打破阻碍学校加快建设的体制性壁垒，突破制约学校发展的机制性障碍，高效整合校内校外有效资源和办学力量，明显提高学校人力物力财力的效益效能，进一步增强学校的办学活力，积极促进学校内涵建设，全面提升人才培养质量、自主创新能力和社会服务水平，为学校的科学发展奠定坚实的基础和强劲的动力。

通过试点学院综合改革的研究与实践，改革校院两级管理模式，完善校院内部治理结构，增强学院发展活力。着力改革和建立科学合理的人才培养与科学研究体制机制，构建若干务实高效的协同创新模式与协同育人平台，分别建成2—3个省级协同创新中心和省级协同育人平台，以及一批校级协同创新中心和协同育人平台，并建立涉海专业高校联盟。打破影响教学科研资源优化配置和高效使用的管理瓶颈，建立健全教学科研资源共享机制，并构建若干共享平台。通过对高端人才引育管理机制创新研究与实践，结合对人事管理制度的创新研究与实践，健全和完善科学合理的人事管理机制与工作体系，引进和培育一批高水平的教学科研人才。

### 2.必要性分析

诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森指出：“找出问题的制度原因是解决问题的第一步”。吴敬琏教授强调“制度重于技术”。制度的影响力一定是胜过任何其它单一要素的。一旦体制存在严重缺陷，便注定会导致资源配置不合理、低效率和“满意度”下降等客观后果的发生。多年来，随着社会发展与时代进步，诸多基于早期思想观念而形成的体制机制，因为没有与时俱进地更新其精神内涵而变得由当时的合理做法或先进模式，成为影响甚至制约现时工作进一步发展的障碍，加上部分延续原有体制机制的既得利益者的影响等，所以体制机制改革往往困难重重。因为体制机制既决定事情发展的方向与速度，又关系工作的质量与效能，加之体制机制的系统性、整体性与关联性，所以体制机制相对任何工作或事业而言，都具有基础性与关键性作用与功能。因此，改革体制机制对于工作建设、解决问题和推进发展往往具有至关重要的作用。

### （1）体制机制改革是保障和推进学校发展的基本与关键

改革是十八届三中全会的主题，改革更是解决问题、化解矛盾、推进教育事业发展的法定。改革能否取得实效、能否持续深入和不断发展，其核心与根本在于体制机制的改革与创新。因为体制机制不但决定着什么事情能做与不能做和怎样做，而且明确了为何这样做和做到什么程度，所以先进的体制与科学的机制既是顺利开展工作的基本保障，也是调动一切有利因素和有效消除不利因子的关键所在。换言之，阻碍与制约学校事业发展的基本问题与关键所在也就是体制机制本身。

### （2）协同创新对于深化高校体制机制改革具有引领作用

长期以来，学校内部学科、院系、实验室之间壁垒森严，互相合作甚少，资源不能或难于共享，既造成了资源的严重浪费，又严重阻碍着各项事业的快速发展。协同创新以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心，以机制体制创新为关键，坚持“高起点、高水准、有特色”，充分利用学校已有基础，汇聚社会多方资源，大力推进校内各单位部门之间，以及学校与国内高校、科研院所、行业企业、地方政府和国际社会的深度合作，探索建立适应于不同需求、形式多样的协同创新模式，营造有利于协同创新的氛围，在若干领域的创新与发展取得重大突破。因此，重点与目的在于开放资源、整合力量、优化结构、提升效率，深度融合、创新发展的协同机制体制改革，正是消除制约学校发展内部管理机制障碍，打破阻碍学校协同外部资源创新的体制壁垒的战略性举措，对于深化学校体制机制改革具有引领作用。

### （3）协同创新是提高学校办学实力的战略选择和关键举措

协同创新有利于促进学校内部各部门各单位相互间、校校之间、校所之间、校企之间以及国际间各种创新资源和要素的协同共享、融合。因为协同创新能够突破学科藩篱，强化学科交叉，建设“开放、多元、流动、共享”的跨学科创新平台，促进建立跨学科创新与交叉创新机制；因为协同创新能够充分利用和盘活现有资源，集中优质资源重点支持，发挥优势和特色学科的汇聚作用，构建有利于特色发展和创新发展的基础条件并形成长效机制；因为协同创新有利于充分发挥人才、学科和资源优势，能够在工作中更好更快地发现和解决重大问题，有利于形成充满活力、各具特色和可持续发展的教学科研组织模式，更有效地提升人才培养质量与自主创新能力，所以协同创新是提高学校办学实力的战略选择与关键举措。

### 3.建设任务

### （1）开展协同机制创新研究与实践

根据上级关于协同机制创新研究与实践的精神和要求，并结合本校实际，组织开展试点学院改革创新研究与实践，并在高端人才引育管理机制和激励制度的创新、应用型海洋人才协同培养机制、大学生创新创业能力培养的机制、优质开放在线课程建设的教学管理机制创新、应用型人才培养教学评估创新机制、研究生培养模式改革和质量保证体系构建的机制、教学科研资源共享机制体制创新、人事管理制度创新，以及协同创新机制和载体建设等方面开展研究与实践。

### （2）积极培育协同创新中心

在规划期内，将“南海现代渔业协同创新中心”（广东省第一批省级“2011计划”行业产业类培育项目）建设成为省级认定重点项目，2018年前具备冲击国家级“2011”协同创新中心的实力，实现重大突破；将“水产品加工协同创新中心”和“海洋环境灾害预警协同创新中心”（学校“2011计划”重点培育项目）建设成为在广东省内具有显著影响力、在国内同行中具备一定优势、特色明显的行业产业类和科学前沿类省级培育项目；将“海洋经济与管理协同创新中心”等7个校级中心建设成为“资源开放共享、培养应用人才、服务区域经济”的特色平台，实现科学研究与产业需求的对接。

### （3）大力建设协同育人平台

以协同机制体制创新为先导，完善人才培养机制，推动各本科专业以实验教学示范中心和实践教学基地建设以及课程共享资源建设为依托，创新校内教育资源共享、区域资源共享和行业资源共享机制，构建校企、校校、校所、校政等协同育人平台，开展深度合作，突出人才协同培养，在教师聘任、专业建设、课程设置、教学方法等核心要素中，进行实质性合作，实现各类教学资源的整合，构建多样化人才培养模式，在高校各层次人才培养的重点领域和关键环节取得突破，凝聚形成协同育人载体，提高人才培养质量。以校外实践教学基地建设和精品资源共享课程建设项目为载体，支持15个涉海专业建设协同育人平台，与兄弟院校合作建设3个涉海学校合作育人平台。

### （4）建立行业性大学联盟（涉海专业高校联盟）

推动开放办学，组建广东涉海高校联盟。促进联盟高校与企业共享优质教育资源，共同开展相关专业人才培养标准和培养方案的研究与制定，共建共享校内外实践教学基地，联合培养行业急需人才。建立联盟成员学校分工协作培养人才的制度，探索适应我省海洋事业发展的人才成长规律和协同培养模式，推动联盟成员学校在资源共享、学分互认、教师互聘、学生互派、课程互选等方面实现全方位和深层次的交流与合作；通过建设和优质教育资源的共享，整体优化海洋人才培养过程，形成学科渗透、整体优化、相互交融、优势互补、特色鲜明的优质教育资源开放平台，为学生提供优质教育，开拓高素质创新人才培养的有效途径；通过共同探讨和解决海洋高等教育教学改革与发展中出现的新问题、新需求，构建政府主导、行业指导、企校合作、互利共赢的海洋人才协同培养机制，加快建设与我省现代海洋产业体系相适应的现代海洋高等教育体系，合力提升联盟高校的办学水平和教育教学质量，为建设海洋强省提供人力资源支撑和智力支持。

### 4.具体建设计划

### （1）进行协同机制创新研究与实践

进行试点学院改革创新研究与实践。创新校院两级管理体制机制，构建科学高效的治理模式；改革学院内部管理机制，完善学院内部治理结构；创新人才培养模式，深化教育教学改革；建立健全创新体制机制，科学构建协同创新体系；构建办学资源占用补偿机制，增强教学科研资源使用效益；完善教师引进和培养机制，努力建设高水平师资队伍；创新教师考评与岗位聘任制，完善人事管理工作；创新基层学术组织模式，提升学术研究水平；完善学科发展与科研管理机制，提升学科建设水平；改革学校分配制度，充分调动教师工作积极性。

进行高端人才引育管理机制和激励制度的创新研究与实践。围绕团队建设健全高端人才引进机制。以团队发展为核心建立高端人才的分级管理体制。以团队考核为基础建立高端人才考核评价机制。以团队需求为导向建立高端人才引智融合机制。

进行应用型海洋人才协同培养机制研究与实践。开展海洋人才协同培养情况调查研究；协同广东省相关部门起草《深化广东省海洋人才培养改革意见》；组建卓越海洋人才培养战略联盟。创新卓越海洋人才校外协同培养机制。建立校际协同培养人才的机制。打破学院和教学系壁垒，建立根据教学需要配制教学资源机制；建立跨部门合作培养人才的机制；建立学科建设及科学研究支持教学的长效机制；完善校企合作协同育人平台持续运行机制；完善校内外协同提升教师教学能力的机制。

进行大学生创新创业能力培养的机制研究与实践。结合本校“双百工程”创新实验班教育教学与管理工作，完善拔尖人才培养机制。构建有利于创新能力培养的教育教学管理机制。建立以创新基地促进学生创新能力培养的机制。建立大学生开展创新创业和学科竞赛的机制。

进行优质开放在线课程建设的教学管理机制创新研究与实践。制订开放在线课程建设规划，分步骤、有计划地开展建设工作。制订基于开放在线课程教学模式下的课程教学质量标准。探索开放在线课程的教师自主开发、建设、持续利用的教学激励机制。构建学生网络自主学习、团队协作学习、探索研究学习的激励机制。构建学校层面的开放在线课程建设、推广、共享、持续利用的保障体系。

进行应用型人才培养教学评估创新机制的研究与实践。设计课程与专业评估标准，建立突出评价学院的教学管理过程和当年学院教学工作取得业绩的院（部）教学工作状态评估指标体系；研究和完善科学的课程、专业及学院教学管理评价指标体系及评价组织方式；建立针对学院、专业、课程及主要教学环节教学评估与绩效考核相关联的激励与约束机制，并完善其组织实施体系。

进行研究生培养模式改革和质量保证体系构建的机制创新研究与实践。探索建立科学合理的分类型培养硕士研究生的体制机制；健全和完善博士、硕士研究生的培养质量保证体系；探索建立以培养创新能力为重点的博士研究生教育管理体制。

进行教学科研资源共享机制体制创新研究与实践。建立校、院、实验室三级教学科研资源共享体制；明确学校、学院与实验室在教学科研资源共享中的职责；建立和完善教学科研资源共享制度及流程；建立和完善资源共享网络平台；探索粤西高校优质教学科研资源共享机制；明确岗位职责并强化岗位培训。

进行人事管理制度的创新研究与实践。深化人事聘用制度改革；完善考核评价机制；完善分配激励机制，对高层次人才和特殊岗位的绩效工资制定灵活的发放政策，形成学校主导基础性绩效工资、二级单位主导奖励性绩效工资的分配格局。

进行协同创新机制和载体的研究与实践。建立产学研快速对接的产业协同机制；建立多学科交叉的学科协同机制；建立集聚海洋特色的人才协同机制；建立可持续发展的团队协同机制；建立平等互利的平台协同机制；进一步加强协同创新中心建设。

### （2）积极培育协同创新中心

根据《广东海洋大学协同创新中心管理办法》（校〔2013〕44号）的规定，中心依托学校，按照“非法人制”二级虚拟实体单位进行管理，实行理事会领导下的中心主任负责制，采用“理事会—运行管理委员会—业务部—平台—团队”五级管理体制，按照培育建设计划有效开展工作，并进行考评。

第一年（2014年）：梳理产业的前瞻及共性问题，找准科学前沿发展的趋势，整合科研资源，建立以面向行业产业发展重大需求和科学前沿发展为导向的研发团队和基地。已认定的校级协同创新中心，根据国家教育部和省教育厅的宏观指导思想，进一步完善协同中心的理事会、学术委员会和管理委员会，并在各协同单位党政班子的领导下开展各相关行政部门的制度综合改革与建设，在创新机制体制的基础上，制定切实可行的实施计划，切实优化创新要素的配置。列入规划的校级协同创新中心，学校在给予一定政策和经费支持的基础上，积极开展培育工作，协助中心找准研究和协同突破的方向、建立与之适应的中心组织机构。

第二年（2015年）：以人才培养、科技创新、学科建设的实际效果对相关制度进行评估，认真吸收外单位开展协同创新的有效经验，对中心的机构设置、制度建设及管理方式等进行综合改进；对行业产业发展重大需求和科学前沿发展中所需要解决的科学问题，加大研究力度，取得阶段性成果。已列入省培育计划的“南海现代渔业协同创新中心”完成2-3个产业行业重大问题的科研攻关，具备投入产业链产出可观经济价值的前期基础，并力争获得省级协同创新中心认定；已认定的校级“水产品加工协同创新中心”和“海洋环境灾害预警协同创新中心”，有效实施资源共享，形成成熟稳定的运行机制和研究团队，在科学问题研究上取得阶段性突破，为服务经济社会打下较好基础。对未认定的校级协同创新中心，按照学校评审标准进行评估，本着“成熟一个，认定一个，奖优罚劣”的原则，完成1-3个校级中心的认定。

第三年（2016年）：完成各协同创新中心平台建设，全面实现中心科学研究、人才培养、学科建设和服务社会的作用；注重自主创新，形成一批学术成果，通过科技成果与产业链的有效融合，进一步推进协同创新。“南海现代渔业协同创新中心”将通过与产业链的充分对接，实现经济效益的有效产出，中心竞争力持续提升，力争成为省级重点建设项目；“水产品加工协同创新中心”能够实现与产业链的对接；“海洋环境灾害预警协同创新中心”能够突破科学前沿问题，为社会提供服务，力争进入省级培育计划；在建设发展新认定校级协同创新中心的同时，继续认定1-3个校级协同创新中心，并对发展前景不佳，建设工作不利的培育中心实施淘汰。

### （3）大力建设协同育人平台

开展校校协同培养。与中国海洋大学、上海海洋大学、华南农业大学等知名高水平大学建立密切联系，建设4-5个校校合作育人平台。完善机制，促进我校与兄弟院校合作。加入全国涉海高校教务联盟、广东省普通本科应用型高校教务处长联盟、发起成立粤西高校教务联盟。通过联盟促进高校之间课程对接、学生互换、学分互认、教师互聘、教学经验和教学资源共享机制。

开展校所协同培养。支持水产、食品、海洋、农学等学院与科研院所合作，搭建5个校所协作育人平台。完善机制，促进我校与科研院所合作，实现科研院所优质创新团队和优质科研资源与学生人力资源的有机结合，以重大基础研究、战略高技术研究、重大科技计划和国家重大工程专项为载体，完善激励教师、科研人员和学生的机制，促进教师和学生参与科学研究与社会服务活动，构建科研与教学良性互动的校所合作平台。

开展校企（行业）协同培养。促进省职能部门出台政策，支持我校相关学科专业和相关企业合作“唱戏”，搭建10个左右的校企合作育人平台，以校外实践教学基地为载体，以科技成果转化和职工进修培训为动力，以服务企业行业为宗旨，以人才培养为根本，围绕师资、场地、设备设施开展应用型人才协同培养。

开展境外协同培养。2013年完善制度，与美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国以及台湾、港澳地区等境外知名大学建立协同培养人才机制。2013年完善与境外知名大学实施学生互换、学分互认的内部管理机制，每年组织选派优秀学生赴境外交换和留学。与4-5所境外大学签订合作协议，建立“3+0”、“3+1”、“2+2”境外协同培养人才的新模式。每年以项目形式支持相关单位引进境外知名大学优质课程资源。建立3—4个教师教学能力境外培训基地。2013年完善学生短期赴境外游学、互换和长期留学的选拔与管理机制，完善相关专业课程设置，建立与国际接轨的课程与学分管理制度。2014年促进相关专业编制中英文人才培养方案和课程教学大纲。

争取建成2个省级协同育人平台，1个国家级协同育人平台。支持水产、食品等学科建设省级协同育人平台；支持海洋开发中心及相关单位发挥涉海学科专业师资力量雄厚、教学资源丰富的优势，建立3-5个海洋科普教育网站，普及海洋知识；立项支持5个学生团队利用社会实践活动开展海洋科普教育活动。

### （4）建立行业大学联盟（涉海专业高校联盟）

构建交流与合作平台。联盟为各成员学校开展人才培养合作与交流搭建平台，组织开展协作活动，推动涉海高校共同分析、探讨和解决本科教育教学问题，积极探索人才培养模式、教学管理改革和创新，促进各涉海高校教学质量和管理水平的共同提高。

组织开展专题调研。组织成员学校通过开展调研、政策研究联合向省政府、省教育厅等上级主管部门提供有关建议咨询，促进政府、学校和社会之间的对话；接受广东省教育厅委托，承担有关战略性、全局性的教学改革任务，积极组织开展海洋高等教育研究工作。联盟定期举办教育教学工作研讨会，并视需要不定期举办专题研讨会。

联合培养人才。联盟积极推进成员学校间学生互换、学分互认、教师互聘、联合招生宣传等工作，鼓励成员学校之间进行相关专业方向的联合培养，支持涉海高校开展联合培养和交换培养。为更多学生提供获得“第二校园经历”的机会。联合建立创新人才培养基地，开展拔尖创新人才选拔培养与试验。联合举办以同类专业学生为主参加的联合野外考察、联合生产实习、联合设计实习、联合社会调查等各种专业实践和社会实践活动。

共建涉海专业。充分发挥各院校的办学优势和专业品牌影响力，建立涉海专业建设合作机制，共建专业人才培养方案，共同培育并开放重点专业和特色专业，制订专业建设合作计划，定期研讨和解决专业建设中面临的问题。

共同制定具有我省特色的涉海专业人才培养标准。在上级主管部门的指导下，共同组织制定符合广东省情的应用型海洋高等教育各类专业、课程、实验(实训、实习)等建设标准和人才培养标准。各类标准的制定应突出行业需求性和创新性，符合人才成长规律，促进优秀人才综合素质的养成和学生的全面发展。

共同建立海洋人才培养质量评价体系。在上级主管部门的指导下，建立海洋人才培养质量审核评估体系。专业的培养标准和培养方案主动向社会公开，征求行业和企业专家的意见，面向社会提供信息服务并接受社会监督。

建立共享的产学研合作平台。共建校外实践教学基地，开展实践教学资源建设与协作，围绕广东省海洋重点发展产业，联合建立由高校和企业组成的产学研联合体，推动高校人才培养与社会需求的接轨，推进产学研合作。

建设联盟课程共享中心。以国家级和省级精品课程为载体，合作开展专业课程体系设计等工作，共同开发并开放专业的优质核心课程，实现课程资源共享，在相同或相似课程中进行联合命题或交换命题，或共建试题库。鼓励和推动成员学校间基于各级精品视频课程的跨校选课和学分互认，建立基于网络视频的混合教学模式，为学生自主学习提供便利。为社会公众制作并免费提供海洋科学、海洋文化素质教育网络视频课程，形成优质课程市场化共享机制，建立跨校的教材编写团队，联合开发和编写符合海洋高等教育特征的特色教材。

共建教学队伍。建立成员学校教师校际交流机制和教师互聘兼聘制度，促进跨校授课、跨校指导学生等，实现优质师资共享。联合开展青年教师教学技能培训，在教师间开展课程竞赛、技能比赛等活动。建立业务部门对口合作关系，推动成员学校之间教学管理干部的交流，选派优秀教学管理干部相互挂职锻炼，不断提高干部队伍的管理水平和业务能力。

互派专家。构建联盟教学管理与服务平台，建立教学质量工程项目相互评审系统和评审专家库。建立专家库，联合互派专家，在教学计划审定、课堂教学评优、教学评估和教学质量工程项目等方面，共同参与，共同合作，互相促进。

共享教育教学资源。成员学校之间在网络资源共享、图书情报资源共享、教学实验室及大型仪器设备共享等方面全面开放。互相开放并共建、共享实验实训基地。实现联盟成员之间方便、快捷的互动交流和资源共享。

建设联盟专门网站，共建信息服务平台。设立统一网页标识，及时、全面、权威地报道联盟开展工作及联盟成员学校的建设动态，宣传和交流成员学校教学建设和教学改革经验，宣传推广优秀教学成果。

### 5.学校的政策措施

### （1）加强组织领导力量

成立以学校主要领导为组长的创新强校工程建设领导小组，全面领导和统筹项目建设的重大事宜，并设立领导小组办公室专门负责组织协调项目建设的日常工作，同时针对不同的项目组建相应的工作团队，为项目建设提供强有力的组织领导和实施力量。

### （2）制定相应管理制度

根据上级相关文件的精神与要求，结合学校实际制定针对相应建设项目的管理制度，以制度规范和加强项目建设工作，最大限度减少项目建设的人为性与随意性，为项目建设的立项评审、过程管理与绩效评价等提供制度保障，确保项目建设取得预期成效。

### （3）组建项目工作团队

对照相应的研究与实践项目，分别组建专门的工作团队，将学校在相关方面的专家、教授、骨干教师和领导干部及研究人员等列入对应的项目工作团队，在人力资源上给予充分保障，以精干得力的教学科研人员队伍确保项目建设顺利进行。

### （4）设立专项工作经费

根据上级对创新强校工程项目建设经费管理的要求，结合自身实际，按照“保证基本开支，结合绩效奖补”的原则，划拨专项工作经费用于项目建设的研究与实践。

### 6.实施周期与步骤

### （1）实施周期

我校体制机制创新改革与协同创新类建设项目的实施周期三年，即2014-2016年）。

### （2）实施步骤

第一，加强相关业务学习和全面掌握开展创新强校工程的精神与要求。第二，结合本校实际及事业发展需要，组织专家研究和论证规划建设项目，并明确工作内容和制定实施方案。第三，组织相关单位与部门和有关人员认真落实研究与实践工作方案，并加强项目建设的过程管理。第四，对照实施方案，组织相关专家对建设项目进行绩效考评。

### 7.资金预算及用途

我校2014-2016年体制机制创新改革与协同创新类建设项目的资金预算为1276.5万元，全部预算为省财政资金，每年425.5万元，主要用于10个项目协同机制改革创新研究与实践、培育10个协同创新和建设11个协同育人平台及1个行业性大学联盟（涉海专业高校联盟）。详情见附表3-1。

## （二）高水平大学及特色高校建设

### 1.建设目标

### （1）南粤重点学科提升计划建设目标

优势重点学科攀升计划：通过3年的建设，到2016年3个博士学位授权学科建设水平和实力显著增强，学科声誉明显提升。届时3个学科参加全国第四轮学科评估，力争水产学科进入第一层次（学科排名前五名），海洋科学学科进入第二层次（学科排名前十名），食品科学与工程学科进入海洋水产同类高校前三名。

潜在优势学科跃升计划：通过3年的建设，到2016年我校畜牧学、作物学、机械工程、农林经济管理、公共管理、马克思主义理论、船舶与海洋工程、植物保护、艺术等学科建设成广东省重点学科。

特色重点学科提升计划：法律、外国语言文学、计算机科学与技术、风景园林、中国语言文学、等学科建设成硕士授权学科（或相应类型专业学位授权点），成为我校特色鲜明的校级重点学科。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程建设目标

建立健全“学校主体、政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制；创新人才培养的内容、方法、手段及组织形式，完善海洋创新人才培养模式；形成与海洋创新人才培养目标相适应的、特色鲜明的、规范的人才培养体系，提高人才培养质量；为我国海洋事业输送大量理论基础扎实、实践与创新能力强和综合素质高的本科、硕士和博士等各层次人才。力争每年培养涉海学科本科生1500人以上，涉海学科专业、课程、实践教学基地、实验教学示范中心建设水平领先于国内同类型高校，经过3年建设国家级专业建设项目增至10个，课程建设项目实现国家级零突破，建成3个国家级实践教学基地，2个国家级教学示范中心，建成国家级人才培养模式创新实验区，建成1个国家级协同育人平台。教师整体素质显著提升，形成了一支以国内外有重大影响的涉海学科领军学者领衔的与学校事业发展相称的专、兼职教师队伍，实现国家级教学团队、教学名师零突破。为学生创新实践能力大幅提升，国家级创新创业训练计划项目每年立项50项，学生在各级学科竞赛获奖比例提升，获得专利、发表论文数量增加，就业率和就业质量提升，毕业生社会评价提高，社会影响扩大。

### 2.必要性分析

### （1）南粤重点学科提升计划的必要性分析

我校现有广东省重点学科6个，水产品加工及贮藏工程为省级攀峰重点学科，水产和海洋科学为省级优势重点学科，动物遗传育种与繁殖、机械制造及其自动化、农业经济管理为省级特色重点学科。校级重点学科12个，水产、食品科学与工程、作物学、机械工程、畜牧学、海洋科学、农林经济管理等7个学科为校级重点学科。马克思主义理论、计算机科学与技术、公共管理、船舶与海洋工程、中国语言文学等5个学科为校级重点扶持学科。

经过近几年的建设，尤其是我校被国务院学位办批准成为新增博士学位授予立项单位这几年来，学科建设有了质的飞跃，学科优势更加明显，特色愈发鲜明，培养广东省高等学校珠江学者特聘教授2人；新增“双聘院士”3人；拥有1个国家级实验教学示范中心—水产科学与技术实验教学示范中心；国家贝类加工技术研发分中心（湛江）、广东省水产经济动物病原生物学及流行病学重点实验室、广东省水产品加工与安全重点实验室等9个省部级科研平台；近五年，学校科研经费总额达2.56亿元；获得各级各类科技奖励86项，其中国家级二等奖1项，省部级一等奖3项。

虽然取得了一些成绩，但是相对于国家和广东省建设高水平大学，仍有明显差距。主要表现在：高水平的重点学科不多，没有国家级重点学科，省级重点学科中处于第一层次的攀峰重点学科数量偏少；缺少在国内外同行中有较高知名度和影响力的学术大师，创新型拔尖人才尚显不足；高层次教学科研平台不多，尚无国家级重点平台；主持和参与国家级重大科研项目较少，标志性的高水平科技成果不多；协同创新的机制体制尚没有健全完善，校内外相关优质资源深度合作与协同创新的项目不多。

海洋是潜力巨大的资源宝库，是支撑未来发展的战略空间。开发海洋，科教领航。党的十八大提出的“推动高等教育内涵式发展”、“建设海洋强国”的战略部署，国家将重点研究开发南海，广东全面实施国务院批准的《广东海洋经济综合开发试验区发展规划》，省委省政府深入科教兴粤、建设创新型广东，以及创强争优打造南方教育高地等重大决策战略，都为本校的全面发展与特色发展提供了重大机遇。因此我校优势重点学科建设具备提升基础且迫切需求。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的必要性分析

实施示范性应用型本科高校建设工程，建设示范性应用型本科涉海高校，将有利于充分发挥我省海洋高等教育的综合优势，全面深化教育教学改革，创新海洋人才协同培养机制，推进海洋高等教育资源的开放和共享，提高教学质量，为我省社会和海洋经济发展作出应有的贡献。

实施示范性应用型本科高校建设工程是顺应高等教育发展新趋势的客观要求。当今，合作与竞争成为时代主题，协同的理念逐渐渗透到社会的各个领域，并在不断实践中得到发展。以提高教育质量为主要目的，以优化和整合高等教育资源为主要特征的高校间的联盟化发展日渐活跃。所谓高校联盟，是指两个或两个以上的高校相互结盟，实现资源共享、优势互补、协同发展目的的运作过程。高校联盟既可以优化配置大学资源，避免大学之间对有限资源的过度竞争，又能够创造一种开放和相互激励的氛围，融合各大学的核心能力，形成聚合效应，从而提高联盟所有大学的整体实力。

实施示范性应用型本科高校建设工程是适应广东海洋经济发展的战略抉择。党的十八大报告中明确提出，要“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”。这是党中央准确把握时代特征和世界潮流，深刻总结世界主要海洋大国和我国海洋事业发展历程及其经验教训的基础上作出的一项重大战略决策。当前，广东省海洋事业发展正站在一个新的历史起点上，面临新的历史发展机遇。2013年海洋经济综合试验区建设扎实推进,海洋生产总值达1.23万亿元。今后几年，广东省将以建设海洋强省为引领，以全面加快广东海洋经济综合试验区建设为抓手，努力将广东打造成为建设海洋强国的主力省。这意味着我省新一轮海洋经济发展将紧紧围绕“建设国家海洋经济发展试点地区”这一重大战略任务，全面吹响建设海洋经济强省的号角。加快卓越海洋人才协同培养是我省涉海院校贯彻落实 “建设海洋强国”、“建设海洋强省”战略部署的具体行动。

实施示范性应用型本科高校建设工程是提高人才培养质量的重要举措。目前我省开设涉海类学科专业的院校大概有10所，为地方社会发展和海洋经济建设作出了积极的贡献，并形成了各自的办学特色，成为我省高等教育的一支重要方面军和生力军。这些高校涉海类学科和专业的互补性强，教育资源丰富。目前虽然各涉海院校以及彼此之间存在广泛的合作联系，但从总体上来看，尚处于单打独斗的阶段，有必要顺应国际国内高等教育的发展趋势，共同成立联盟 “抱团发展”，构建校际合作平台。成立教学联盟，对进一步盘活我省海洋高等教育存量，突破校际壁垒，实现资源共享和优势互补，促进专业和学科的交叉融合和相互渗透，加快涉海学科与专业的创新和发展和人才培养将产生积极作用，有利于加强深层次海洋人才培养合作与交流，进一步拓展学生发展空间，畅通学生自主学习的选择通道，为学生接受多元学科风格和校园文化的熏陶、满足多样化的学习需求创造良好条件。

### 3.建设任务

### （1）南粤重点学科提升计划的建设任务

实施优势重点学科攀升计划。实施《博士学位拟授权学科建设目标及实施方案》（校研究生〔2013〕11号），参照全国第三轮学科评估指标体系，结合学校“十二五”事业发展规划的任务要求和自身实际，从师资队伍、条件建设、科学研究、人才培养质量等方面加强建设。

实施潜在优势学科跃升计划。实施《重点学科建设目标及实施方案》（校研究生〔2013〕14号），从师资队伍、条件建设、科学研究、人才培养质量等方面加强建设。

实施特色重点学科提升计划。实施《新增专业学位点培育计划》，从师资队伍、条件建设、科学研究、人才培养质量等方面加强建设，培育法律、外国语言文学、计算机科学与技术、风景园林、中国语言文学等学科建设成硕士授权学科，成为我校特色鲜明的校级重点学科。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的建设任务

依托重点学科、博士授权及硕士授权学科，科学设置海洋特色研究方向；依托品牌、特色专业，科学设置涉海本科专业方向，构建各层次卓越海洋人才培养的专业平台。制定科学可行的培养方案，推进教学内容、方法与手段的创新，建立卓越海洋人才的培养模式；以实施国家级大学生创新创业训练计划项目为重点，以大学生海洋科技竞赛为平台，以毕业论文为提升手段，构建卓越海洋人才实践教育体系；充分利用境内外优质教育资源，成立海洋人才培养战略联盟，通过合作培养，创新卓越海洋人才培养机制。

### 4.建设计划

### （1）南粤重点学科提升计划的建设计划

实施优势重点学科攀升计划：在师资队伍方面，对于高层次人才建设实施拔尖人才计划等一系列倾斜政策，继续引进高层次人才和杰出青年学者。通过3年建设，在高层次人才建设上有所突破，学术队伍的实力大幅度增强。在条件建设方面，继续加大投入力度，加强国家、省（部）、厅级重点实验室（中心）建设，改善实验条件。在科学研究方面，启动“大项目”和标志性成果培育计划，通过不同学科高层次人才的优势组合，在国家重大项目上取得突破。在人才培养方面，启动 “研究生创新计划”，制订系列奖励制度，加强研究生质量提升工程建设，在研究生教改研究、研究生联合培养基地建设和优秀研究生论文培育方面取得成效，大幅提高人才培养质量。

实施潜在优势学科跃升计划：在师资队伍方面，引进和培养学科带头人和学科骨干，在高层次人才建设上取得突破，大幅度增强学术队伍的实力。在条件建设方面，继续加大投入力度，加强硕士点和省级平台建设，改善实验条件。在科学研究方面，通过不同学科高层次人才的优势组合，在国家重点项目和标志性成果上取得突破。在人才培养方面，加强研究生质量提升工程的建设，在研究生教改研究、研究生联合培养基地建设和优秀研究生论文培育方面取得成效，大力提高人才培养质量。

特色重点学科提升计划：在师资队伍方面，引进和培养学科带头人和学科骨干，在高层次人才建设上取得突破，大幅度增强学术队伍的实力。在条件建设方面，继续加大投入力度，培育专业学位硕士点，加强实验平台建设，改善实验条件。在科学研究方面，通过不同学科高层次人才的优势组合，在国家级项目和成果上取得突破。在人才培养方面，加强研究生质量提升工程的建设，在研究生教改研究、研究生联合培养基地建设和优秀研究生论文培育方面取得成效，提高人才培养质量。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的建设计划

打造各层次卓越海洋人才培养的专业平台：实施省级和校级重点学科建设项目，依托重点学科、博士授权及硕士授权学科，科学设置海洋特色研究方向；在实验室、实习基地建设以及各类教学项目建设方面优先支持海洋、水产、食品相关学科专业建设和发展，扶持畜牧、管理、工程等学科专业靠海发展，构筑卓越海洋研究生教育平台。优先支持涉海学科专业引进领军人物，提升涉海学科专业建设水平。实施卓越海洋人才培养计划，支持海洋科学、水产养殖、食品科学与工程、食品安全、海洋渔业与技术、航海技术等涉海专业发展；支持畜牧类、生物类、经济管理类等专业靠海设置专业方向，建立卓越海洋本科人才培养平台。完善校院二级“双百工程”实验班人才培养改革机制，创新课堂教学和课外活动模式，实施导师制，推进拔尖人才培养综合改革；通过学科、专业、课程基地等建设项目和教改课题，支持海洋、水产、食品、畜牧和作物等相关学科专业实施“双百工程”，培养拔尖海洋人才；依托特色（示范）专业和实习基地建设项目，支持水产、食品、海洋、管理、工程、信息、航海等涉海专业开展应用型人才培养改革，构筑卓越应用型本科海洋人才培养高地。以重点教改项目形式支持英语、经管、文学、艺术、法学等专业开展“第二专业、双学位”复合型人才培养改革，促进海洋教育与素质教育相结合，构筑培养卓越复合型海洋人才高地；优先支持涉海学科专业申报省级以上特色（示范）专业、精品（示范）课程、重点实验室、实验教学示范中心和实习基地，优化卓越海洋人才培养条件。

强化教师教学能力提升，打造高水平教学队伍： 第一，加强培训，积极提高教师教学组织能力、设计能力和评价能力。第二，完善课程建设负责人制度、助教制度和教学督导制度，促进优秀教学团队成长。落实专业建设首席教师制度和课程组负责人制度，促进教学团队形成；落实青年教师导师制和助教制，提升青年教师教学科研能力；通过重点学科、特色（示范）专业和精品课程建设凝练教学团队，提升教学团队层次和水平；开展讲课比赛和公开课活动，提升教师教学能力。第三，在人才引进、岗位聘任及教学科研项目立项方面对教学团队倾斜。优先支持优秀教学团队成员开展课程进修、参加教学培训；设立课题支持优秀教学团队开展专业建设、课程建设和教学研究与改革；设立课题支持优秀教学团队编写出版教材。以科研项目、教改课题、精品课程和特色专业建设为载体，促进教学团队建设；将项目完成情况作为教师教学奖励、职称评审和岗位聘任的重要条件。第四、为优秀教学团队开展教学研讨和教学经验交流提供经费支持。第五，实施教学名师培养计划和“千百十”工程，加大教学名师培养力度。第六，开展南粤优秀教师、校级师德标兵、教学名师以及教学质量优秀奖的评选，加快培育省级以上优秀教学团队。

组建海洋人才培养战略联盟：在省教育厅的指导和协调下，由学校牵头,与省海洋与渔业局、海事局、涉海院校、科研院所及海洋产业骨干企业组成广东省卓越海洋人才培养战略联盟，在人才培养、社会服务、科技创新、文化传承创新等方面开展信息交流与合作，构建海洋教育与海洋事业协同发展平台。支持我校牵头组建广东省海洋高等教育教学指导委员会，研究广东省涉海专业建设重大问题，交流涉海专业建设与教学改革的经验。

完善涉海学科专业人才培养方案，修订课程教学大纲，完善各层次人才培养质量标准：设立项目，支持各涉海专业开展学科专业调研，在此基础上制定符合国家要求、行业需要和我校实际的涉海专业本科人才和研究生人才培养方案，通过立项方式支持各学科专业完善课程教学大纲，形成我校涉海学科专业本科生和研究生培养质量标准。

开展涉海学科专业人才培养质量评价：建立校外同行专家、行业企业技术专家和校内专家构成的涉海学科专业人才培养质量评价队伍，按照涉海学科专业人才培养质量标准，定期对涉海重点学科开展评估，每年对3-5个涉海本科专业人才培养质量进行评估，不断改进和提高涉海专业人才培养质量。

构建卓越海洋人才培养实践教育体系：支持海洋、水产、食品、农学、工程、航海、信息、理学、经管、文学、法学、体育等学院依托涉海专业建设2个以上的省级校外大学生实践教学基地，支持水产、食品、工程、航海、信息、理学以及实验教学部建设好现有的省级实验教学示范中心，支持海洋和农学等学院申报省级实验教学示范中心，促进各单位以实验教学示范中心项目建设为契机，加强软件和硬件建设，推进实践教学综合改革。以项目形式支持涉海专业学生开展海洋科技创新活动；以项目形式支持涉海学科专业开展学科专业竞赛、知识竞赛、学术作品大赛和创新创业大赛；加大毕业论文（设计）经费投入，加强毕业论文（设计）选题和答辩等关键环节管理，完善毕业论文查重机制，通过专业和学院，学校专家评审每年表彰60篇左右优秀毕业论文（设计），组织公开发表优秀毕业论文（设计），构建卓越海洋人才实践教育体系。

建立卓越海洋人才协同培养机制：建立分类培养机制，统筹学科、专业、师资、课程、教材、基地等人才培养要素，打造优质共享海洋教育资源，构建层次完备、结构合理、符合社会需要的应用型、复合型、创新型、技能型等不同层次的人才协同培养模式，形成适应我省海洋经济发展要求的、产学研紧密结合的海洋人才培养体系。健全协同培养机制，支持相关学科专业以实践教学基地建设项目为载体，以提高实践创新能力为重点，推动学校、政府、行业企业、科研院所多方联手，建设一批创新人才、应用型人才和技能型人才培养基地，构建多层次、多类型海洋人才协同培养模式。完善境内外合作培养机制，充分利用境内外优质教育资源，积极推进双方的教师互派、学生互换、学分互认和学位互授联授，形成灵活多样、优势互补的国际化海洋人才培养机制。建设海洋人才继续教育基地，通过联合举办学历和非学历继续教育、短期培训班等方式，加强对涉海行业干部、专业技术人员和职工进行继续教育，对渔民及涉海产业工人进行培训。

### 5.学校的政策措施

### （1）关于南粤重点学科提升计划的政策措施

成立重点学科建设领导小组，强化统筹管理。学校成立由校长任组长、主管副校长任副组长的重点学科建设领导小组，按照学校重点学科建设目标和发展定位，全面负责学校的学科建设规划和发展工作。下设学校学科建设领导小组办公室，负责落实学科建设的宏观指导、规划制定、管理协调、监督反馈等日常工作。成立学校学科建设专家咨询委员会，邀请广东省教育厅等上级主管部门，科研机构，建立协同机制的行业企业，同行中有突出贡献的学科带头人，以及国内外知名专家担任委员会专家，对我校学科建设进行指导。设立二级单位学科建设管理工作小组，具体负责本单位的学科建设相关工作，不断完善相关管理机制，建立“四重”建设的考核机制，落实工作职责，强化目标管理，确保建设目标的顺利实施。

改进人事管理制度，强化学科团队建设。出台《广东海洋大学重点学科带头人遴选与管理办法》，明确学科负责人的责权利，对学科负责人形成有效的激励机制。加大对学科带头人的政策培养力度，资助学科带头人进行国内外学术交流与合作。创造有利条件，协助学科带头人申请国家级、省部级重点研究项目。改善学科带头人必要的工作条件。学科带头人享受学校规定的相应岗位津贴。省级学科带头人享受每月1000元岗位津贴，校级学科带头人享受每月500元岗位津贴。通过实施拔尖人才引进计划，强化高层次人才资源集聚力度，结合“珠江学者”岗位计划和“千百十工程”等，重点引进和培养高水平领军人才和学科带头人、学术带头人，培养省级以上特色专业首席教师、精品课程负责人。采取柔性引进的政策，设立“讲座教授”等特设岗位，吸纳高层次人才。通过实施青年人才培养计划，不断提高青年教师的教育教学水平和科技创新能力。通过实施学术团队推进计划，依托省级以上重点学科、重点实验室、重点研究基地、重大项目的课题研究和国际学术交流合作项目，推进“学科带头人+学术团队”的人才组织模式，不断加强教学团队和科研创新团队建设，重点培养和造就一批具有战略眼光和团结协作的高层次创新人才，分别建成若干个省级以上教学团队和科研创新团队。

加大学科建设经费投入，强化绩效管理。根据学科建设的相关要求和各重点学科的发展特点，学校将积极优化校内预算安排，加大对学科建设项目的配套经费投入，优先保障团队建设、平台建设、研发场地等建设的经费需求。制定学科建设奖励制度，设立奖励基金，对为取得重大建设成果做出贡献的人员及团队予以重奖，充分调动教师的积极性与创造性。

实施学科建设目标管理，强化绩效激励机制。明确建设各阶段的发展目标。实行学科建设负责人目标责任制。按照业绩与效益、投入与产出匹配的原则，建立科学规范的评价体系和评价指标、考核办法和激励约束机制，营造竞争向上的学术环境，激励科技创新。加强对重点学科建设项目中期检查和过程管理等工作，强化重点学科管理的精细化、规范化、科学化与实效化。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的政策措施

加大政策支持，做好制度保障。学校认真组织广大教师深入开展人才培养模式教学改革与研究,加强项目管理,加大经费投入,健全教学教改成果培育制度和激励机制,以教学研究成果推进教学改革的不断深化,以教学改革不断深化推进教学质量的提高。目前学校承担省级教改课题多项，获得多项省级教改课题。学校每年都设立教育研究项目和教学研究与教学改革项目，积极组织、鼓励教职员工申报，给予经费资助。学校每年开展优秀教研论文评审和每四年开展一次教学成果奖评审工作，对教改工作中取得较好效果的成果给予奖励。

加强团队建设，做好人员保障。该项目由广东海洋大学校长牵头组织实施，项目组人员的学历和职称结构合理，具有较强理论研究和实践能力，具有团结协作精神，熟悉教育教学规律，曾多次主持和承担省级教改课题多项，在省级以上刊物上发表教学研究和教学改革论文数十篇，可确保课题研究顺利完成。此外，课题组成员分工合理，有保证本项研究顺利进行的调研、研究、资金来源等方面的制度机制，能确保本项研究的顺利进行。

完善条件建设，做好条件保障。近几年，学校的教学条件和教学设施得到根本的改善，办学规模、办学层次、办学效益得到明显的提高，学校已建成了校园网和数字图书馆，购置了网络版的教务管理软件，所需要的其它条件已经基本具备。

加大经费投入与监管力度，做好经费保障。学校高度重视，将本项目列入重点资助的研究项目并委托有关部门进行严格管理和监督，从组织上、经费上保证本项目顺利完成。如果能得到省教育厅立项或资助，学校将会给予配套经费用于相关研究与实践工作，并为项目成果在校内外推广应用提供必要的支持和帮助。

### 6.实施周期与步骤

### （1）南粤重点学科提升计划的实施周期与步骤

南粤重点学科提升计划的实施周期三年，即2014-2016年。根据学科建设的特点，结合我校“十二五”规划和第五轮校级重点学科建设规划，2014年立项，各学科确定学科建设指标体系，2015年经过中期考核绩效奖励，经过3年的建设，2016年进行总结验收。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的实施周期与步骤

示范性应用型本科高校建设工程的实施周期三年，即2014-2016年。本项目实施采取分步实施的策略，分为三个阶段，即启动阶段（2014年6月-2015年6月），深入推进阶段（2015年7月-2016年7月），完善提高阶段（2016年8月-2017年8月）。

### 7.资金预算与用途

经费总预算为3271.2万元，其中学校自筹资金480万元、省财政资金2791.2万元。

### （1）南粤重点学科提升计划的资金预算与用途

经费总预算：3180万元。其中学校自筹资金480万元，专项奖补2700万元。经费支出：重点学科经费主要用于添置学科发展必需的实验室仪器设备、学术团队参加国内外学术会议的旅差费、短期培训、合作研究和高水平论文版面费、出版专著、图书资料费等。详情见附表3-2。

### （2）示范性应用型本科高校建设工程的资金预算与用途

我校2014-2016年实施示范性应用型本科高校建设工程的资金预算为91.2万元，每年30.4万元，全部预算为省财政资金，主要用于特色专业与精品课程建设等。具体项目和用途详见附表3-2。

## （三）高素质教师队伍建设

### 1.建设目标

### （1）高层次人才培育计划类项目

培养国家级高层次人才1人；培养省级高层次人才1人。

### （2）高层次人才引进计划类项目

引进国家级高层次人才1 人；引进省级高层次人才1人。

### （3）优秀青年教师培养计划类项目

国（境）外访学60人，在职攻读博士学位60人，国（境）外教学技能培训60人，国内进修60人，新增广东省高等学校“千百十工程”培养对象70人，省优秀青年教师10人，校级优秀青年骨干教师30人。

### （4）教学名师类及教学团队类项目

省级教学名师2人，省级教学团队2个，校级教学名师10人，校级教学团队10个。

### （5）其它重点人才建设类项目

广东省“扬帆计划”高层次培养对象6人，广东省“扬帆计划”紧缺人才1人，广东海洋大学拔尖人才10人，省“千百十工程”省级培养对象10人，校级学科带头人10人。

### （6）其它项目

培养省级创新科研团队1个以上，校级科研创新团队10个，以及广东省“扬帆计划”创新创业团队1个以上。

### 2.必要性分析

### （1）高水平教师队伍建设是“人才强校”战略和提升教育质量之需要

高校从办学到办好学，从小到大，从大到强，最关键的问题是人才培养质量和学科建设，而提高办学质量和学科水平的最关键问题是师资队伍建设。师资队伍的整体水平决定大学的办学水准。没有高素质的师资队伍，就不能培养出高质量的人才和高水平的学科。而且高校之间的竞争最终要归结到内涵层面的竞争，内涵建设水平体现高校间综合竞争力的核心。高校的内涵建设是一项系统工程，涉及学科和学位点建设、科学研究及成果转化、师资队伍建设、人才培养质量和国际化水平、办学条件、校园文化建设等七个要素，而师资队伍又是核心，是事关高校内涵建设的关键性因素。因此，我校树立了教师是第一资源的观念，切实加快建成高素质的师资队伍，并提出“人才强校”战略目标。

### （2）高水平教师队伍建设是提升学科建设水平之需要

广东海洋大学是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的高校，这就要求学校在人才培养和学科建设上提高到一定的水平，因而学校必须要拥有一支高水平的师资队伍。目前，学校虽然有2名珠江学者特聘教授和学校自身引进的拔尖人才，但没有国家级的高层人才，省级高层次人才也很少，这与我校目前的学科建设和办学地位极不相称。为整体提升学校的人才培养质量，促进学科建设更快发展，学校的高层次人才引育已迫在眉睫，势在必行。

### （3）培养优秀青年骨干教师是学科可持续发展和后备人才储备之需要

高校是国家培养人才的主要阵地，教师是高校发展的主要力量和第一资本，而青年教师则是学校最有潜力、最有生命力和最富创造力的人力资源，他们是未来教育改革与发展的希望，肩负起承上启下的教书育人、学科建设、科学研究和社会服务等各项重任。谁忽视青年教师队伍的建设，谁就会丧失了21世纪高等教育的优势，因而必须从高等教育可持续性的战略发展高度，充分认识到加强青年教师队伍建设的重要性和必要性。鉴于目前我校教师队伍的实际情况，如青年教师(35岁及以下)比例偏低，高学历(学位)的、高职称的青年教师少，具有国外学习与工作经历的青年教师比例不高，学校将加大青年骨干教师特别资助、国外访学、国内进修、学历提升和技能培训的力度，切实提升青年教师的科研能力、教学水准、技能水平等，形成一支富有竞争力和创新力的青年骨干教师队伍，显得十分必要。

### （4）教学科研团队建设是资源共享的协同创新之需要

随着高校教学内容和科研领域的日趋综合化，使教育教学改革和科学研究也出现了新的变化，使得高校的教师在学术探究和知识传授上都越来越依赖彼此间的紧密合作。因此，学校通过以教学团队和科研创新团队建设为抓手，加强各种资源的共享，促进教师间的协同创新，既可提高人才培养质量，强化学科建设和提升学校竞争力，也能加快高水平（高素质）教师队伍的培养，使优秀青年骨干教师脱颖而出。为了与学校学科建设相适应，进一步加强团队建设显得极为重要。

### 3.建设任务

### （1）高层次人才培育计划类项目

实施国家百千万人才工程培养计划、国家杰出青年基金获得者培育计划、国家“特支计划”高层次人才培育计划、广东省珠江学者特聘教授培育计划、广东省领军人才培育计划、广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象培育计划和广东省学科带头人培养计划。

### （2）高层次人才引进计划类项目

实施引进国家百千万人才工程第三层面人才、国家杰出青年基金获得者、国家“特支计划”高层次人才、广东省珠江学者特聘教授、广东省领军人才和广东省学科带头人等计划。

### （3）优秀青年教师培养计划类项目

实施广东省高等学校优秀青年教师培养计划，广东海洋大学优秀青年骨干教师特别资助计划、优秀青年骨干教师国外访学和国内进修计划、青年教师学历（学位）提升计划、青年骨干教师教学技能培训计划。

### （4）教学名师类及教学团队类项目

实施广东省教学团队培育计划和广东海洋大学教学团队建设计划、广东省教学名师培育和广东海洋大学教学名师培育计划。

### （5）其它重点人才建设类项目

实施广东省“扬帆计划”高层次人才培育和紧缺人才引进计划、广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象计划、广东海洋大学拔尖人才引进和学科带头人培养计划。

### （6）其它项目

实施广东海洋大学科研创新团队建设计划，以此为基础培育广东省科研创新团队和引进广东省“扬帆计划”创新创业团队。

### 4.建设计划

### （1）高层次人才培育计划类项目

根据目前学科和创新科研团队中人才队伍的学术水平，在全校涉海学科中遴选出30名教师进行重点培养，给予优先资助科研经费、科研平台建设和助手配备等政策，力争培养出“百千万人才工程”国家级人选或特殊支持计划或国家杰出青年基金获得者等1人；培养出省级领军人才或珠江学者特聘教授或省“千百十工程”国家级培养对象或省重点学科带头人等1人。

### （2）高层次人才引进计划类项目

根据学校学科建设的需要，优先在博士点学科，其次在硕士点学科和省级重点学科内，对国家级高层次人才采取以引进为主，培养为辅的方针，力争引进国家杰出青年基金获得者或百千万人才工程国家级人选或“特支计划”入选者等国家级人才1人；引进省级领军人才或珠江学者特聘教授或广东省重点学科带头人等省级高层次人才1人。

### （3）优秀青年教师培养计划类项目

根据学校的实际情况，突出海洋与水产特色，兼顾学科之间的平衡，突显科学研究与教学成绩，重点在博士点和硕士点学科培养，入选广东省高等学校优秀青年教师培养对象10人；从40岁以下的教师，特别是具有博士学位的教师中遴选出30位优秀教师给予项目的特别资助，选派60名教师出国深造、60名教师（包括博士后研究）到国内著名科研院所进修，选派60名教学效果好的青年教师到国（境）外相关大学进行教学技能的培训，以及60名具有硕士学位的教师攻读博士学位。

### （4）教学名师类及教学团队类项目

突出教学成绩和教学质量，以国家级和省级特色专业建设点、精品课程、示范课程和关系密切相关的课程体系为基础，建设校级教学团队10个，以校级教学团队为基础，培育省级教学团队2个和校级教学名师10人，以省级教学团队为重点，培育省级教学名师2人。

### （5）其它重点人才建设类项目

学校针对水产、食品科学与工程、海洋科学等三个博士点学科启动了拔尖人才引进计划，即引进领军学者2人、杰出青年学者4人和讲座教授4人，同时在列入学校优秀青年骨干教师中，遴选和培育广东省“扬帆计划”高层次人才6人和引进“扬帆计划”紧缺人才1人，省“千百十工程”省级培养对象10人、广东海洋大学学科带头人10人。

### （6）其它项目

重视科研创新团队建设，学校将以省厅级重点实验室、珠江学者特聘教授、省级重点学科、一级博士点和硕士点学科等为依托，建设校级科研创新团队10个，以省级领军人才、拔尖人才、校级科研创新团队为基础，培育广东省科研创新团队1个以上，广东省“扬帆计划”创新创业团队1个以上。

### 5.学校的政策措施

### （1）成立人才工作领导与管理组织

学校围绕“人才强校”战略，大力推进师资队伍建设。成立了人才工作领导小组和拔尖人才工作生活条件保障服务协调领导小组，主要是指导和协调高层次人才引进和人才队伍培养中各项工作。

### （2）建立健全人才队伍建设管理制度

围绕高水平教师队伍建设，学校相继出台了《广东海洋大学拔尖人才岗位计划实施与管理暂行办法》、《广东海洋大学公派出国（境）留学管理暂行办法》、《广东海洋大学教师培训暂行规定》、《广东海洋大学青年教师教学能力培养提升计划（试行）》、《广东海洋大学教师境内外教学技能培训管理暂行办法》、《广东海洋大学专业建设首席教师制度实施暂行办法》等文件，2014年将出台《广东海洋大学教学团队和科研创新团队建设管理暂行办法》，并启动团队建设工作。这些政策措施为学校高水平教师建设提供了保障。

### 6.实施周期与步骤

### （1）实施周期

本项目建设的实施周期三年，即2014-2016年。

### （2）实施步骤

科学设岗。根据学校学科建设规划，坚持“按需设岗、公开选拔、实行聘用制、严格考核、动态管理”的原则，做到有的放矢。

严格选拔。人才引进面向国内外公开招聘，青年教师培养在校内选拔，先经二级学院（部）或学科进行严格考察、审核和推荐，报请学校进行严格评议，在充分听取应聘者到会述职和答辩后，确定推荐人选。

培养扶持。学校资源向遴选出的重点培养教师倾斜，分类分层培养，明确培养目标，专注于打造一批科研创新团队和教学团队带头人、优秀骨干教师队伍，建立“团队—高层次人才—优秀青年教师”的人才引育体系。

目标管理。制定和完善各类人才的考核目标，健全人才队伍的考核机制，严格执行目标管理，实行淘汰制。

### 7.资金预算及主要用途

本项目建设资金预算共6500万元，其中省财政专项2030万元，学校自筹4470万元；2014年1880万元，2015年2280万元，2016年2340万元。所需资金主要用于引进与培育人才的科研项目、平台建设、团队建设、发表论文、在国内外提升学历及进修与培训的学费、生活费和差旅费、教改与精品课程建设等。详情见附表3-3。

## （四）教学质量与教学改革

### 1.建设目标

### （1）研究生教学质量与教学改革建设目标

研究生教育创新计划项目：拟建设39门研究生示范课程，举办5个研究生学术论坛，资助6个研究生培养机制改革研究项目，完善研究生分类型培养机制和研究生奖助体系，委派120名研究生挂职锻炼；举办1期研究生暑期学校。

联合培养研究生示范基地建设：分学科专业建设广东恒兴、湛江农垦、省农科院蚕业与农产品加工研究所、国联、国家海产品质量监督检验中心（湛江）、农机所等6个联合培养研究生示范基地，提高研究生特别是专业学位研究实践创新能力。

研究生教学质量与教学改革：实行优秀研究生培育计划，培育优秀研究生40人，其中硕士生30人，博士生10人；实行研究生学术交流计划，与境外高校互派交流，资助研究生参加国内外高水平学术会议；实行优质生源培植计划，提高本科生考研率10%，招收博士生24名，招收留学研究生15-20人；资助40项研究生教学改革项目，完善研究生教学质量评价与监督机制；实行优秀研究生学位论文奖励计划，奖励6篇省级优秀硕士学位论文。

### （2）本科生教学质量与教学改革建设目标

通过三年的努力，建设和完成924项校级、545项省级和170项国家级的本科生教学质量与教学改革项目，通过这些项目建设深化教育教学改革，创新人才培养模式，全面提升教学水平和人才培养质量。本科生教学质量与教学改革各类及各个项目的建设目标详情见下表：

本科生教学质量与教学改革建设目标简表（单位：个/门）

| 项目类别 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校级 | 省级 | 国家级 | 校级 | 省级 | 国家级 | 校级 | 省级 | 国家级 |
| 专业建设 | 28 | 13 | 3 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 课程建设 | 69 | 14 | 0 | 20 | 43 | 0 | 20 | 14 | 2 |
| 实践创新能力培养 | 191 | 110 | 52 | 175 | 108 | 51 | 175 | 108 | 52 |
| 教育教学改革 | 70 | 25 |  | 70 | 30 |  | 70 | 40 |  |
| 拔尖创新人才培养计划 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用型本科人才与卓越人才培养计划 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 人才培养模式创新实验区建设 | 9 | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 |
| 教师教学发展示范中心建设 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 370 | 178 | 55 | 284 | 195 | 55 | 270 | 172 | 60 |

### 2.必要性分析

### （1）研究生教学质量与教学改革建设的必要性分析

我校研究生教学改革稳步推进，教学质量有所改善。近五年学校设立研究生示范课程23门，获批广东省研究生示范课程3门。立项资助学位与研究生教育改革研究项目48项，获批广东省学位与研究生教育改革研究项目10，建立2个省级联合培养研究生的示范基地，安排2批共40名研究生到湛江市（县、区）政府、企业挂职锻炼，全方位提高研究生的团队协作精神和组织管理能力。实施研究生发表论文奖励计划，研究生发表论文的数量与质量明显上升。近五年，在校研究生发表论文592篇，其中被三大检索收录的论文共37篇；获“广东省优秀硕士学位论文”4篇、“广东省学术论坛优秀论文奖”论文45篇。获得“南粤优秀研究生”称号12人。研究生总体就业率每年均在98%以上。一批理论基础扎实、实践能力强的创新型人才受到社会的普遍好评。

进一步开展研究生教学改革和提高教学质量的主要优势有：①研究生培养机制改革取得阶段性成果，为进一步发展奠定坚实基础。近年来，学校通过深化研究生教育改革，开展以科学研究为主导和导师责任制为核心的研究生培养机制改革，广大导师认真负责，言传身教，切实做好研究生培养工作；加大研究生奖助学资助力度，将研究生学业、科研能力与奖助学金有机挂钩，激发广大研究生全身心投入到学习、研究和实践中去，为进一步做好研究生教育综合改革奠定基础。②获得博士学位授予权，积极开展博士研究生教育的实践与探索。水产、食品科学与工程和海洋科学3个一级学科成为博士学位授权一级学科，开展招收博士研究生。③开展大量的服务地方经济社会发展的工作。作为省属地方高校，学校研究生教育坚持服务地方经济社会发展需要，大力开展科技服务、社会实践、挂职锻炼等活动，为地方经济建设和社会发展做出积极贡献。随着国家推行研究生分类型培养的不断深入，我校既有面向南海、服务区域的优势，也有开展应用型人才培养的长期积累，为进一步深化研究生综合改革创造了有利条件。

加强研究生教学改革的前景是：研究生招生选拔机制、培养机制、责任机制和质量保证体系合理，学位授权和质量监控体系符合社会经济发展需要，生源质量和培养质量明显改善，形成研究生教育可持续发展的机制体制。

### （2）本科生教学质量与教学改革建设的必要性分析

全面实施教学质量与教学改革工程建设，不仅可以改善教学条件，也将促进学校在办学指导思想、机制体制、人才培养模式、专业课程建设、教学方式方法、师资队伍建设等方面进行全面系统的改革，从整体上提高学校教学质量，适应国家和社会经济发展对高校创新型、应用型和技能型人才的需要，有着十分重要的意义。

### 3.建设任务

### （1）研究生教学质量与教学改革的建设任务

第一，深入实施研究生教育创新计划；第二，积极推动联合培养研究生示范基地建设；第三，稳步推进研究生教学质量与教学改革；通过落实这些建设工作大幅提升研究生的教育教学质量和创新能力。

### （2）本科生教学质量与教学改革的建设任务

专业建设项目：一是支持优势专业开展专业建设与综合改革。通过国家、省和校三级特色专业、本科应用型人才培养示范专业、重点专业、名牌专业以及战略性新兴产业支撑专业等建设项目，支持各专业在人才培养模式、教师队伍、课程教材、教学方式、教学管理等影响本科专业发展的关键环节进行建设和综合改革，提升专业建设水平，创新人才培养模式，为本校其他专业建设提供改革示范。二是优化本科专业结构，控制本科专业总量，在已有专业内设置专业方向，努力突出海洋特色。根据社会对人才的需求及学生就业需要，在高年级灵活设置专业方向，为应用型本科人才培养示范专业打下基础。三是加强专业内涵建设。建立并落实专业评估制度和课程评估制度，促使各单位狠抓专业的课程、教材、教师队伍和实验室及实习基地等条件建设，培育省级和国家级特色专业，建设省级应用型人才培养示范基地和应用型人才培养示范专业。四是完善海洋人才培养方案和应用型人才培养体系。组织开展专业调研，了解社会需求、行业需求和学生需求，了解兄弟院校专业建设经验，明确专业建设方向，制定我校各专业人才培养方案。五是实施战略性新兴产业专业建设计划，重点支持新能源、新材料、生物技术以及信息技术等相关专业建设和发展。

课程建设项目：一是明确精品资源共享课程年度建设的目标及任务，按任务按年度考核并核拨精品课程建设经费。通过设立精品资源共享课程和视频公开课程项目，组织各单位制定精品资源共享课程建设规划，按照国家精品资源共享课程建设的要求，引导各单位重点加强基本教学文件建设、教学队伍建设，教学资源建设和实验室等课程教学条件建设；引导教师着力更新教育观念，注重教学设计，完善教学环节、丰富教学内容，创新教学方法；引导教师重点建立开放、共享、互动、可持续更新的网络课程教学资源平台；进一步促进教师的教学活动与学生学习活动有机结合；进一步推进教学方式、方法和手段改革，提高学生的学习能力、实践能力、适应能力和创新创业能力。二是立项支持专业核心课程建设基于网络的学生自主学习课程资源平台。三是立项支持大学英语、数学、化学、物理、健康教育、思政课等全校性公共课、学科基础课程建设基于网络的学生自主学习课程资源平台。四是重点支持与“双百工程”培养相关的人文素质教育核心选修课程和自然科学素质教育核心选修课程建设基于网络的学生自主学习课程资源平台，为学生自主学习创造条件。五是立项支持相关单位引进国内外优质课程资源，培育本校特色的课程资源，搭建基于网络的师生互动、学生自主学习的教学平台，面向学生、教师、社会免费开放共享。六是实施教学基本文件建设工程，支持各单位组织修订专业介绍、课程教学大纲等基本教学文件并予以公布。七是利用现代信息技术，发挥我校人才优势和知识文化传承创新作用，组织建设精品视频公开课程，广泛传播国内外文化科技发展趋势和最新成果，展示我校教师先进的教学理念、独特的教学方法、丰硕的教学成果。按照资源共享的技术标准，对已经建设的国家精品课程进行升级改造，更新完善课程内容，建设一批资源共享课。八是实施特色教材建设工程。支持教师参加国家规划教材和省部级规划教材编写工作；支持教师编写实验实习指导书。

实践创新能力培养项目：一是整合各类实验实践教学资源，遴选建设一批成效显著、受益面大、影响面宽的实验教学示范中心；科学规划实验室设置，以新办专业和优势特色专业为重点，加大投入，加强各级实验教学示范中心、实践教学基地、实验教学资源共享平台建设；加强对实验技术骨干的培养，提高实验技术人员的服务水平；支持各教学单位结合学科专业特点，分专业研究制定实践教学改革方案，探索实验教学、实习教学、毕业论文（设计）体系优化方案及实践教学创新模式；完善实验技术人员津贴分配办法，建立实验室开放机制。二是支持各单位与科研院所、行业、企业、社会有关部门合作共建，形成一批高等学校共享共用的大学生校外实践教育基地，开展产学研相结合的实践教学改革。三是支持各专业完善“创新创业教学+创新创业模拟+创新创业实践”三位一体的创新创业教育模式，创新实践教学人才培养方案，支持学生结合专业开展科研创新、学科专业竞赛、技能大赛和社会实践等活动，健全学生创新创业能力培养机制，切实提升学生创新创业精神和实践应用能力。

教育教学改革项目：一是每年编制项目申报指南，项目指南重点指导教师干部围绕学科专业建设、课程建设、教学改革、教学管理以及学生第二课堂教学活动开展教学改革与研究，提升学校教学水平和人才培养质量。组织教师和管理干部针对学科专业建设、课程教材建设、实验室与实习基地建设、教学改革、教学管理以及人才培养改革等热点问题进行研究，提出改革方案并组织实施，提高教学建设水平，创新人才培养模式，提升人才培养质量。每年立项支持70个左右的校级教研教改项目。从校级教研教改项目中择优推荐省级教研教改项目，争取成功申报省教育教学改革项目25项以上。二是每年开展项目申报培训一次，提高教师干部编写教研教改课题申报书能力和从事教学研究和教学改革能力，提高项目申报质量，进一步推动学校教学建设和教学改革。三是加强教研教改项目管理。2014年完善相关制度，将项目申报与完成情况纳入学院教学评估和教师教学工作考核及职称评审、岗位聘任范畴。四是及时总结教学经验，凝练教学成果。每年表彰优秀教研教改论文，定期编辑出版教研教改论文专辑，定期分别召开学校和学院教学改革研讨会，总结凝练教学改革成果，培育省级以上教学改革成果。

拔尖创新人才培养计划项目：一是以“双百工程”为载体，实施拔尖创新人才培养计划，支持相关单位依托重点学科和特色专业开展本科拔尖人才培养模式改革；完善“双百工程”人才培养方案，优化课程体系。二是推进“双百工程”学科基础课教学改革，建立以学生为主体，教师为主导的自主学习和自主探究的课程教学体系；完善教学管理制度，探索在教师指导下，学生在专业类内自主选择专业、自主选择课程等自主学习模式。三是实施教育教学方法创新工程，支持骨干教师开展课堂教学模式改革，根据教学需要灵活运用讲授式、启发式、探究式、讨论式、参与式教学。四是完善学生学业成绩考核办法，改革考试方法，注重学习过程考查和学生能力评价；推进案例式、讨论式、启发式教学改革。五是完善“双百工程”学生选拔办法、任课教师资格遴选办法以及优秀教师和学生奖励制度。六是试行导师制和学术讲座制度，支持学生开展创新创业训练和素质拓展训练。七是完善优秀本科生面试推荐就读研究生机制，并完善考研、考公务员辅导培训机制。

应用型本科人才与卓越人才培养计划项目：一是更新人才培养观念，统筹学科、专业、师资、课程、教材、基地等人才培养要素，逐步构建适应教学研究型大学要求的多学科协调发展的应用型人才培养体系。二是突出产学研用深度融合，以提高实践能力为重点，探索应用型人才的协同培养模式。三是以实施应用型本科人才培养示范专业和应用型人才培养示范基地建设为契机，支持相关专业开展卓越海洋人才、卓越农林人才、卓越法律人才、卓越文科人才和卓越工程师计划，制定卓越人才培养标准，建设卓越人才实践教学基地。四是完善校企、校政、校所合作培养人才机制，开展卓越人才培养国内外交流与合作。

人才培养模式创新实验区建设：一是支持涉海学科专业开展应用型和创新型人才培养改革，促进各学科专业明确目标，凝练特色，加快发展，争创品牌；促进各专业完善本科教育与研究生教育协作发展机制；促进各学科专业完善学科建设促进教学发展机制；促进各学科专业完善校企合作协作培养人才机制。促进校内跨学科专业育人新探索，建立健全校内各院（系）之间资源共享协同育人机制。二是设立试点学院，推进以人才培养体制改革为核心，以学院与社会创新资源协同发展为路径，以学院为基本实施单位的综合性改革。

教师教学发展示范中心建设项目：以科学的人才发展观为指导，以教师的岗位履职需求为引领，以“服务教师发展，弘扬教学文化，促进教学卓越”为宗旨，完善教师教学发展机制,实施广东海洋大学教师教学能力提升计划，推进教师培训、教学咨询、教学改革、质量评价等工作的常态化、制度化，帮助教师掌握教学规律，活化教学技能，提升教学能力，促进教师提高教学水平，引导教师从外部压力下的提升转变为自主自觉的专业发展。探索建立独具行业性（海洋事业）、区域性（立足粤西、面向广东、辐射全国）的教师教学发展中心运行机制，争取三年内将教师教学发展中心建成机制健全、特色鲜明、精干高效、资源共享、可持续发展的省级教师教学发展中心。

### 4.具体建设计划

### （1）研究生教学质量与教学改革的具体建设计划

建设39门研究生示范课程。以现代教育理念为指导，以培养高素质创新型人才为目标，加强教学与科研的紧密结合，深化课程体系、教学内容和教学方法改革，推进教学模式和教学手段的创新，整合优质课程资源，建立优质教学资源共享体系，建设39门具有一流的“师资队伍、教学内容、教学方法、教学资源和教学管理”的示范性课程。其中，2014年19门，主要支持博士课程和双语课程建设，包括：《高级微生物学》、《高级动物生理学》、《水产动物繁殖内分泌学》、《水产利用化学研究进展前沿》、《食品安全性研究进展》、《博士研究生英语读写》，《海洋生物活性物质与功能食品研究进展》、《发育生物学》、《环境生态毒理学》、《分子生物学》、《生物活性物质研究》、《高等传热学》、《动物群体遗传》、《非政府组织研究》、《生物统计》、《食品加工新技术》、《海水分析化学》、《发展经济学》和《领导科学》。2015年10门，主要支持博士课程和国际化示范课程建设，包括：水产、食品科学、海洋科学、对外汉语、中国概况、船舶与海洋工程、农业经济管理、作物学、畜牧学、艺术等方向的课程。2016年10门，主要支持硕士课程建设，包括：水产、食品科学、海洋科学、行政管理、机械工程、作物学、畜牧学、艺术、农业经济管理等方向的课程。

举办5个研究生学术论坛。以6个省级重点学科为依托，举办5个研究生学术论坛，为广大研究生提供一个学术交流的重要平台，促进跨校、跨院系高层次学生之间交流与研讨，通过不同学术背景的知识观点、思想相互碰撞与融合，拓宽学术思路与领域，激发创新激情，提高研究生创新能力。2014—2016年期间拟举办7次研究生学术论坛：其中，2014年举办环北部湾高校研究生海洋论坛、海洋经济与管理论坛；2015年举办环北部湾高校研究生海洋论坛、食品科学与工程研究生学术论坛、农科类（作物学或动物遗传育种）研究生学术论坛；2016年举办环北部湾高校研究生海洋论坛、机械工程研究生学术论坛。

资助6个研究生培养机制改革研究项目。一是分层次、分类型研究生培养机制建设项目，探索构建高层次创新性博士培养体系、以学术水平为重点的学术型研究生教育管理体制和运行机制、以及构建以职业能力为核心的专业学位型研究生教育管理和运行机制；二是完善激励约束相容的奖助体系项目，吸引更多优质生源，鼓励研究生不断创新；三是完善校院二级研究生管理体制项目，加强研究生管理，提高研究生管理的效率；四是研究生导师指导能力和责任意识提升项目，加强对导师特别是新增导师的指导能力培训，强化导师第一责任人意识；五是协同育人平台研究生培养模式研究项目，推进与湛江市委组织部合作的人文社科类研究生挂职锻炼和水产学科拔尖人才协同育人平台建设；六是试点学院研究生培养模式改革示范项目，在试点学院建设研究生培养示范模式。

举办1期研究生暑期学校。利用水产科学与技术实验教学中心，农业部国家贝类加工技术研发分中心，广东省普通高校陆架及深远海气候、资源与环境重点实验室和东海岛海洋生物研究基地等海洋水产学科优势平台，聘请国内外优秀导师和海洋水产学科领域国内外学术水平高、教学经验丰富的知名专家、学者担任主讲教师，讲授若干门基础课程和开设系列学术前沿讲座，介绍海洋水产学科领域的学术发展动态和最新研究成果。同时可适当组织高层次科研能力培训，参观考察有关重点实验室、工程中心和产学研基地等科技创新平台，就某些具体科学问题开展交流研讨，举办联谊活动等多种学术、文化交流活动。

加快建设现有2个省级联合培养研究生示范基地。渔业、食品加工与安全和农村与区域发展专业恒兴饲料公司联合培养研究生示范基地，作物学和畜牧学专业湛江农垦集团公司联合培养研究生示范基地，对其进行绩效考核。

新增2个省级联合培养研究生示范基地。经管专业湛江国联公司联合培养研究生示范基地、食品科学与工程专业广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所联合培养研究生示范基地。

培育2个校级联合培养研究生示范基地。食品科学与工程专业国家海产品质量监督检验中心（湛江）联合培养研究生示范基地，机械工程专业中国热带农业科学院农业机械研究所联合培养研究生示范基地。

健全并落实联合培养研究生示范基地管理制度。制定联合培养研究生示范基地管理办法，建立考核指标体系，加强绩效评估。

优秀博士、硕士学位论文培育计划。学位论文是研究生学位质量的集中体现，是比较准确反映研究生教育水平的载体，其水平高低在一定程度上代表学校该学科的学术成就和科研水平。通过培植优秀研究生学位论文，实现拔尖人才的培养计划，以点带面促进人才培养质量的提高。为提高研究生培养质量，鼓励研究生专心研究，树立严谨的治学态度和良好的科学精神，我校拟对具有完成高水平学位论文的潜质和能力，研究内容有较大创新的学生予以立项培植，培育优秀研究生36人（硕士生30人，博士生6人）。

研究生学术交流计划。每年选派5-10名优秀在读研究生到国（境）外知名大学和研究机构开展学位论文研究工作，师从国际学术界有较大影响力的导师进行联合培养，培养拔尖创新人才、加快高层次研究生培养步伐。设立研究生学术交流活动基金，每年拟资助5-10名研究生参加本学科领域的国内外高水平学术会议，开阔研究生国际化视野，提高科学研究水平，以及作为研究生生培养环节的重要有益补充。

研究生优质生源培植计划。以学校现有硕士点学科为载体，在暑假期间举办一期优秀本科生夏令营活动，每年招收200名左右有志考研深造的本校及省内相关院校大学三、四年级学生，开展以专题学术报告、高水平科研平台参观考察与研究室见习、本科生与研究生  联谊活动等多种形式的暑期社会实践活动，引导和鼓励优秀本科毕业生报考我校研究生。

研究生教学内容和方式改革项目。开展符合研究生教育规律、适应广东省社会经济发展需要、适应不同学科专业特点的教学内容和教学方式改革研究，3年拟立项40项。其中，重点项目7项，重点支持省级重点学科研究生教学内容和方式改革研究；一般项目33项，主要资助对象为某学科、专业或课程的研究生教学质量与教学改革研究项目。

加强研究生教学质量监控。开展研究生教学质量评价与监督研究，完善研究生质量监控体系，不断提高研究生培养质量。

优秀研究生学位论文奖励计划。倡导广大研究生刻苦钻研、严谨求实、勇于创新，促进高层次创造性人才脱颖而出，提高研究生培养质量。

### （2）本科生教学质量与教学改革的建设计划

专业建设项目：一是在原有校级综合改革试点项目基础上，再遴选6个专业建设校级专业综合改革试点项目，校级专业综合改革试点专业达到30个。在建设好原有5个省级和1个国家级专业综合改革试点专业的基础上，再力争建设3个省级专业综合改革试点项目，1个国家级专业改革试点项目，使省级专业综合改革试点专业达到8个、国家级专业综合改革试点专业达到2个。建设3个校级战略性新兴产业特色专业，力争全部建设省级战略性新兴产业特色专业项目，建成1个国家级战略性新兴产业特色专业项目。学校实施“双千计划”建设项目。二是在已有的19项应用型本科人才示范专业建设基础上，再立项19个左右校级本科应用型人才培养示范专业，使校级示范专业数量达到40个左右。三是从校级示范专业中遴选出15个校级示范专业进行重点建设；在继续建设原有8个省级特色专业、5个国家级特色专业、2个省级重点专业和2个省级名牌专业的基础上，再力争建设成9个省级特色专业，1-2个国家级特色专业。力争校级示范专业覆盖学校主要学科领域，省级以上特色专业覆盖所有重点学科或硕士授权学科。四是完善专业建设经费使用绩效管理办法，建立年度绩效考核制度，切实提升专业建设水平，发挥项目的示范效用。五是完善激励机制。将特色专业申报与建设成效列入对各教学单位教学评估及相关教师业绩考核之中，对于业绩突出则给予奖励。

课程建设项目：第一，2013年完善精品课程建设规划。通过课程评估每年遴选立项10门左右的校级精品资源共享课程，在已有的60门校级精品课程建设基础上，再立项30门以上校级精品课程，使校级精品课程数量达到90门左右。第二，在现有校级精品课程基础上再立项建设19门校级精品资源共享课，根据学校课程建设特色和优势从现有校级精品课程和精品资源共享课程中遴选校级精品课程进行重点培育，力争建设成24门省级精品资源共享课程，1门国家级精品资源共享课程。力争校级精品课程覆盖学校主要专业，省级以上精品课程覆盖省级以上特色专业和重点学科。力争建设2门省级精品视频公开课，1门国家级精品视频公开课。第三，每年支持30门原有的校级精品课程升级改造成为学生自主学习和教师创新型教学的平台，建立校级精品课程年度考核制度，完善课程建设经费绩效管理制度，建立精品课程资源持续、开放、共享机制，发挥精品课程在教学中的作用。第四，设立教材建设专项基金，通过专家评审立项支持教师编写规划教材，每年资助教师编写出版精品教材10部，力争立项省级精品教材15部。第五，完善课程教学资源网络支持体系，确保课程资源网站能打开并正常使用。第六，加强课程建设培训，每年举办一场课程建设培训会，提高教师课程建设能力。第七，2013年完善精品课程经费使用绩效管理办法，以后依据课程建设成效和业绩报销经费。

实践创新能力培养项目：第一，每年立项开展实验教学示范中心和实践教学基地建设；第完善实验室开放制度，建立和完善实验教学示范中心和实践教学基地常态化投入和经费使用的绩效管理制度；立项支持教师、实验教学人员和管理干部开展实践教学改革的研究，创新实践教学模式和管理模式；建立16个校内大学生实践教学基地，力争建成16个左右省级大学生实践教学基地，在重点建设原有1个国家级大学生实践教学基地基础上，再争取建成2个国家级大学生实践教学基地；力争再建立6个省级实验教学示范中心、1个国家级实验教学示范中心。第二，立项支持教师探索科研训练、学科竞赛和社会实践相结合培养学生创新创业能力的新途径和新方法；组织对相关项目实施效果的评估。将项目完成情况作为教师教学奖励、职称评审和岗位聘任的重要条件。第三，支持学生开展科技创新活动和创业实践活动，每年立项150项校级大学生创新创业训练计划项目，争取每年立项100项省级大学生创新创业训练计划项目、50个国家级大学生创新创业训练计划项目。第四，设立海大大讲堂。教务处和研究生处面向全校本科生和研究生，每年分别举办2-4场学术讲座，各教学单位每年面向本单位学生，举办2场以上的学术讲座。每年选派20名左右教师赴境外开展教学技能培训，学习和引进境外先进教学方法，培养学生批判精神，激发学生创新意识。第五，以项目形式支持理学院和外国语学院围绕全校性学科基础课学习举办数学建模大赛、物理大赛、化学大赛、英语大赛，建立以赛促学的机制；支持各专业学院开展各种专业技能大赛，形成-一院一品牌-的竞赛格局；支持学生开展“挑战杯”学术作品大赛和创业大赛。每年立项支持学科专业竞赛项目25项。

教育教学改革项目：第一，设立专项经费支持教师开展教学研究与改革；第二，完善个人申报、单位推荐、专家评审、学校批准的项目产生机制，确保遴选优秀项目予以资助；第三，加强教研教改项目的绩效管理，发挥教改项目在教学成果奖培育以及教学建设和改革中的作用；第四，每年召开一次教学改革主题研讨会，推广先进的教学研究成果；第五，每年表彰奖励优秀教研教改论文，激励教师从事教学研究与改革积极性；第六，将教研教改项目完成情况作为教师教学奖励、职称评审和岗位聘任的重要条件。

拔尖创新人才培养计划项目：设立专项经费，支持“双百工程”教学改革；建立对优秀教师和优秀学生的奖励机制，激励师生勇于创新和改革，探索各有特色的人才培养模式；完善教学管理制度，支持“双百工程”人才培养模式改革；落实校、院两级管理责任，建立教学系统与学生系统相互协作机制，保障“双百工程”人才培养模式改革顺利进行；完善学生创新实验项目遴选机制，支持研究生、高年级本科生和低年级本科生合作开展科技创新活动的机制。立项建设3个校级拔尖创新人才培养计划类项目。

应用型本科人才与卓越人才培养计划项目：第一，通过示范专业、精品课程、特色教材、实践教学基地和教研教改项目，支持相关学科专业实施卓越人才培养计划，开展应用型人才培养改革，争取建设5个省级卓越人才培养计划类项目,1个国家级项目；第二，支持实施卓越计划的专业聘请校外专家讲学，建立聘请知名专家和企业家来校举办讲座制度，完善专家大班授课，助教组织专题讨论、学生自主学习与交流的教学模式；第三，支持各单位派出骨干教师去知名高校或企业学习；支持各单位以实践教学基地建设为载体，搭建各专业与科研院所、企业、行业合作开展应用型人才培养改革的平台；第四，完善外聘教师管理办法，支持各单位聘任企业技术人员担任骨干课程实习指导教师，建立校内教师和企业技术人员协作培养应用型人才的模式；第五，承办广东省地方院校校企合作培养应用型人才培养专题研讨会和学科建设研讨会，探索应用型人才培养新模式；承办涉海高校教务联盟会议，交流和推广卓越海洋人才和卓越应用型人才培养经验。第六，争取建设5个跨院系、跨专业的省级应用型人才培养示范基地，1个国家级应用型人才培养示范基地。

人才培养模式创新实验区建设：第一，设立15个左右“三能”应用型海洋人才培养模式创新实验研究课题，支持涉海学科专业结合实际，探索应用型和创新型人才培养改革；采取特殊措施，支持涉海学科专业就课程设置、课程教学、实践教学以及教学资源配置大胆改革，探索个性化人才培养模式。每年召开一次“三能”应用型海洋人才培养模式创新实验研讨会，交流经验；建立项目经费绩效管理制度，确保项目顺利进行；建立网站，宣传推广实验区教学改革经验。拟建立36个校级人才培养模式创新实验区，争取建设9个省级以上人才培养模式创新实验区，重点建设原有1个省级人才培养模式创新实验区，争取建成国家级人才培养模式创新实验区。第二，争取建设2个省级试点学院，改革学生招录与选拔方式，改革人才培养模式，改革教师遴选、考核与评价制度，完善学院治理结构。努力实现人才培养模式改革、特色院系建设、高校协同创新发展、体制机制创新-四位一体-的改革目标，把试点学院建设成为体制改革的先行区、人才培养的试验区、特色发展的示范区、协同发展的创新区。

教师教学发展示范中心建设项目：第一，实施教师教学能力提升计划。从2013年起分步实施教师教学能力提升计划，引导教师树立现代教育理念，掌握先进教学方法和手段，提升教师课堂教学和实践教学能力，培养教师教学组织、教学设计、教学评价、教学建设、教学研究与改革的能力，全面提升教师的教学水平。教师教学能力提升计划的主要内容包括以下五个子计划：面向全体教师的教学技能培训计划、面向青年教师的教学能力提升计划、面向骨干教师的课堂教学卓越计划、面向优秀中青年骨干教师的境外观摩培训计划、优质教学资源共享计划。第二，加强教师教学发展工作模式的研究和实践。加强教师教学发展中心的组织和制度建设，调整机构职能，完善多部门协同、校院联动的教师教学发展运行机制。坚持分类指导，根据不同学科、不同岗位教师的特点，有针对性地推出工作项目，以满足全校教师的个性化、多样化的发展需求。研制校本教师培训课程体系，积极开发更加具有针对性、实用性和专业性的教师教学技能培训课程资源。建立教师培训证书制度和学分制度，实行主讲教师资格认证制度。第三，加强教师教学发展团队建设。完善由校内外教学名师、学科资深专家、教学指导委员会成员等组成的多元化的教师培训、指导与咨询服务专家队伍。进一步加强中心队伍建设，提高中心人员的业务水平和综合素质，建设一支专兼职相结合的高水平专业团队。充分发挥基层教学组织作用，充分激发全体教师开展教学改革、完善教学模式的主动性和积极性。第四，加强教师教学发展咨询服务平台建设。推进基层教学组织教学研讨制度建设；组织教学名师、教学能手开展教学专题研讨和咨询；组织教学观摩研讨活动，逐步形成有特色的教学发展活动品牌，继续完善教学发展中心网络平台和学校教师交流平台建设，及时发布教师教学发展方面的咨询服务信息，收集汇总与提升教学教法相关理论与模式。为教师提供教学指导和咨询服务，满足教师个性化专业发展需要。第五，加强对外交流与合作，完善对外教师培训体系；由我校发起组织成立广东省涉海院校教学联盟，开展教师教学技能联合培养，组织区域内师资培训及教学交流研讨。推广我校先进教学理念、教学手段和方法，不断探索有效提升我校教师教学发展的方式和途径，推广最新教学技术成果和教师教学发展中心建设模式。

### 5.学校的政策措施

### （1）学校对开展研究生教学质量与教学改革的政策措施

继续加大研究生奖助力度。学校已经大力资助研究生，生均助学金达925元/生·月，还设有研究生学业奖学金、研究生国家奖学金、研究生“三助”岗位津贴和社会奖学金，学校协助家庭经济困难学生向银行申请国家助学贷款，学院资助100-500元/生·月。今后，学校将逐步提高研究生奖助力度，建立国家、学校、学院、导师和社会多渠道资助体系。

培植优秀研究生生源。争取获得研究生免试推荐入学资格。对于报读我校硕士的我校本科生和博士的我校硕士生给予奖励，加强我校本科生考研深造的宣传力度，鼓励我校更多优秀本科生、硕士生报读我校硕士和博士研究生，努力提高我校应届本科毕业生考研率。

大力支持招收留学研究生和国际交流。对于博士留学生，学校免收学费并资助1000元/生·月，导师资助500元/生·月；硕士留学生可享受国内硕士生的同等待遇。

### （2）学校对开展本科生教学质量与教学改革的政策措施

统一思想认识，更新教育教学观念。认真组织学习党的十八届三中全会精神及《国家中长期教育改革发展规划纲要》精神，开展“创新强校建高地”大讨论，引导全体教职员工牢固树立“人才培养是学校的根本任务，教学质量是高等学校的生命线”的观念，牢固确立本科教学工作在学校工作中的中心地位和基础地位。营造激励广大师生改革创新的良好文化氛围，组织广大教师认真学习高等教育理论，不断更新教育观念，树立全面发展观念、人人成才观念、多样化人才观念、终身学习观念、系统培养观念；加强教师教学能力培养，引导教师掌握学科专业建设和人才培养的方法和手段，打牢推进人才培养改革的基础。

加强制度建设，完善教学管理制度。建立以学生和教师为本的教学管理制度，进一步落实教学管理责任制，降低管理重心，建立符合专业教学特点的内部管理体制和运行机制；进一步完善学校对教学工作的宏观管理、指导、协调与服务工作机制，建立强化基层教学组织建设的机制，使各教学单位真正成为富有生机与活力的教学管理主体。

改革教师职称晋升和聘任制度。将教师承担“创新强校工程”项目纳入职称评审及岗位聘任条件之中，调动教师参与“创新强校工程”的积极性和创造性。

改革“创新强校工程”项目申报制度。针对局部问题进行研究的项目，如教改课题和课程资源建设等项目允许副高以上职称教师牵头申报，针对全局问题进行研究的项目如专业建设、拔尖人才培养计划、实验教学示范中心、人才培养模式创新实验区、协同育人平台等项目以教授牵头为主，但主要骨干人员（前5名）要吸纳副教授及以下教师参与，且将其业绩列入职称评审及岗位聘任条件之中。

规范各类学科专业竞赛活动。教育部组织各专业教学指导委员会审理和补充学科专业竞赛项目并予以公布，各省市教育主管部门及行业协会、学会据此组织学科专业竞赛，将教师指导学生的业绩以及学生参加相关竞赛的业绩作为评价和激励师生的重要条件。

建立教学经费持续投入与保障机制。国家级和省级各类教学项目可通过评审认定后一次性投入，但学校应以项目为单位建立按年度保持教学建设经费持续性投入机制和绩效评估机制，以保证教学建设与改革的持续推进。专业建设条件明显改善，总体建设水平明显提高；课程资源更加丰富，建设一批特色精品资源课程；人才培养模式更加多样化，教师教学能力得到发展；人才培养质量明显提升。

加强经费投入，完善建设条件。以实施“创新强校工程”为契机，以“三大行动计划”为载体，加大教学经费投入，保证专业建设经费随着专业数量和在校生规模的扩大同步增长，确保“四项教学经费”达到学生学费的30%以上；确保年度本科教学专项经费（本规划所列专项教学改革经费，含专业建设、课程建设、实践教学基地建设、教研教改、教学团队建设、人才培养模式创新实验区、拔尖人才培养计划、协同育人平台等专项经费）不少于500万元，加大对教室多媒体设备、本专科实验教学设备与设施及实践教学基地等的投入，完善教学资源管理机制，改进资源配置方式，满足教学需要。

加强教学管理与质量监控工作。加大教学管理制度宣传培训力度，加强对教学工作的指导和检查，确保教学管理科学、规范，教学秩序稳定；改革排课、考试及教学运行管理方法，建立更为有效的教学管理体系；进一步理顺教学管理体系，落实院、系、课程组的教学管理责任；进一步加大对教学管理人员培训，提高教学管理能力和水平。

加强教学评估工作，完善教学信息收集、处理与反馈机制；改革教学评估方式和方法，完善质量管理制度和各教学关键环节质量标准；建立学校教学基本状态数据库，实现对学校教学质量及教育过程的常态管理与监督；完善学校宏观指导、学院组织领导、各系具体落实、教师自我管理、学生广泛参与的教学质量监控体系。

### 6.实施周期与步骤

### （1）研究生教学质量与教学改革的实施周期与步骤

研究生教学质量与教学改革项目的实施周期为2014-2016年，实施步骤见下表：

| 项 目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.广东省研究生教育创新计划 |  |  |  |
| （1）研究生示范课程 | 立项19门 | 立项10门 | 立项10门 |
| （2）研究生学术论坛 | 举办1次 | 举办3次 | 举办2次 |
| （3）研究生培养机制改革 | 立项2项，委派40名研究生 | 立项2项，委派40名研究生 | 立项2项，委派40名研究生 |
| （4）研究生暑期学校 |  |  | 举办1期 |
| 2.联合培养研究生示范基地 |  |  |  |
| （1）渔业、食品加工与安全和农村与区域发展专业恒兴饲料公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （2）作物学和畜牧学专业湛江农垦集团公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （3）经管专业湛江国联公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （4）食品科学与工程专业广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （5）食品科学与工程专业国家海产品质量监督检验中心（湛江）联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （6）机械工程专业中国热带农业科学院农业机械研究所联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| 3.研究生教学质量与教学改革 |  |  |  |
| （1）优秀博士、硕士学位论文培育计划 | 2名博士、10名硕士 | 2名博士、10名硕士 | 2名博士、10名硕士 |
| （2）研究生学术交流计划 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 |
| （3）研究生优质生源培植计划 | 1次，200人 | 1 次，200人 | 1次，200人 |
| （4）研究生教学改革项目 | 重点项目3项，一般项目13项 | 重点项目2项，一般项目10项 | 重点项目2项，一般项目10项 |

### （2）本科生教学质量与教学改革的实施周期与步骤

本科生教学质量与教学改革的实施周期三年，即2014-2016年，实施步骤如下：

制定和完善各类项目建设规划。2014年，组织各教学单位分类型制定专业建设、课程建设、教学团队、大学生实践教学基地、人才培养模式创新实验区、协同育人平台、拔尖人才培养计划、教研教改课题以及大学生创新创业训练计划项目实施规划。

分年度制定实施方案并组织实施。2014年3月组织各教学单位申报专业建设、课程建设、教学团队、大学生实践教学基地、人才培养模式创新实验区、协同育人平台、拔尖人才培养计划项目，编制各项目实施方案，组织专家评审和论证项目，通过评审的项目，学校通过发文形式一次性立项，并分年度拨款，支持项目实施。遴选优秀项目推荐申报国家级和省级项目。教研教改课题以及大学生创新创业训练计划项目按年度组织申报和评审，并分年度拨款，支持项目实施。

按年度组织绩效评价。每年3月份，各项目负责人提交本年度项目建设计划，明确项目建设的内容、开展的活动及预期取得的成果，同时提交上年度工作总结及反映项目业绩的相关支撑材料。学校组织专家审核验收，并公布验收结果。通过验收者核拨本年度经费及专项建设津贴。

按期做好结题工作。按要求组织省级以上各类项目结题和验收工作，并组织项目建设经验和成果的凝练和推广工作，重大建设项目（单个项目超过20万元及以上者）应举办一次全国性研讨会，一般建设项目（单个项目10-20万元者）应举办省级研讨会或参加2次以上全国研讨会并在会议上做主题发言。

总结交流。在2014-2016年期间，针对专业建设、课程建设、教学团队、大学生实践教学基地、人才培养模式创新实验区、协同育人平台、拔尖人才培养计划、教研教改课题以及大学生创新创业训练计划等项目，每年组织召开一次专题研讨会，交流“创新强校工程”项目实施的经验，及时总结、凝练和推广教学改革的成功经验。

### 7.资金预算与用途

2014-2016年度本科生教学质量与教学改革的资金预算为8830.2万元，其中省财政资金3100.2万元（每年1033.4万元）、学校自筹资金5730万元（每年1910万元），每年的资金预算约2943万元，主要用于专业建设、课程建设、教学团队建设、教育教学改革、拔尖创新人才培养计划、应用型本科人才与卓越人才培养计划、人才培养模式创新实验区建设和教师教学发展示范中心建设等，具体用途详见附表3-4。

### （1）研究生教学质量与教学改革的资金预算与用途

三年所需资金预算为726万元，其中：省财政资金381万元、学校自筹资金345万元。每年资金及用途详见附表3-4。

### （2）本科生教学质量与教学改革的资金预算与用途

2014-2016年度本科生教学质量与教学改革的资金预算为8104.2万元，其中省财政资金2719.2万元（每年906.4万元）、学校自筹资金5385万元（每年1795万元），每年的资金预算约2378万元，详见附表3-4。

## （五）自主创新能力提升

### 1.建设目标

根据国家和广东省中长期教育改革与发展规划纲要的精神，围绕广东省高等教育“创新强校工程”战略部署，结合我校实际，以创新体制为引领，以海洋特色为导向，以创新人才为根本，以平台建设为支撑，以重大项目为抓手，以科技成果为目标，不断增强学校的核心竞争力和发展后劲，全面提升学校自主创新能力。

在规划期内，培育建设25个重点平台，143项重点科研项目，36项重大科研成果项目，3项哲学社会繁荣计划项目。达到“培育和建立一批重点平台项目，集聚和培养一批拔尖创新人才，取得和产出一批重大标志性成果”的总体目标，切实解决高层次创新人才不足、平台支撑能力薄弱、重大项目和重大成果偏少等问题，使学校自主创新能力得到全面提升。

### 2.必要性分析

### （1）自主创新是我国在新形势下的重大战略决策

从国际发展环境看，在全球化背景下，自主创新已成为国际竞争的焦点。二十一世纪以来，科学技术正步入一个前所未有的创新密集时代，科学技术成为世界经济和社会发展的主要驱动力，自主创新能力决定了国家竞争力的高低。从我国发展实际看，自主创新已经成为推进结构调整、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节。换言之，增强自主创新能力是对当今世界经济、科技发展趋势及内在规律的准确把握，增强自主创新能力是对中国特色社会主义建设经验的深刻总结。提高自主创新，是提高我国综合国际竞争力、增强抗击各种风险能力的重要支撑和必然出路。

### （2）自主创新是高校快速发展和扩大影响的关键所在

由于自主创新对应的往往是关系国计民生的重要甚至重大技术难题，所以自主创新的成功提升与突破，对于经济社会发展常常有着巨大的作用与影响。因此，不论是国家还是企业，都非常重视通过自主创新以增强国力、提高收益和保持先进等，甚至以此作为核心竞争力所在。相对高校而言，因为高校在肩负育人成才使命的同时，也承担着科学研究的职能，所以自主创新自然成为增强高校办学实力与发展后劲的关键性要素，是提升高校的社会影响力与美誉度的重要方法与有效手段。

### （3）自主创新是推进教育教学发展的基本路径与必然抓手

不论是说关键技术源于自主创新，抑或说创新是产生知识与文化发展的基本，或者说创新是国家进步与发展的关键所在等，都充分表明创新尤其是自主创新对于发展的极端重要性。相对于学校而言，由于教学源于科研，所以科研是教学之母，因此以科研为载体的自主创新自然也就是推进教育教学发展的基本路径与必然抓手，因为没有科研没有自主创新，教学终将走向陈旧、走向枯遏。换言之，正是自主创新的提升与发展，才能确保教育教学的内容推陈出新并变得丰富多彩，才能与时俱进传授给学生更多的科学知识与先进文化，进而促进提高人才培养质量。

### 3.建设任务

根据学校“创新强校工程”整体规划，以学校“三大行动计划”和“四重”建设发展规划为基础，本着“重点提升，优先培育，有所作为，有所不为”的原则，开展重点平台、重大项目、重大成果的跃升培育工作和哲学社会科学繁荣计划的建设工作。

### （1）重点平台建设跃升计划类项目

在规划期内，围绕重点研究领域建设各类重点科研平台25个，构建支持学科发展的一流创新平台。在每轮次省部级重点科研平台建设与评选中新增1-3个。其中：重点培育1个国家级工程中心；提升2个校级重点实验室、1个工程中心、3个国际暨港澳合作创新平台至省级认定；新建7个校级重点平台，其中重点实验室2个，工程中心1个，国际暨港澳台合作创新平台2个，人文社科研究基地2个。

### （2）高校重大科研项目培育计划类项目

在规划期内，计划培育重点科研项目143项，包含基础研究重大项目8项（国家级2项、省级4项、校级2项），应用研究重大项目18项（国家级6项、省级6项、校级6项）,国际合作重大项目5项（省级3项、校级2项），青年创新人才类项目（省级）21项，重点扶持特色创新类项目91项（省级）。力争在主持承担国家级重大科研项目方面有较大的突破，水产、食品和海洋等特色研究领域方面在省内拥有显著优势。

### （3）高校重大科研成果培育计划类项目

在规划期内，培育省级以上重大科研成果36项，力争将“人工育珠技术及产业化”项目培育成国家级重大成果项目，实现我校主持的国家级科技成果奖的突破。通过实施重大科研成果培育计划，加大涉海特色学科的研究力度，争取在南海经济动物工程化养殖技术集成与示范、南海深远海渔业资源调查与开发研究、海洋生物资源综合利用研究、海洋气候环境变化监测与预警研究、海洋工程装备及技术创新研究、海洋生态保护与渔业碳汇研究、海洋软科学研究、中国南海海洋政治与战略研究等方向取得一批重大成果，加强在农林畜牧良种选育推广、高效锅炉工业技术和中国流寓文化研究等方面的培育力度，全面提升承担重大科研项目和产出重大成果的能力。

### （4）广东省高校哲学社会科学繁荣计划类项目

在规划期内，培育哲学社会科学繁荣计划类项目3项，通过建立海洋人文论丛、海上丝绸之路期刊和南海大讲堂等，在海洋经济与管理研究、海洋文化及产业研究、海上丝绸之路、南海战略及现状等方面，为政府提供科学合理的发展建议，为社会产出“百家讲坛”式的良好效益，取得一批省级和国家级的研究成果，力争成为相应研究领域的省级研究单位，有效提升学校社会影响力。

### 4.具体建设计划

学校自主创新能力提升计划实施周期三年，即2014-2016年，以学校“三大行动计划”和“四重”建设规划为基础，按照“打基础，定目标；严考核，明奖惩；大突破，大提升”的步骤开展重点平台、重大项目和重大成果的培育建设工作。

### （1）重点平台建设跃升计划类项目

按照“培育、提高、创新”的要求，强化分类指导和管理，突出平台特色、提升学术优势、打造学术高地和平台品牌。

第一年（2014年）：根据学校发展战略需求，明确学校现有平台定位，围绕重点研究领域，培育建设布局合理、特色突出、优势明显的各类重点科研平台25个。制定重点平台建设规划与考核办法，明确建设目标。持续建设已获省（厅）级认定（含立项未验收）的10个重点平台，通过经验交流、绩效考评等，保证平台的稳定运转和稳步提升；整合水产学科已获省（厅）级认定重点平台，建设南海现代渔业工程技术研究中心，并报省教育厅重新认定；加大已获校级认定的7个重点平台的建设力度，按照学校考核评估标准组织绩效检查，确定上报2-3个平台进行省级认定；新培育7个校级重点平台，学校给予一定的政策和经费支持进行平台启动。

第二年（2015年）：根据重点平台建设规划，从平台管理、学科建设、科学研究、人才培养、学术交流等方面进行科学考评，动态调整。已获省（厅）级认定（含重新认定）的重点平台围绕重大项目和重大成果开展各项工作，平台团队主持和承担省级以上重大项目明显增加，为竞争省级科技成果奖提供有力支持；已获校级认定的重点平台，按照平台规划指标持续建设，学校组织绩效检查，确定上报2-3个平台进行省级认定；未经校级认定的重点平台，根据考评情况认定1-3个，并本着“奖优罚劣”原则，动态调整资助力度对建设良好的平台加大资助力度，对建设不利的平台削减资助。

第三年（2016年）：各级平台有效运行、全面建设，完成重大项目和重大成果攻关，取得阶段性成果，平台实力得到综合提升。南海现代渔业工程技术研究中心具备参与国家级工程中心遴选的实力；3-4个校级重点平台申报省级重点平台，并获得省级认定；完成首轮规划校级平台的培育建设，继续认定1-3个校级重点平台，对培育期内前景不理想、效果不显著的平台终止培育。

### （2）高校重大科研项目培育计划类项目

围绕科学前沿、国家战略需求和地方经济建设需要，以“发挥优势、强化特色、注重创新”为原则，按照“统筹规划，持续建设，稳步提升，动态调整”的思路，有针对性地加大科研投入力度，实现学校自主创新能力的显著提升。力争在主持和承担国家级重大科研项目方面有较大的突破，特色学科的相关研究领域处于国内领先水平。

第一年（2014年）：根据国家和地方科研重大需求，参照省教育厅《高校重大项目培育计划实施方案（征求意见稿）》，全面考察学校科研基础，找准拟突破的研究方向，统筹规划实施周期内的重点科研项目，其中基础研究重大项目、应用研究重大项目和国际合作重大项目选取学校研究实力强、前期基础好的科研项目，明确研究具体内容和拟完成的指标，列入持续建设的3年规划，并选取部分工作开展早、研究基础扎实的项目参与省级以上重大项目的竞争申报；青年创新人才类项目和重点扶持类项目针对青年人才和具有一定基础的科研项目，实施自由申报，统筹规划培育，实现校内“育苗”和“引导”作用。年内，各类项目按计划启动，学校组织一次执行情况检查，总结经验，查找不足。

第二年（2015年）：针对上一年度各项目执行检查情况，强化跟踪问效，加强督促指导。对基础研究重大项目、应用研究重大项目和国际合作重大项目中部分研究进度快、效果好、基础佳的培育项目，在省级以上重大项目的申报中予以大力支持，取得阶段性突破；对青年创新人才类项目和重点扶持类项目中部分工作积极，进展好的培育项目，鼓励参与省级以上项目申报竞争；持续培育和建设规划中的各类重大项目，对各类项目实施年终考评，突出奖优罚劣，按照优秀、合格、不合格的考评成绩依次对应“加大资助、维持资助和降低（或取消）资助”的动态调整。

第三年（2016年）：集中力量培育建设优秀重大项目，加大科研投入力度，显著提升项目竞争力。完成首轮基础研究重大项目、应用研究重大项目和国际合作重大项目的培育建设，全面推动省级以上重大项目的申报立项工作，力争取得质量和数量上的双重突破；对完成建设指标的重大项目研究团队予以奖励，对未达到预期目标的重大项目，分析原因，视情况确定是否进入下一轮次培育；完成青年创新人才类项目和重点扶持类项目的培育建设工作，发现优秀的青年人才和具有潜力的科研项目，对完成效果突出的项目，列入下一轮基础研究重大项目、应用研究重大项目和国际合作重大项目的培育对象，保持人才和科研的不间断性。

### （3）高校重大科研成果培育计划类项目

按照突出特色与优势发展的原则，重点围绕水产、食品、海洋三大学科，按照启动、推进、突破的步骤，扎实有序地开展重大科研成果培育工作，力争产出一批有影响的创新成果。

第一年（2014年）：根据省教育厅和学校创新强校的总体建设目标，成立专家咨询组，认真调研学校各科研成果的现有基础，统筹确定列入重大科研成果培育规划名单，明确建设内容目标，依托平台和项目建设开展启动工作；在现有基础上加强研究投入，查找差距不足，梳理存在问题，制定整改计划，优化科研团队；组织年度检查考评，推荐上报部分研究基础好、具有竞争力的科研成果参与省级科技奖项评选。

第二年（2015年）：结合上年度检查考评情况，集中必要的人力、物力、财力，围绕培育对象的人才培养、团队建设、科研创新等方面继续深入推进成果培育和转化，对条件成熟的培育对象加大培育扶持力度，积极申报省级以上奖项；年终组织对各成果培育工作进行阶段性评估，按照评估情况，动态调整确定下一年度投入力度。

第三年（2016年）：全面推进培育对象成果转化，基础研究成果得到广泛认可，应用研究成果在推动产业发展方面发挥重要作用，有效扩大科技成果影响力；具有自主知识产权的标志性成果实现省部级以上奖项的丰收，力争实现我校主持国家级科技成果奖的突破。各培育对象进行规划期内的综合评估，根据科学发展动态，结合评估情况，明确其继续培育的价值和方式，确定仍属科学前沿、技术领先的科研成果可以进入下一轮规划继续培育。

### （4）广东省高校哲学社会科学繁荣计划类项目

以海洋经济与文化为突破口，以“为政府提供决策建议、助社会关注海洋战略”为目标，按照“明需求、确方向；多样式、活组织；高产出、促繁荣”的步骤，构筑论丛、期刊和讲堂等具有海洋特色的决策咨询平台和喜闻乐见的大众科普平台。

第一年（2014年）：以建设海洋强省的战略需求为背景，结合地区经济文化发展情况，开展广泛深入的调查研究，确定地方政府的海洋规划建设需求和人民群众的海洋战略关注方向，明确项目建设内容，制订建设规划，加强哲学社会科学人才队伍建设，加大项目依托的研究中心（基地）的建设力度，推动与相关学科领域的基地开展学术交流，搭建与社会接轨的宣传教育平台。学校对项目开展情况进行检查指导。

第二年（2015年）：继续加强哲学社会科学人才队伍建设，优化资源配置，拓宽学术视野，推进学术交流与合作，坚持“走出去”与“请进来”相结合，形成一批适应地区发展的具有海洋特色的理论研究成果；积极出版海洋人文论丛系列专著，发行海上丝绸之路专题期刊，举办南海特色讲堂。学校对项目进行阶段性评估。

第三年（2016年）：经过培育建设，《海洋人文论丛》形成具有一定数量和社会影响力的系列专著；《海洋丝绸之路》期刊成为宣传海上丝绸之路建设、海洋文化等的学术交流窗口；“南海大讲堂”成为宣传海洋强国战略、传播海洋科普知识的综合性平台。学校对培育项目进行规划期内的综合评估。

### 5.学校的政策措施

### （1）加强组织领导，完善科技自主创新服务机构

学校成立“创新强校工程”领导小组，全面统筹各项工作。优化学科布局，合理有效配置有利于学科交叉融合、有利于凝练研究方向、有利于人员开展创新性研究、有利于发展产学研模式的校内科研机构，在融合提升的基础上完善自主创新服务能力，培育新的学科增长点。

### （2）加强制度建设，营造良好的科技创新环境

按照“党委领导、学校统筹、全校协同、共同参与”的原则，制定科学的规章制度，建立高效的激励约束机制，完善评价考核办法，健全科技创新管理体系，营造竞争向上的学术氛围。

### （3）加强人才培养，创造人才发展有利空间

根据海洋经济发展对人才的实际需求，打造一支与产业发展相协调的品德高尚、治学严谨、造诣精深、竞争力强、结构合理的创新型人才队伍。坚持引进高水平学科带头人，挖掘有潜力学术带头人，培养年轻后备人才，培育一批以知名学者领衔，具有国际学术视野的中青年教师为骨干的学术创新团队，创造有利于吸引人才和激发科技人员创新热情的良好环境，推动人才可持续发展。

### （4）加大经费投入，重视科研资源有效整合

引入市场因素，积极争取各方财政支持，健全多元化的投入机制，拓宽资金来源渠道，满足科技创新发展的资金需要。按照奖优罚劣的原则，在经费投入上引入动态调整的竞争机制，加大对建设良好、发展快速的重点平台、项目等的资金投入力度，削减或终止建设不佳、发展停滞的平台、项目等的资金投入。

### 6.实施周期与步骤

我校自主创新能力提升计划实施周期三年，即2014-2016年，实施步骤如下；

抓住时机、明确目标、确定抓手。认真研究学校发展的优势、劣势、机遇、挑战等问题，找准学校定位,明确学校发展目标，做好顶层设计和总体规划，确定把有海洋特色、有科研基础、有发展前景的良好项目列入建设目标，作为自主创新能力提升的有效抓手。

打牢基础、明确奖惩、动态调整。突出自身特色，以产业为依托，以人才为平台、以提高科研创新能力和科技贡献率为导向，合理调整学科专业结构，加强团队人才队伍建设，加快培育重大科技成果转化项目，打牢自主创新能力提升基础，实施奖惩分明的激励约束机制，根据建设情况，科学合理对建设项目进行动态调整。

提升平台、凝练项目、丰富成果。全面建设和持续推动绩效突出、运行稳定的各级平台项目，积极组织省级平台申报认定，完成首轮校级平台建设；重点突破高层次的重大科研项目，集中必要的人财物力展开项目和成果攻关，在省级和国家级重大项目的申报立项和科技奖励中取得丰硕成果。

### 7.资金预算与用途

经费预算为3099万元，其中用于重点平台建设600万元，重大科研项目培育1533万元，重大科研成果培育942万元，哲学社会繁荣计划建设24万元；2014年1031万元、2015年1034万元、2016年1034万元。

## （六）对外交流与合作

### 1.建设目标

完成留学生教育中心项目建设，进行国内外宣传招收来华留学生，制定留学生人才培养方案、课程设置、教学计划等，招收一批留学生，并落实省级政府留学生奖学金类相关项目。开展合作办学平台建设项目，做好教师到境外与国外的学习和进修及科研合作工作；秉承“送出去，请进来”原则，加强双语教师队伍建设。既将教师送到国外进行对接专项培训，又请外籍专家来校对我校具有双语教学潜质的教师进行校内培训，实现校内双语教学资源的利用和互补。完成相关专业的国际化课程建设包括国际化双语教材、国际化专业方案与改革，建设本校国际化教育网站等。

积极选择境外能与我校优势互补、资源共享的高校，就国际通用学科及我校优势学科，积极开展三种模式的联合培养，即本科生在本校就读前两年课程后到国外指定高校就读后两年课程的“2+2”培养模式、本科生在本校就读前三年的课程后到国外指定高校就读四年级课程的“3+1”培养模式、以及本科生和硕士生到国外高校学习或者实习一学期或一年的短期国际交流项目。

### 2.必要性分析

国内一批重点大学在中国加入WTO后，纷纷把培养具有国际视野和全球意识的高素质复合型人才作为基本人才培养观。可以说，高等教育国际化既是经济发展全球化的需要，也是大学自身发展的需要。从大学自身发展来说，大学的开放不仅仅是面向本国社会，而且面向整个国际社会，培养目标的国际化、全球化，已成为当前人才培养的出发点和落脚点。因此，高等教育事业的国际化发展，不仅是高校适应高等教育发展的需要，也是高校自身提升综合实力的需要。

### （1）推进高等教育国际化是高校提升核心竞争力的需要

地方高校在立足地方、服务地方的同时还无时无刻不参与着国内外高校间的激烈竞争。地方高校在激烈竞争中取胜的关键是核心竞争力，即高校通过投入各种资源而获得的产出物，包括对学科建设、人才培养、科学研究、社会服务等竞争要素的重组和战略整合,构建可持续发展的竞争优势。构建高校的核心竞争力，关键是确定好战略定位,其战略定位的关键在于对办学方向、学科结构、专业结构、课程结构、学生培养模式以及科研领域进行调整，强化特色，发挥自身具有比较优势的领域。地方高校要在激烈的竞争中立于不败之地并且有持久的竞争优势，除强化办学特色、提升核心竞争力外,还需通过国际化的办学实践,不断拓展办学空间；通过广泛的国际交流与合作,提升师生的跨文化国际视野，实现自身的跨越式发展。

### （2）推进高等教育国际化有利于高校更好地服务社会

与世界各国高校功能扩展的趋势一样，我国地方高校的功能也在不断扩展，由教学中心到教学和科研两个中心，再到教学、科研和辐射高新技术为社会服务三个中心。地方高校的服务面向决定着其人才培养必须与地方的功能定位相匹配，与建设国际化城市的经济建设的高速发展相适应。城市国际化需要信息、技术和人才等资源的系统支撑。因此，充分利用地方高校的教育资源和教育国际交流的机会，为地方经济和境外经济的相互交流创造平台和条件，是十分必要、也是十分重要的。

### 3.建设任务

### （1）建设留学生教育中心

实施学校有关来华留学生政策和规定，搭建留学生教育中心，包括软硬件建设。尽快实现留学生公寓建设，实现外国专家教师及留学生工作学习生活一体化，提升我校国家化办学的层次和高度。落实省级政府留学生奖学金相关工作。

### （2）落实合作办学平台建设

尽快召开我校第二次外事工作专项会议，通过各种相关政策和规定，更新外事理念和意识，增强我校各级管理人员“大外事”观念，群策群力，争取倾斜政策，推动二级部门以及学院层面的外事工作积极开展。充分利用有利条件，打开合作通道，开拓更多资源，尽快搭建合作办学平台。

### 4.具体建设计划

（1）进一步落实和拓展学校与英国斯特林大学合作项目。通过学校与英国斯特林大学合作项目建设，加强广东水产及食品加工等人才培养和培训工作。

（2）启动并落实学校“2+2”模式联合培养平台建设。“2+2”模式联合培养平台涵盖北美、欧洲和澳洲及港澳教育强区，加快开展我校理学院与Griffith University “2+2”本科制药工程专业联合培养项目，争取该项目学生人数达到每年50到100人规模。

（3）稳步发展“3+1”等模式短期联合培养项目。通过努力，争取达到每年有30-50人参加“3+1”等模式短期联合培养项目的学习。

（4）加快与孟加拉国合作培养留学生。加快工作进度，争取早日与孟加拉国合作，招收和培养该国航海技术专业留学生并加强省政府留学生奖学金申报办理的相关工作。尽快和欧美非亚一些国家和相关机构协商招收汉语语言来华留学生或培训生的工作。

（5）进一步拓展学生境外实习项目平台。力争通过学生境外实习项目平台，每年赴国外实习学生人数突破100，提升学生的国际化意识。

为满足以上国际交流项目的开展，2014—2016年拟增聘若干名涉外科研、教学和管理人员。同时，努力开展国际合作办学项目，争取引进国外优质教育资源来粤合作办学。

### 5.学校的政策措施

### （1）成立外事工作领导小组，加强对外交流与合作

学校成立以书记校长为组长的外事工作领导小组，全面统筹学校对外交流与合作工作，指导和协调学校国际交流和港澳台事务重要活动等。

### （2）制定相关管理制度，规范对外交流与合作

围绕加强教师国际化学习与进修工作，促进高水平教师队伍建设，学校相继出台了《广东海洋大学公派出国（境）留学管理暂行办法》、《广东海洋大学教师境内外教学技能培训管理暂行办法》等文件，为加强对外交流与合作工作提供制度保障。

### 6.实施周期与步骤

我校对外交流与合作类项目的实施周期三年，即2014-2016年。对外交流与合作项目实施步骤如下：

### （1）制定相关政策制度

学校制定相关对外合作与交流的倾斜政策与管理制度，使学校国际化办学有章可循，有据可依，扎实稳妥推进对外交流与合作相关工作。

### （2）划拨专项建设资金

我校留学生建设和合作办学建设尚属启动有待开发阶段，事业待兴，急需基础类建设的资金保障，根据相关要求，划拨若干专项资金以支持对外交流与合作工作。

### （3）明确项目建设方案

根据社会与学校发展需求，结合自身实际，组织论证对外交流与合作的建设项目及实施方案，并积极发动各方力量开展对外交流与合作建设项目。

### （4）开展绩效评估管理

根据学校相关管理制度及相应项目建设方案，对各个外交流与合作建设项目进行绩效管理，及时总结工作，确保对外交流与合作项目取得预期成效。

### 7.资金预算与用途

三年预算经费为581.1万元，其中省财政资金311.1万元、学校自筹资金270万元，主要用于留学生教育中心和对外合作交流平台建设，以及国际市场开拓、外专和外教的聘请和薪酬、师资培训、教材建设以及接待和公务费用开支等。具体用途详见附表3-6。

# 五、建设资金预算及主要用途

我校2014-2016年“创新强校工程”建设资金预算为25574万元，其中省财政资金12608万元、学校自筹资金12966万元，各类项目资金预算见下表，各类各项目建设的具体资金预算及用途，详见附表3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6。

广东海洋大学“创新强校工程”2014—2016年度资金预算简表（单位：万元）

| 类别与项目 |  |  | 体制机制改革与协同创新类项目 | 高水平大学及特色高校建设类项目 | 高水平教师队伍建设类项目 | 教学质量与教学改革类项目 | 自主创新能力提升类 项目 | 对外交流与合作类项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年 | 省财政专项资金 | 金额 | 425.5 | 930.4 | 390 | 1058.2 | 1031 | 90 | 3900.3 |
|  | 学校自筹资金 | 金额 | 0 | 160 | 1490 | 1910 | 672 | 90 | 4322 |
|  | 年度 小计 | 金额 | 425.5 | 1090.4 | 1880 | 2968.2 | 1703 | 180 | 8222.3 |
| 2015年 | 省财政专项资金 | 金额 | 425.5 | 930.4 | 790 | 1031 | 1034 | 133 | 4346.3 |
|  | 学校自筹资金 | 金额 | 0 | 160 | 1490 | 1910 | 672 | 90 | 4322 |
|  | 年度小计 | 金额 | 425.5 | 1090.4 | 2280 | 2941 | 1706 | 223 | 8668.3 |
| 2016年 | 省财政专项资金 | 金额 | 425.5 | 930.4 | 850 | 1011 | 1034 | 88.1 | 4361.4 |
|  | 学校自筹资金 | 金额 | 0 | 160 | 1490 | 1910 | 672 | 90 | 4322 |
|  | 年度小计 | 金额 | 425.5 | 1090.4 | 2340 | 2921 | 1706 | 178.1 | 8683.4 |
| 2014—2016年 | 省财政专项资金 | 金额 | 1276.5 | 2791.2 | 2030 | 3100.2 | 3099 | 311.1 | 12608 |
|  | 学校自筹资金 | 金额 | 0 | 480 | 4470 | 5730 | 2016 | 270 | 12966 |
|  | 三年合计 | 金额 | 1276.5 | 3271.2 | 6500 | 8830.2 | 5115 | 581.1 | 25574 |

# 六、建设项目实施组织及进度安排

## （一）建设项目实施组织

我校“创新强校工程”建设项目由学校主要领导挂帅的“创新强校工程”领导小组及工作办公室和相应职能部门及专项工作小组负责组织实施。详情见下表：

广东海洋大学“创新强校工程”建设项目实施组织分工简表

| 类别项目 | 实施组织 |
| --- | --- |
| 体制机制改革与协同创新类项目 | 规划与法规处、科技处、教务处 |
| 高水平大学及特色高校建设类项目 | 研究生处、教务处 |
| 高水平教师队伍建设类项目 | 人事处 |
| 教学质量与教学改革类项目 | 研究生处、教务处 |
| 自主创新能力提升类项目 | 科技处 |
| 对外交流与合作类项目 | 对外联络处 |

## （二）建设项目进度安排

我校“创新强校工程”各类项目的建设分三年进行，其主要进度安排如下：

### 1.协同机制改革创新研究与实践类项目进度安排

2014年，主要是加强学习和论证规划建设项目，确定研究与实践的内容和范围，制定实施方案并初步组织开展项目建设。初步确定协同创新中心与协同育人平台的建设和培育目标，组织申报2个省级协同育人平台和1个省级区域性行业性大学联盟项目，并组织建立健全相应的协同机制与工作体系等。

2015年，对研究与实践的项目进行全面建设，并开展中期检查和加强过程管理。将力争“南海现代渔业协同创新中心”获得省级协同创新中心认定；对未认定的校级协同创新中心，按照学校评审标准进行评估，本着“成熟一个，认定一个，奖优罚劣”的原则，完成1-3个校级中心的认定。对协同育人平台与区域性行业性大学联盟项目加强建设。与中国海洋大学、上海海洋大学、华南农业大学等知名高水平大学建立密切联系，建设4-5个校校合作育人平台，并搭建10个左右的校企合作育人平台，

2016年，进一步深化协同机制创新改革研究与实践，对研究与实践的项目进行绩效考评和总结验收。力争“水产品加工协同创新中心”进入省级培育计划，在建设发展新认定校级协同创新中心的同时，继续认定1-3个校级协同创新中心，并对发展前景不佳，建设工作不利的培育中心实施淘汰。支持水产、食品、海洋、农学等学院与科研院所合作，搭建5个校所协作育人平台。争取建成2个省级协同育人平台，1个国家级协同育人平台。

### 2.高水平大学及特色高校建设类项目进度安排

### （1）南粤重点学科提升计划类项目进度安排

南粤重点学科提升计划类项目分三年进行建设，每年的进度安排见下表。

| 项目名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优势重点学科攀升计划 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| 潜在优势学科跃升计划 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| 特色重点学科提升计划 | 立项 | 中期考核 | 验收 |

### （2）示范性应用型本科高校建设工程类项目进度安排

启动阶段（2014年6月-2015年6月），其主要任务有五项：一是深化体制机制改革，实施“创新强校工程”。二是加强团队协同建设，深化人事制度改革。三是加强学科专业协同建设，构建高水平学科专业体系。四是深化人才培养机制改革，提高协同育人质量。五是整合创新校内外资源，打造教学科研资源共建共享平台。

深入推进阶段（2015年7月-2016年7月）。在前期建章立制的基础上，凝聚校内资源，吸纳校外资源，以学科建设、专业建设、教学科研平台建设为重点，加大建设力度，构建海洋人才培养高地；坚持以人为本教育理念，贯彻因材施教的教育原则，建立和完善拔尖型、复合型和应用型海洋人才培养体系；通过研究生示范课程、精品资源共享课程、学生学术论坛、学科竞赛、创新实践和社会实践等载体，创新人才培养模式；认真吸收国家及各省市开展协同新人的有效经验，对本中心的机构设置、制度建设及管理方式等进行综合改进，切实推进机制体制改革的试点工作，为协同单位及地方行业高校等的综合改革提供有益的借鉴；高校、科研单位和协会、企业之间实行全方位合作，高校之间实现课程共享、学分互认，实行硕-博连读，以及企业与高校联合培养的专业学位等培养机制。

完善提高阶段（2016年8月-2017年8月）。通过前两年围绕学科建设、专业建设、教学科研平台建设、课程建设、教材建设、研究生和本科生教学实践基地的建设取得协同育人成果，形成教学科研资源共享体系。申报高一层次的重点学科、特色专业、实验教学示范中心、重点实验室（工程中心）、研究生本科生实验教学基地。

全面开放各协同创新体的创新要素所拥有的教学资源平台，按海洋创新能力建设分别完成协同育人培养目标。高校之间协作实现学生互派、硕-博连读模式，企业与高校联合培养专业学位研究生，建立产学深度融合的海洋拔尖创新人才培养模式。通过三年的教学、科研和育人实质性合作，各核心协同单位均从协同中受益，同时，高校的行政管理部门也从体现国家意志的高等教育综合改革中迈出了坚实的一步。完成三年工作的总结。准备申报国家级示范性应用型本科高校。

### 3.高水平教师队伍建设类项目进度安排

学校和学院成立人才领导小组，学校人才领导小组制定教师队伍建设的规划，负责高层次人才的引进与培养工作，指导学院教学和科研团队的建设，优秀青年教师的培养，学院或学科具体负责团队建设和青年教师的培养工作。在2014-2016年每年引进与培育各级人才的工作进度安排如下:

| 序号 | 支出项目 | 进度安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|  | 合计 | 115 | 117 | 125 |
|  | 1、高层次人才培育计划类项目（含国家级、省级） |  | 1 | 1 |
| 1-1 | 项目1 国家级高层次人才培养计划（百千万人才工程培养计划、国家杰出青年基金获得者、“特支计划”） |  |  | 1 |
| 1-2 | 项目2 广东省级高层次人才培养计划（珠江学者特聘教授、领军人才、“千百十工程”国家级培养对象、学科带头人） |  | 1 |  |
|  | 2、高层次人才引进计划类项目（含国家级、省级） |  | 1 | 1 |
| 2-1 | 项目1国家级高层次人才引进计划 |  |  | 1 |
| 2-2 | 项目2广东省级高层次人才引进计划（珠江学者特聘教授、领军人才、学科带头人） |  | 1 |  |
|  | 3、优秀青年教师培养计划类项目 | 93 | 93 | 94 |
| 3-1 | 项目1广东省高等学校优秀青年教师培养对象 | 3 | 3 | 4 |
| 3-2 | 项目2广东海洋大学优秀青年骨干教师特别资助计划 | 10 | 10 | 10 |
| 3-3 | 项目3广东海洋大学优秀青年骨干教师国外访学计划 | 20 | 20 | 20 |
| 3-4 | 项目4广东海洋大学优秀青年骨干教师国内进修计划 | 20 | 20 | 20 |
| 3-5 | 项目5广东海洋大学优秀青年骨干教师技能培训计划 | 20 | 20 | 20 |
| 3-6 | 项目6广东海洋大学优秀青年教师学历提升计划 | 20 | 20 | 20 |
|  | 4、教学名师类及教学团队类项目 | 6 | 10 | 8 |
| 4-1 | 项目1 广东省教学名师培育计划 |  | 1 | 1 |
| 4-2 | 项目2 广东省教学团队培育计划 |  | 1 | 1 |
| 4-3 | 项目3 广东海洋大学教学团队建设计划 | 3 | 4 | 3 |
| 4-4 | 项目4 广东海洋大学教学名师培育计划 | 3 | 4 | 3 |
|  | 5、其它重点人才建设类项目 | 13 | 8 | 16 |
| 5-1 | 项目1 广东省“扬帆计划”高层次人才培育计划 | 2 | 2 | 2 |
| 5-2 | 项目2广东省“扬帆计划”紧缺人才引进计划 |  | 0 | 1 |
| 5-3 | 项目3 广东海洋大学拔尖人才引进计划 | 3 | 3 | 4 |
| 5-4 | 项目4 广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象 | 5 |  | 5 |
| 5-5 | 项目5广东海洋大学学科带头人引进计划 | 3 | 3 | 4 |
|  | 6、其它项目 | 3 | 4 | 5 |
| 6-1 | 项目1 广东省科研创新团队建设计划 |  |  | 1 |
| 6-2 | 项目2广东省“扬帆计划”创新创业团队引进计划 |  | 1 |  |
| 6-3 | 项目3 广东海洋大学科研创新团队建设计划 | 3 | 3 | 4 |

### 4.教学质量与教学改革类项目进度安排

### （1）研究生教学质量与教学改革类项目进度安排

研究生教学质量与教学改革类项目分三年进行建设，主要工作进度安排见下表。

广东海洋大学研究生教学质量与教学改革类项目进度简表

| 项 目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.广东省研究生教育创新计划 |  |  |  |
| （1）研究生示范课程 | 立项19门 | 立项10门 | 立项10门 |
| （2）研究生学术论坛 | 举办2次 | 举办3次 | 举办2次 |
| （3）研究生培养机制改革 | 立项2项，委派40名研究生 | 立项1项，委派40名研究生 | 立项3项，委派40名研究生 |
| （4）研究生暑期学校 |  |  | 举办1期 |
| 2.联合培养研究生示范基地 |  |  |  |
| （1）渔业、食品加工与安全和农村与区域发展专业恒兴饲料公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （2）作物学和畜牧学专业湛江农垦集团公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （3）食品科学与工程专业广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （4）经管专业湛江国联公司联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （5）食品科学与工程专业国家海产品质量监督检验中心（湛江）联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| （6）机械工程专业中国热带农业科学院农业机械研究所联合培养研究生示范基地 | 立项 | 中期考核 | 验收 |
| 3.研究生教学质量与教学改革 |  |  |  |
| （1）优秀博士、硕士学位论文培育计划 | 2名博士、10名硕士 | 2名博士、10名硕士 | 2名博士、10名硕士 |
| （2）研究生学术交流计划 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 | 委派10人交流，资助10人参加高水平学术会议 |
| （3）研究生优质生源培植计划 | 1次，200人 | 1 次，200人 | 1次，200人 |
| （4）研究生教学改革项目 | 重点项目3项，一般项目13项 | 重点项目2项，一般项目10项 | 重点项目2项，一般项目10项 |
| （5）优秀研究生学位论文奖励计划 | 获得2篇广东省优秀研究生学位论文 | 获得2篇广东省优秀研究生学位论文 | 获得2篇广东省优秀研究生学位论文 |

### （2）本科生教学质量与教学改革类项目进度安排

本科生教学质量与教学改革类项目分三年进行建设，每年的进度安排见下表。

本科生教学质量与教学改革类项目进度安排简表（单位：个/门）

| 项目类别 | 项目名称 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校级 | 省级 | 国家级 | 校级 | 省级 | 国家级 | 校级 | 省级 | 国家级 |
| 专业建设 | 专业综合改革试点 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1 |  |
|  | 应用型人才培养示范专业 | 19 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 |
|  | 特色专业 |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 2 | 1 |
|  | 名牌专业 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 重点专业 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 战略性新兴产业专业建设计划 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 课程建设 | 精品资源共享课 | 19 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 1 |
|  | 精品课程转型升级 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 精品课程建设 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 精品视频公开课 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 精品教材建设 | 10 | 5 |  | 10 | 5 |  | 10 | 5 |  |
| 实践创新能力培养 | 实验教学示范中心 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 1 |
|  | 大学生实践教学基地 | 16 | 8 | 1 |  | 6 | 1 |  | 6 | 1 |
|  | 大学生创新创业训练计划 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 |
|  | 学科专业竞赛 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 教育教学改革 | 教育教学改革 | 70 | 25 |  | 70 | 30 |  | 70 | 40 |  |
| 拔尖创新人才培养计划 | 拔尖创新人才培养计划 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用型本科人才与卓越人才培养计划 | 卓越人才培养计划 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 应用型人才培养示范基地 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 人才培养模式创新实验区建设 | 人才培养模式创新实验区 | 9 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 |
|  | 试点学院 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师教学发展示范中心建设 | 教师教学发展 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 370 | 178 | 55 | 284 | 195 | 55 | 270 | 172 | 60 |

### 5.自主创新能力提升类项目进度安排

我校自主创新能力提升计划，按照“有所作为、有所不为”的原则，采取“统筹规划、有机融合、划分层次、动态建设”的方法按年度组织实施。

2014年，全面分析学校现有平台、团队和项目研究基础，组织学科负责人研讨适合社会经济需求、立足科学前沿问题的自主创新能力提升办法，统筹规划培育建设的对象和目标，明确重大平台和项目建设方向，指导帮促各平台制定科学合理、操作性强的实施计划，协调各项目团队有机融合。视建设情况，组织部分平台和项目参与省级竞争与认定。拟重新认定省级重点平台1个，申报认定2-3个平台，组织5-8个项目参与省级竞争，推荐上报2-3项成果省级评奖。

2015年，持续推进平台项目的培育建设工作，通过绩效考评，查找不足，奖优罚劣，根据建设完成情况，动态调整各平台、项目内的人财物支持力度，对条件成熟的培育对象加大培育建设力度，积极组织申报各级认定，在高水平竞争氛围中锻炼提升；对建设进度缓慢的培育对象在降低资助额度的基础上，加大督促检查指导力度，帮促其尽快转变状态，加速建设。拟申报认定2-3个省级重点平台，组织5-8个项目参与省级以上竞争，推荐上报4-5项成果省级评奖，哲学社会繁荣计划类项目产生服务社会的良好效果。

2016年，集中力量打好自主创新能力提升培育建设工作的攻坚战，大力加强对优质平台、优秀项目和科研成果的扶持力度，有效助推规划期内各项目任务的完成，实现重大平台、重大项目和重大成果的多重丰收；对规划期内建设稳定，有培育价值的对象列入下一轮规划继续扶持，对建设效果不显著，前景不理想的终止培育。拟申报认定3-4个省级重点平台，组织12-18个项目参与省级以上竞争，推荐上报1项成果参与国家级科技奖竞争，5-8项成果参与省级评奖，哲学社会繁荣计划类项目按计划完成规划建设的目标。

### 6.对外交流与合作类项目进度安排

对外交流与合作类项目分三年进行建设，每年的工作进度安排见下表。

对外交流与合作类项目工作进度安排简表

| 项目 | 进度安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 留学生奖学金建设项目 | 完成25名航海技术专业招收计划。起草并制定留学生教学计划、课程设置、教学方案等。 | 争取省政府留学生奖学金。 | 增加留学生招生数量和专业范围。 |
| 留学生教育中心 | 双语教师队伍建设培训计划及留学生教育中心硬件建设的申报。 | 新增留学生公寓床位等，扩大留学生招生规模。 | 修订完善留学生相关学习及管理规定、课程设置及教学方案。争取留学生公寓楼的申报列入学校建设规划。 |
| 合作办学平台建设 | 国际化办学所需师资队伍建设列入学校师资培训规划，并派出第一批赴国（境）外研修培训教师，落实2+2.3+1联合培养项目的实施。国际化专业课程建设和改革方案启动。 | 落实第二批赴国（境）外研修培训教师，修改完善国际化专业课程建设和改革方案，扩大2+2.3+1等联合培养项目，提升联合培养层次，延伸至硕士和博士层面的联合培养。启动国际教育网站建设。 | 广泛开展国外媒体宣传，扩大我校国际化办学范围，提升我校国际化办学层次，拓展国际合作项目，完善国际教育网站并使之成为我校对外交流与合作的重要开放窗口，提高我校国际化办学的知名度。 |

# 七、预期效益分析

通过三年的“创新强校工程”建设，我校的协同创新能力显著增强，体制机制改革全面深化，人才培养、科学研究、社会报务和文化传承能力大幅提升，师资队伍结构优化、素质不断提高，人才培养质量得到显著提高，国际合作与交流取得较大成效，社会影响力不断增强，办学质量与效益明显提高。

## （一）体制机制改革与协同创新预期效益

1.建立和形成有利于学校内涵建设与特色发展的体制机制。通过体制机制的改革与创新，创新校院两级管理体制，完善学院内部治理体系，建立有利于协同创新的人事管理制度，形成以创新质量和贡献为导向的综合评价机制，建立能统筹整合和发挥人才、学科和资源优势的协同创新组织模式，优化以学科交叉融合为导向的资源配置方式，建立开放、高效的教育资源共建共享机制，营造有利于协同创新的文化环境等。

2.建成一批水平较高的协同创新中心，促进增强我校自主创新能力。对已列入省培育计划的“南海现代渔业协同创新中心”完成2-3个产业行业重大问题的科研攻关，具备投入产业链产出可观经济价值的前期基础，并力争获得省级协同创新中心认定。通过与产业链的充分对接，实现经济效益的有效产出，持续提升“南海现代渔业协同创新中心”的竞争力，力争使其成为省级重点建设项目，并力争使“水产品加工协同创新中心”和“海洋环境灾害预警协同创新中心”进入省级培育计划；在建设发展新认定校级协同创新中心的同时，继续认定2-6个校级协同创新中心。

3.建设一批成效明显的协同育人平台，形成协同育人长效机制。支持15个涉专业建设协同育人平台，与兄弟院校合作建设3个涉海学校合作育人平台，争取建成2个省级协同育人平台和1个国家级协同育人平台。建立应用型海洋人才协同培养、大学生创新创业能力培养、优质开放在线课程建设的教学管理、应用型人才培养教学评估制度办法，形成协同育人长效机制。

4.建立行业大学联盟。加入全国涉海高校教务联盟、广东省普通本科应用型高校教务处长联盟、发起成立粤西高校教务联盟，组建广东涉海高校联盟，与广东涉海院校建立校际合作培养人才的机制，包括教师对口业务进修机制，教师互聘机制，学生互换、学分互认、教学资源和教学经验共享机制。

## （二）特色高校建设预期效益

学科建设水平大幅度提高，学科声誉明显提升。通过近3年的建设，到2016年三个博士学位授权学科参加全国第四轮学科评估，力争水产学科进入第一层次（学科排名前五名），海洋科学学科进入第二层次（学科排名前十名），食品科学与工程学科进入海洋水产同类高校前三名；畜牧学、作物学、机械工程、农林经济管理等学科建设成广东省重点学科；法律、外国语言文学、计算机科学与技术、风景园林、中国语言文学等学科建设成硕士授权学科（或相应类型专业学位授权点），成为我校特色鲜明的校级重点学科。

## （三）高水平师资队伍建设预期效益

1、将整体提高学校师资水平，为建设广东省海洋经济强省构筑高水平人才群。建成“团队——高层次人才——优秀青年教师”的高水平教师队伍培养与引进体系，实现学校国家级人才“零”的突破，形成以一批省级人才和学校拔尖人才为引领的科研教学中坚力量和颇具创新力的100名优秀青年教师为后备力量的优秀骨干师资队伍，使学校的学历(学位)结构更加合理，博士比例提升到40%，具有国外学习经历的教师比例达到30%。

2、将提升学校学科建设水准，提振海洋创新型人才培养能力，加快科技成果转化，增强社会服务能力。以学科建设为龙头，以团队建设为抓手，实现广东省科研创新团队零的突破，以10个校级科研创新团队和10个教学团队为纽带，催生出高水平师资伍，孕育一批省部级科技成果奖和专利，培养一批具有创新力的“三能”人才，促进科技成果转化，更好地服务于广东省社会经济的发展阶。

## （四）教学质量与教学改革预期效益

1.培养模式改革取得成效，研究生培养质量为不断提升。建成39门研究生示范课程，举办5个研究生学术论坛，资助6个研究生培养机制改革研究项目，形成较为完善的研究生分类型培养机制和研究生奖助体系，委派120名研究生挂职锻炼；举办1期研究生暑期学校；建成广东恒兴、湛江农垦、国家海产品质量监督检验中心（湛江）、省农科院蚕业与农产品加工研究所、农机所、国联等6个联合培养研究生示范基地，提高研究生特别是专业学位研究实践创新能力；培育优秀研究生40人，其中硕士生30人，博士生10人；实行研究生学术交流计划，与境外高校互派交流，资助研究生参加国内外高水平学术会议；实行优质生源培植计划，提高本科生考研率10%，招收博士生24名，招收留学研究生15-20人；资助40项研究生教学改革项目，形成较为完善的研究生教学质量评价与监督机制。

2.建成一批高水平人才培养平台。通过构建符合社会需求，建立科学指导、分类培养、自主选择的培养机制，有利于学生成人成才的多样化人才培养体系，构建应用型、复合型和创新型人才培养模式，建成一批高水平人才培养平台。

3.建成一批高水平的教学质量与教学改革项目。经过3年建设，国家级专业建设项目增至10个，课程建设项目实现国家级零突破，建成3个国家级实践教学基地，2个国家级教学示范中心，建成国家级人才培养模式创新实验区，申报立项1个国家级卓越人才培养计划项目，建成1个国家级人才培养示范基地，建成1个国家级协同育人平台，为学生创新实践能力的提高及教师教学能力的发展搭建层次更高的平台。

## （五）自主创新能力提升预期效益

1.创新人才队伍得到壮大。通过实施各类人才计划以及重大项目培育计划，引进培养一批具有国际学术视野的创新团队领军人才和核心成员，形成10支研究特色、优势明显的创新团队，以及3名领军人才、10名高水平学术带头人和一批创新团队核心成员。

2.平台支撑能力大幅提升。通过实施重点平台跃升计划，力争新建国家工程技术研究中心1个，省部级重点实验室（含广东省教育厅）6个，省部级工程中心（含广东省教育厅）3个，国际暨港澳台合作创新平台4个，广东省人文社会科学重点研究基地2个，国家海洋局海洋文化产业研究中心1个，岭南智库1个，创新平台整体实力进入国内同类高校先进水平。

3.承担重大项目能力增强。通过实施重大项目培育计划，力争获批973计划、863计划项目各2项（含参加），国家科技支撑项目3项（含参加），国家基金项目75项，省部级重大项目15项，实现到账科研经费逐年稳步增长。

4.高水平的成果明显增多。通过实施重大科研成果培育计划，力争培育和产出一批高水平、有影响的标志性科技成果，实现我校主持的国家级科技成果奖1项、省部级科研成果奖30项、三大索引论文达550篇、授权专利达150件、出版高水平著作30部。

## （六）对外交流与合作预期效益

1、留学生教育初见成效。根据社会需求并结合我校师资状况等，于2014—2016年筹备建立2—6个有资质招收来华留学生的专业（汉语语言、航海技术、水产、经济及食品科技类），并使我校留学生(包括短期培训生、学历生)达到150—200人。促进弘扬中华文化和提高经济效益。

2、培养国际化人才的平台初具规模。吸收国外先进的教育管理与文化理念及资源，提升我校人才培养质量。2014—2016年与国（境）外高校建立8—12个交流生与联合培养项目，并派出约300名学生参加国（境外）交流生与联合培养项目。通过成立国际教育中心开展对我校师生的外语培训和对来华留学生以及交换生等的对外汉语培训，提高我校师生外语应用能力，促进提升广大师生的国际化水平；协同招收留学生专业的相关学院，按每个专业2—4人的标准，加强双语教师培养工作。

3、与国际学术组织的科研合作取得较大进展。加强与国外高校和科研单位的学术与科研合作，协同我校二级学院或科研机构寻找机遇，搭建1—2个与国（境）外高校或科研机构合作的教学科研平台，促进提升我校的科技转化能力，并通过各种项目和科研平台建设，有效提升我校的国际影响力和知名度。

# 八、保障措施

## （一）加强组织领导，科学制定规划，统筹建设工作

### 1.加强组织领导力量，强化管理协调力度

为加强创新强校工程的组织领导与统筹管理工作，学校成立由学校党委书记和校长挂帅、其他校领导为副组长、职能部门和教学单位领导为成员的创新强校工程领导小组，负责统筹和领导全校创新强校工程的总体规划与组织实施工作，研究和解决实施创新强校工程的重大问题与重要事项。领导小组下设办公室，负责创新强校工程日常工作的组织落实与管理协调，组织创新强校工程各工作小组落实相应工作的建设管理、协调配合、检查指导、考核评估等。成立创新强校工程专家咨询委员会，邀请上级主管部门和同行中知名专家等与本校相关专家参加，分层次和分类别地为学校创新强校工程的项目总体规划、重大政策、考核评价与管理实施等提供咨询、指导和审议意见等。

### 2.科学规划发展重点，全力统筹建设工作

在立足校情实际和形势发展需求的基础上，按照有利于提高人才培养质量和科学研究水平、有利于开展社会服务和文化传承创新的思想，通过组织相关专家与领导从拟规划项目的建设基础、体制机制改革创新程度、建设目标与任务的合理性和可行性、资源配置优化程度和保障力度、对经济社会发展的贡献度等方面，进行系统分析和严密论证，找准未来几年需要重点突破的发展瓶颈和建设任务，合理地确定拟列入创新强校工程建设的项目，按照“全面规划、统筹兼顾、突出重点、增强优势、强化特色、提高质量、整体推进、协调发展”的规划方针，科学地规划创新强校工程建设工作。同时，围绕创新强校工程建设规划明确的六大任务，通过成立由各分管校领导任组长、相应主要职能部门负责人为副组长的7个管理小组，结合出台和落实相应的管理制度及各项日常工作，全方位全过程地统筹和管理创新强校工程各建设项目的运行工作。

## （二）深化体制改革，完善工作机制，增强发展动力

### 1.深化体制机制改革，激发自身发展动力

完善和落实协同机制创新改革研究与实践工作方案，重点推进人才培养模式改革、协同创新机制改革、人事分配制度改革、人才引育机制改革、资源共享机制改革和试点学院综合改革，积极深化学校综合改革。加强校级宏观调控，创新行政管理体制，推进管理重心下移，健全校院两级管理体制，激活学院办学活力；探索扁平化管理和目标责任管理，逐步实施内部绩效审计，推行党政机关作风考评办法和行政效能监察办法，强化服务意识和工作效率，提升学校管理的执行力。改进教学科研机制与学术管理机制，强化教代会、教授委员会和学术委员会在学校各项工作中的作用，完善科学、民主的决策体系与监督办法。健全以质量和贡献为导向的人事分配制度，探索教师分类管理与评价办法，改进教师、考核、晋升、奖惩机制，加大对二级单位（部门）和各类人才的考评与激励力度，进一步提高广大教师的积极性、主动性和创造性。

### 2.加强管理制度建设，优化综合管理体系

学校将根据上级部门相关工作的精神与要求，结合自身实际制定本校实施创新强校工程管理办法和创新强校工程项目考评办法等，确保规划建设工作的实效性和科学性。同时，以现代大学治理结构改革为总抓手，加快以大学章程为核心的现代大学管理制度建设，建立健全并不断优化包括咨询、审议、决策、执行、监督和反馈等环节在内的科学、完整的管理体系。科学界定学校和院系的管理职能，加强教学科研基层组织建设，简政放权，管理重心下移，建立层次清晰、科学规范的管理体制和运行机制。通过建章立制和加强作风建设，强化目标管理责任制，注重绩效综合考评，提升综合管理效能。

## （三）加强队伍建设，强化绩效管理，提升建设水平

### 1.建设高素质师资队伍，加强师德师风建设

坚持人才资源优先开发、人才结构优先调整、人才投资优先保证、人才制度优先创新，实施“拔尖人才引进计划”、“青年人才培养计划”、“学术团队推进计划”和“辅助人才保障计划”等，造就一批师德高尚、治学严谨、学术造诣深厚、在国内外有一定影响的学术带头人，培养一批学术思想活跃、富有创新精神、具有发展潜力的中坚骨干力量，建设一支素质优良、结构合理、勇于创新的高素质教师队伍。改进和完善师德师风建设长效机制，加强“师德建设主题教育月”工作，健全师德考评制度，将师德列为教师培养培训的重要环节，把师德表现作为教师绩效考核、职务聘任、评选评优和进修深造的首要依据，强化师德表现一票否决制。采取综合措施，建立学术不端行为惩处机制，严查侵犯知识产权和违反学术道德等不端行为，引导广大教师爱岗敬业和潜心教书育人，树立和巩固严谨、创新、诚信的学术风气。

### 2.高要求强化过程管理，完善绩效考核评价

按照“强化过程管理、确保建设结果”的思想，进一步明确列入规划建设项目的责任单位与责任人，科学制定具体实施方案，确定长期目标和中短期工作节点，细化工作进度，加强对建设项目的跟踪检查、统计和分析，及时通报相关工作的进展情况，积极营造求真务实的工作氛围，不断提升建设项目的实效性与影响力。坚持目标责任管理，实施绩效考核评价，按照“年初有计划、年中有检查、年末有总结、年度有考核”的工作要求，根据省教育厅“创新强校工程”的考核评估办法，对列入规划建设的项目制定既能科学量化又易操作的考评办法与指标体系，建立奖励与约束机制，定期组织相关部门和专家按照建设标准,及时对列入规划建设项目的实施情况、取得效果进行检查、监督，确保按期完成创新强校工程建设的各项目标任务。

## （四）积极筹措资金，改善建设条件，优化发展环境

### 1.增强资金筹措能力，提高资产使用效益

坚持“统筹兼顾、量入为出、保证重点、注重效益”的原则，本着“开源节流与堵漏并举、勤俭节约与效能并重”的思想，既积极向上级有关部门争取财政支持与专项资金，又通过科学合理的工程造价管理和资金合理运作，发挥已有资金的最大效益，并坚持广开门路，多方筹措学校发展建设资金。一是充分发挥学校董事会和校友会的作用，广泛深入地发动相关力量，主动向社会各界争取各类捐赠；二是探索利用市场机制，积极引进社会力量参与学校项目建设；三是按照适度举债的原则，利用学校良好信誉和自身偿还能力，通过商业贷款筹集部分紧缺的建设资金；四是大力提升学校科技开发与社会服务的创收能力，努力增加和开辟新的资金来源。

通过大力调整优化财力支出结构，加快构建保障和改善学科建设的长效机制，坚持财力投入“向教学工作倾斜、向优势学科和特色学科倾斜、向重大科研项目和高端科研平台倾斜”的方针，加强预算管理，增强预算和预算执行的透明度，确保学校财力支出与事业发展相协调，财力支出绩效与创新强校目标相协调。通过加强预算执行的监督检查，进一步规范校内预算执行，提高预算的约束力。加大专项资金管理力度，规范专项资金筹集和使用。坚持“效益优先、共享同用”的管理思想，积极规范和加强资产管理，对于在建设过程中需配置资产的单台件或成套设备单价达到大型仪器设备值标准的，必须经过同行专家论证；属于政府采购目录以内、限额以上的项目，严格按政府采购有关规定和程序办理。加强建设项目管理，强化预算管理和资金使用监督，严格遵守基本建设程序，提高项目设计的科学性与可行性，避免重复建设和项目设计变更，在保证项目质量的前提下，严格控制建设成本，大力提高资金与资产的使用效益。

### 2.改善项目建设条件，优化创新发展环境

加强基础条件建设，通过多种方式整合学校资源，健全办学资源开放共享机制，优化配置办学资源，改善办学建设条件，提高办学效益。完善办学条件和事业发展监测、评价及信息公开制度。加快推进教育信息化进程，加强校园基本建设，确保办学条件高于国家基本标准。加大设备投入，建设若干覆盖面宽的专业实验室、实践教学中心和科学研究平台，改善教学科研条件，构建更加完整的人才培养和科研创新平台体系，不断完善教学科研建设与发展的硬件设施与软件系统。

通过广泛开展宣传教育，为深入开展创新强校工程营造良好氛围，使优化发展环境成为全校师生员工的自觉行动；深入推进机关效能建设，积极推行廉政风险防控管理工作，使管理干部的发展意识、服务意识、创新意识和廉洁意识得到进一步增强，为持续开展创新强校工程提供高效稳健的管理保障；通过查摆剖析、整改提高、责任追究、建章立制等工作，确保各项建设任务落到实处；大力加强大学文化建设，形成关爱学生、尊重人才、崇尚学术、厚德爱国的核心价值理念，弘扬“坚韧不拔、自强不息”的海大精神，培育自由探索、勇于创新、宽容失败的学术文化。建设与现代大学发展相适应，具有传统内涵、时代特征和海洋特色的大学文化，不断提升和优化学校创新发展的文化环境。

附表1                           学校基本情况表

| 学校名称 | 广东海洋大学 |  |  |  | 主管部门 | 广东省教育厅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 学校法人 | 叶春海 |  | 联系电话 | 2383101 |  |  |  |
|  | 联系人姓名 | 朱伟雄 |  | 职务 | 科长 | 联系电话 |  | 2383266 |
| 在校生数 | 总人数 | 27787 | 研究生数 | 518 | 本科生数 | 25385 | 专科生数 | 1884 |
| 学科建设 | 一级博士点数 |  |  | 3 | 二级博士点数 |  |  | 0 |
|  | 一级硕士点数 |  |  | 5 | 二级硕士点数 |  |  | 21 |
|  | 一级国家重点学科数 |  |  | 0 | 二级国家重点学科数 |  |  | 0 |
|  | 博士后科研流动站数 |  |  | 0 | 省级重点学科数 |  |  | 6 |
| 科研情况 | 上一年纵向科研经费数(万元) |  |  | 4134.3 | 上一年横向科研经费数(万元) |  |  | 3337.85 |
|  | 国家级重点实验室个数 |  |  | 0 | 省部级、教育厅重点实验室个数 |  |  | 7 |
|  | 国家级工程中心个数 |  |  | 0 | 省部级、教育厅工程中心个数 |  |  | 4 |
|  | 省部级、教育厅重点研究平台（基地）个数 |  |  | 5 | 近三年省部级以上科研奖励数（第一完成单位） |  |  | 9 |
| 固定资产 | 学校占地面积（平米） |  |  | 3273940 | 建筑面积（平米） |  |  | 624925 |
|  | 实验室用房间数 |  |  | 993 | 实验室用房面积（平米） |  |  | 160205 |
|  | 固定资产总值（万元） |  |  | 159012.9 | 房屋建筑物总值（万元） |  |  | 75385.5 |
|  | 仪器设备总值（万元） |  |  | 43118.6 | 40万元以上大仪器台数 |  |  | 49 |
| 教学资源 | 教学实验室数 |  |  | 69 | 其中：中心制实验室个数 |  |  | 9 |
|  | 国家级实验教学示范中心个数 |  |  | 1 | 省级实验教学示范中心个数 |  |  | 7 |
|  | 学生开放创新实验室个数 |  |  | 9 | 现有专业数 |  |  | 67 |
|  | 教育部特色专业建设点数 |  |  | 5 | 省级特色专业数 |  |  | 8 |
| 信息化建设 | 主干网带宽 | 8.3Gbps（教科网与电信网的总量） |  | 核心设备数 | 13（台） | 汇聚设备数 |  | 400（台） |
|  | IP地址资源数 | 6140 |  | 网络节点数 | 30078 | 二级网站数 |  | 63 |
|  | 无线网节点数 | 160 |  |  | 校级业务系统个数 |  |  | 28 |
| 图书资料 | 图书馆纸质藏书册数 |  |  | 1734354 | 非纸质图书资源数 |  |  | 544686 |
|  | 专业图书馆个数 |  |  | 3 | 专业图书馆藏书册数 |  |  | 1734354 |
|  | 中外文期刊数据库数 |  |  | 19 | 网络教学资源数据库数 |  |  | 12 |
|  | 网络辅助教学平台个数 |  |  | 2 | 磁盘阵列容量 |  |  | 48T |
| 师资队伍 | 教职工人数 | 1829 |  | 专任教师人数 | 1047 | 博士学位人数 |  | 254 |
|  | 教授人数 | 143 |  | 副教授人数 | 319 | 高级实验师人数 |  | 51 |
|  | 省部级以上人才工程人选数 |  |  | 15 | 长江学者人数 |  |  | 0 |
|  | 珠江学者人数 |  |  | 2 | 科研创新团队个数 |  |  | 13 |
|  | 国家级名师人数 |  |  | 0 | 省级名师人数 |  |  | 6 |
|  | 近三年参加国外学术会议人次 |  |  | 38 | 近三年派出国外访学进修人数 |  |  | 16 |
|  | 近三年参加全国学术会议人次 |  |  | 225 | 近三年派出国内访学进修人数 |  |  | 20 |
| 上一年办学经费情况（万元） | 一、财政拨款收入（万元） |  |  | 69867 | 二、举办者投入（民办高校） |  |  |  |
|  | 其中:1. 中央财政专项资金收入 |  |  |  | 三、学费收入 |  |  | 19923 |
|  | 2. 地方财政专项资金收入 |  |  | 12452 | 四、累计银行贷款本金 |  |  | 14600 |
|  | 3. 基本建设资金收入 |  |  | 25698 | 五、累计其他债务 |  |  | 10699 |

| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2016年高等教育“创新强校工程”建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：广东海洋大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 年度资金安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三年汇总 |  |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 中央财政安排 | 省级财政安排 | 地市财政安排 | 自筹 | 合计 | 中央财政安排 | 省级财政安排 | 地市财政安排 | 自筹 | 合计 | 中央财政安排 | 省级财政安排 | 地市财政安排 | 自筹 | 合计 | 中央财政安排 | 省级财政安排 | 地市财政安排 | 自筹 |
|  | 合计 | 25574.0 | 0.0 | 12608 | 0.0 | 12966 | 8248.1 | 0.0 | 3926.1 | 0.0 | 4322 | 8663.9 | 0.0 | 4341.9 | 0.0 | 4322 | 8662.0 | 0.0 | 4340.0 | 0.0 | 4322 |
|  | 一、体制机制改革与协同创新类项目小计 | 1276.5 |  | 1277 |  |  | 425.5 |  | 425.5 |  |  | 425.5 |  | 425.5 |  |  | 425.5 |  | 425.5 |  |  |
| 1-1 | 协同机制创新改革研究与实践类项目 | 249 |  | 249 |  |  | 83 |  | 83 |  |  | 83 |  | 83 |  |  | 83 |  | 83 |  |  |
| 1-2 | 协同创新中心类项目 | 645 |  | 645 |  |  | 215 |  | 215 |  |  | 215 |  | 215 |  |  | 215 |  | 215 |  |  |
| 1-3 | 协同育人平台培育类项目（省级2项） | 210 |  | 210 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 1-4 | 广东涉海高校联盟 | 172.5 |  | 172.5 |  |  | 57.5 |  | 57.5 |  |  | 57.5 |  | 57.5 |  |  | 57.5 |  | 57.5 |  |  |
|  | 二、高水平大学与特色高校建设类项目小计 | 3271.2 |  | 2791.2 |  | 480 | 1090.4 |  | 930.4 |  | 160 | 1090.4 |  | 930.4 |  | 160 | 1090.4 |  | 930.4 |  | 160 |
| 2-1 | 南粤重点学科提升计划类项目 | 2700 |  | 2700 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900 |  |  |
| 2-2 | 示范性应用型本科涉海高校建设项目 | 91.2 |  | 91.2 |  |  | 30.4 |  | 30.4 |  |  | 30.4 |  | 30.4 |  |  | 30.4 |  | 30.4 |  |  |
| 2-3 | 校级重点学科建设项目 | 480 |  |  |  | 480 | 160 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 160 |
|  | 三、高水平教师队伍建设类项目小计 | 6500 |  | 2030 |  | 4470 | 1880 |  | 390 |  | 1490 | 2280 |  | 790 |  | 1490 | 2340 |  | 850 |  | 1490 |
| 3-1 | 高层次人才培育计划类项目(含国家级、省级） | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3-2 | 高层次人才引进计划类项目（含国家级、省级） | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3-3 | 优秀青年教师培养计划类项目 | 1240 |  | 670 |  | 570 | 400 |  | 210 |  | 190 | 400 |  | 210 |  | 190 | 440 |  | 250 |  | 190 |
| 3-4 | 教师名师类及教学团队类项目 | 180 |  | 180 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 3-5 | 其它重点人才建设类项目 | 4280 |  | 380 |  | 3900 | 1420 |  | 120 |  | 1300 | 1370 |  | 70 |  | 1300 | 1490 |  | 190 |  | 1300 |
| 3-6 | 其它项目 | 300 |  | 300 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 130 |  | 130 |  |  | 140 |  | 140 |  |  |
|  | 四、教学质量与教学改革类项目小计 | 8830.2 | 0 | 3100 | 0 | 5730 | 2968.2 | 0 | 1058.2 | 0 | 1910 | 2941 | 0 | 1031 | 0 | 1910 | 2921 | 0 | 1011 | 0 | 1910 |
| 4-1 | 广东省研究生教育创新计划类项目 | 155 |  | 155 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 55 |  | 55 |  |  |
| 4-2 | 联合培养研究生示范基地类项目 | 170 |  | 170 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 4-3 | 研究生教学质量与教学改革工程类项目 | 401 |  | 56 |  | 345 | 132 |  | 17 |  | 115 | 132 |  | 17 |  | 115 | 137 |  | 22 |  | 115 |
| 4-4 | 本科生教育教学改革项目（省级95项） | 205 |  | 205 |  |  | 65 |  | 65 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 4-5 | 大学生创新创业训练计划项目（省级300项） | 340 |  | 340 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| 4-6 | 人才培养模式创新实验区（省级12项） | 97 |  | 97 |  |  | 28 |  | 28 |  |  | 39 |  | 39 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 4-7 | 精品视频公开课项目（省级2项） | 20 |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-8 | 教师教学发展中心项目（省级1项） | 150 |  | 150 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 4-9 | 省级以上实验教学示范中心类（每年新增2项） | 750 |  | 750 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  |
| 4-10 | 大学生实践教学基地项目（国家级1项） | 150 |  | 150 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 4-11 | 大学生实践教学基地项目（省级24项） | 237.2 |  | 237.2 |  |  | 81.2 |  | 81.2 |  |  | 94 |  | 94 |  |  | 62 |  | 62 |  |  |
| 4-12 | 精品资源共享课项目（省级29项） | 285 |  | 285 |  |  | 89 |  | 89 |  |  | 104 |  | 104 |  |  | 92 |  | 92 |  |  |
| 4-13 | 专业综合改革试点项目（国家级1项） | 75 |  | 75 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |
| 4-14 | 专业综合改革试点项目（省级6项） | 75 |  | 75 |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 4-15 | 应用型人才培养示范基地类（省级4项） | 672 |  | 60 |  | 612 | 224 |  | 20 |  | 204 | 224 |  | 20 |  | 204 | 224 |  | 20 |  | 204 |
| 4-16 | 应用型人才培养示范专业类（省级6项） | 90 |  | 90 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 4-17 | 卓越人才培养计划类（国家级1项，省级6项） | 140 |  | 140 |  |  | 58 |  | 58 |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 4-18 | 战略性新兴产业专业建设计划类（省级3项） | 45 |  | 45 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 4-19 | 教学实验平台建设 | 4620 |  |  |  | 4620 | 1540 |  |  |  | 1540 | 1540 |  |  |  | 1540 | 1540 |  |  |  | 1540 |
| 4-20 | 学生创新创业与社会实践工程 | 153 |  |  |  | 153 | 51 |  |  |  | 51 | 51 |  |  |  | 51 | 51 |  |  |  | 51 |
| 五、自主创新能力提升类小计 |  | 5115 |  | 3099 |  | 2016 | 1704 |  | 1032 |  | 672 | 1704 |  | 1032 |  | 672 | 1707 |  | 1035 |  | 672 |
| 5-1 | 高校重点平台建设跃升计划类项目 | 600 |  | 600 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 5-2 | 高校重大科研项目培育计划类项目 | 1533 |  | 1533 |  |  | 510 |  | 510 |  |  | 510 |  | 510 |  |  | 513 |  | 513 |  |  |
| 5-3 | 高校重大科研成果培育计划类项目 | 942 |  | 942 |  |  | 314 |  | 314 |  |  | 314 |  | 314 |  |  | 314 |  | 314 |  |  |
| 5-4 | 广东省高校哲学社会科学 繁荣计划类项目 | 390 |  | 24 |  | 366 | 130 |  | 8 |  | 122 | 130 |  | 8 |  | 122 | 130 |  | 8 |  | 122 |
| 5-5 | 科研重点实验平台培育工程 | 1650 |  |  |  | 1650 | 550 |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  | 550 |
| 六、对外交流与合作类项目小计 |  | 581.1 |  | 311.1 |  | 270 | 180 |  | 90 |  | 90 | 223 |  | 133 |  | 90 | 178.1 |  | 88.1 |  | 90 |
| 6-1 | 留学生奖学金建设项目 | 21 |  | 21 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 6-2 | 留学生教育中心 | 200.1 |  | 200.1 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 50.1 |  | 50.1 |  |  |
| 6-3 | 合作办学平台建设 | 90 |  | 90 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 6-4 | 国际化人才培养提升计划 | 270 |  |  |  | 270 | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  | 90 |

| 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程”体制机制改革与协同创新类建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位；广东海洋大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支 出 项 目 | 项目 |  | 实施 周期（年） | 支出金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  | 类别 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  |  | — | 1276.5 | 425.5 | 425.5 | 425.5 |  |
|  | 1、协同机制创新改革研究与实践类项目 |  |  | — | 249 | 83 | 83 | 83 |  |
| 1-1 | 试点学院综合改革研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 76 | 27 | 22 | 27 | 调研、培训、专家咨询、激励及学科专业基本建设 |
| 1-2 | 高端人才引育管理机制和激励制度的创新研究与实践 | 第三类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 查阅文献、调研学习参加会议、培训劳务等 |
| 1-3 | 应用型海洋人才协同培养机制研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费等 |
| 1-4 | 大学生创新创业能力培养的机制研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费等 |
| 1-5 | 优质开放在线课程建设的教学管理机制创新研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费等 |
| 1-6 | 应用型人才培养教学评估创新机制的研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费等 |
| 1-7 | 研究生培养模式改革的机制体制创新研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费 |
| 1-8 | 教学科研资源共享机制体制创新研究与实践 | 第三类 |  | 3 | 21 | 0 | 21 | 0 | 管理软件系统等 |
| 1-9 | 人事管理制度的创新研究与实践 | 第三类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 查阅文献、调研学习参加会议、培训劳务等 |
| 1-10 | 协同创新机制和载体的研究与实践 | 第二类 |  | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 调研、考察、购买办公用品及资料、专家咨询、版面费 |
|  | 2、协同创新中心培育类项目 |  |  | — | 645 | 215 | 215 | 215 | 考察调研费、协同机制创新中心添置与仪器设备费及办公费、研发经费、专利费、版面费等 |
| 2-1 | 南海现代渔业协同创新中心 | 第二类 |  | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |
| 2-2 | 水产品加工利用协同创新中心 | 第二类 |  | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 |  |
| 2-3 | 海洋环境灾害预警协同创新中心 | 第二类 |  | 3 | 90 | 30 | 30 | 30 |  |
| 2-4 | 南海经济动物健康养殖协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 | 考察调研费、协同机制创新中心添置与仪器设备费及办公费、研发经费、专利费、版面费等 |
| 2-5 | 珍珠养殖与加工技术协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2-6 | 南海海洋生态环境保护协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2-7 | 海洋工程装备协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2-8 | 海洋文化协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2-9 | 海洋经济与管理协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2-10 | 热带作物生产关键技术协同创新中心 | 第三类 |  | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 3、协同育人平台培育类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 协同育人平台培育类项目（省级2项） | 第二类 |  | 2014-2016 | 210 | 70 | 70 | 70 | 协同育人平台机制体制建设、跨专业平台建设、课程资源建设、共享型专业教学资源建设、实践教学体系建设、教师教学能力提升、学术交流、会议培训 |
|  | 4、区域性行业性大学联盟类项目 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 广东涉海高校联盟 | 第二类 |  | 2014-2016 | 172.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 跨校合作专业教学资源共享机制建设、涉海专业人才培养方案及质量标准建设，涉海学科课程资源平台建设、教材建设、实践教学体系建设、教师教学能力提升、教育教学改革与研究、学术交流、会议培训 |

| 附表3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程”高水平大学及特色高校建设类建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：广东海洋大学 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 项目类别 | 实施周期（年） | 支出金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  | — | 3271.2 | 1090.4 | 1090.4 | 1090.4 | — |
|  | 1、南粤重点学科提升计划类项目 |  | — | 2700 | 900 | 900 | 900 | — |
| 1-1 | 优势重点学科攀升计划 | 第二类 | 3 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 重点学科经费主要用于添置学科发展必需的实验室仪器设备、学术骨干参加学术会议的旅差费、培养与培训费和图书资料费等。 |
| 1-1-1 | 水产 | 第二类 | 3 | 600 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1-1-2 | 食品科学与工程 | 第二类 | 3 | 600 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1-1-3 | 海洋科学 | 第二类 | 3 | 600 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1-2 | 潜在优势学科跃升计划 | 第二类 | 3 | 900 | 300 | 300 | 300 | 重点学科经费主要用于添置学科发展必需的实验室仪器设备、学术骨干参加学术会议的旅差费、培养与培训费和图书资料费等。 |
| 1-2-1 | 畜牧学 | 第二类 | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1-2-2 | 机械工程 | 第二类 | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1-2-3 | 农林经济管理 | 第二类 | 3 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 2、示范性应用型本科高校建设工程类项目 |  | 3 | 91.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |  |
| 2-1 | 示范性应用型本科涉海高校建设项目 | 第二类 | 3 | 91.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 卓越海洋人才培养平台建设、基地建设和队伍建设及管理创新，卓越海洋人才培养理论教学体系建设、卓越海洋人才培养实践教学体系建设、卓越海洋人才培养管理平台建设、卓越海洋人才培养质量保障体系建设、卓越海洋人才创新能力培养体系建设、涉海专业卓越人才培养计划 |
|  | 3、校级重点学科提升类项目 | 第三类 | 3 | 480 | 160 | 160 | 160 | 用于校级重点学科提升为省级重点学科的相关建设（学校自筹经费） |

| 附表3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程”高水平教师队伍建设类建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 广东海洋大学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 项目类别 | 实施周期（年） | 支出金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  | — | 6500 | 1880 | 2280 | 2340 | — |
|  | 1、高层次人才培育计划类项目（含国家级、省级） |  | — | 300 | 0 | 200 | 100 | — |
| 1-1 | 国家级高层次人才培养计划（百千万人才工程培养计划、国家杰出青年基金获得者、“特支计划”） | 第一类 | 3 | 200 |  | 200 |  | 科研项目、平台建设 |
| 1-2 | 广东省级高层次人才培养计划（珠江学者特聘教授、领军人才、“千百十工程”国家级培养对象、学科带头人） | 第二类 | 3 | 100 |  |  | 100 | 科研项目、平台建设 |
|  | 2、高层次人才引进计划类项目（含国家级、省级） | — | — | 200 | 0 | 100 | 100 | — |
| 2-1 | 国家级高层次人才引进计划 | 第一类 | 3 | 100 |  |  | 100 | 科研项目、平台建设、团队 |
| 2-2 | 广东省级高层次人才引进计划（珠江学者特聘教授、领军人才、学科带头人） | 第二类 | 3 | 100 |  | 100 |  | 科研项目、平台建设、团队 |
|  | 3、优秀青年教师培养计划类项目 | — | — | 1240 | 400 | 400 | 440 | — |
| 3-1 | 广东省高等学校优秀青年教师培养对象 | 第二类 | 3 | 200 | 60 | 60 | 80 | 科研项目、发表论文 |
| 3-2 | 广东海洋大学优秀青年骨干教师特别资助计划 | 第三类 | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 | 科研项目 |
| 3-3 | 广东海洋大学优秀青年骨干教师国外访学计划 | 第三类 | 3 | 200 | 60 | 60 | 80 | 国外生活费、国际旅费 |
| 3-4 | 广东海洋大学优秀青年骨干教师国内进修计划 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 国内进修费、国内旅费 |
| 3-5 | 广东海洋大学优秀青年骨干教师技能培训计划 | 第三类 | 3 | 120 | 40 | 40 | 40 | 国外培训与生活费、国际旅费 |
| 3-6 | 广东海洋大学优秀青年教师学历提升计划 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 学费、2次国内旅费 |
| 3-7 | 广东海洋大学专业教师能力提升计划 | 第三类 | 3 | 570 | 190 | 190 | 190 | 用于全体教师教学能力提升的学习与培训等（学校自筹经费） |
|  | 4、教学名师类及教学团队类项目 | — | — | 180 | 30 | 80 | 70 | — |
| 4-1 | 广东省教学名师培育计划 | 第二类 | 3 | 40 |  | 20 | 20 | 教学改革、精品课程等 |
| 4-2 | 广东省教学团队培育计划 | 第二类 | 3 | 40 |  | 20 | 20 | 教学改革、精品课程、出版教材等 |
| 4-3 | 广东海洋大学教学团队建设计划 | 第三类 | 3 | 50 | 15 | 20 | 15 | 教学改革、精品课程、出版教材等 |
| 4-4 | 广东海洋大学教学名师培育计划 | 第三类 | 3 | 50 | 15 | 20 | 15 | 教学改革、精品课程等 |
|  | 5、其它重点人才建设类项目 | — | — | 4280 | 1420 | 1370 | 1490 | — |
| 5-1 | 广东省“扬帆计划”高层次人才培育计划 | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 科研项目、发表论文等 |
| 5-2 | 广东省“扬帆计划”紧缺人才引进计划 | 第二类 | 3 | 50 |  |  | 50 | 科研项目、发表论文等 |
| 5-3 | 广东海洋大学拔尖人才引进计划 | 第三类 | 3 | 100 | 30 | 30 | 40 | 科研项目、科研平台等 |
| 5-4 | 广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象培育计划 | 第二类 | 3 | 100 | 50 |  | 50 | 科研项目、论文等 |
| 5-5 | 广东海洋大学学科带头人引进计划 | 第三类 | 3 | 100 | 30 | 30 | 40 | 科研项目、平台建设、团队 |
| 5-6 | 广东海洋大学其他重点人才建设类项目 | 第三类 | 3 | 3900 | 1300 | 1300 | 1300 | 用于学校重点人才的引进、培训、进修及学习等（学校自筹经费） |
|  | 6、其它项目 | — | — | 300 | 30 | 130 | 140 | — |
| 6-1 | 广东省科研创新团队建设计划 | 第二类 | 3 | 100 |  |  | 100 | 科研项目、平台建设等 |
| 6-2 | 广东省“扬帆计划”创新创业团队引进计划 | 第二类 | 3 | 100 |  | 100 |  | 科研项目、科研平台、技术创新等 |
| 6-3 | 广东海洋大学科研创新团队建设计划 | 第三类 | 3 | 100 | 30 | 30 | 40 | 科研项目、科研平台等 |

| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程” 教学质量与教学改革类 建设项目规划表 填报单位：广东海洋大学 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 项目 类别 | 实施周期（年） | 支出 金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  | — | 8830.2 | 2968.2 | 2941 | 2921 | — |
|  | 1、广东省研究生教育创新计划类项目 |  |  | 155 | 30 | 70 | 55 | 外校专家学者交通费、食宿费、劳务费；本校专家学者劳务费；外校研究生食宿费、交通费；工作人员补助；优秀论文奖励；场地、宣传、印刷等各项费用。 |
| 1-1 | 研究生示范课程 | 第二类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1-2 | 研究生学术论坛 | 第二类 | 3 | 45 | 0 | 30 | 15 |  |
| 1-3 | 研究生培养机制改革 | 第二类 | 3 | 30 | 10 |  | 20 | 研究生奖助学金；办公用品、耗材等；调研费用；研究生实践补助；导师培训费用等。 |
| 1-4 | 研究生暑期学校 | 第二类 | 3 | 20 |  | 20 |  | 外校专家学者交通费、食宿费、劳务费；本校专家学者劳务费；外校研究生食宿费、交通费；工作人员补助；优秀论文奖励；场地、宣传、印刷等各项费用。 |
|  | 2、联合培养研究生示范基地类项目 |  | 3 | 170 | 80 | 40 | 50 | 联合培养示范基地主要支出用于：材料试剂费、办公用品购置费、图书资料费、差旅费、研究生生活补助、论文发表费等 |
| 2-1 | 渔业、食品加工与安全和农村与区域发展专业恒兴饲料公司联合培养研究生示范基地 | 第二类 | 3 | 50 | 20 | 10 | 20 |  |
| 2-2 | 作物学和畜牧学专业湛江农垦集团公司研究生联合培养示范基地 | 第二类 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |
| 2-3 | 食品科学与工程专业广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所研究生联合培养示范基地 | 第二类 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |
| 2-4 | 经管专业湛江国联公司研究生联合培养示范基地 | 第二类 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |
| 2-5 | 食品科学与工程专业国家海产品质量监督检验中心<湛江>研究生联合培养示范基地 | 第三类 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 机械工程专业中国热带农业科学院农业机械研究所研究生联合培养示范基地 | 第三类 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3、高校教学质量与教学改革工程类项目（研究生） |  | 3 | 401 | 132 | 132 | 137 | — |
| 3-1 | 优秀博士、硕士学位论文培育计划 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 经费主要用于论文发表和科研费用。每年预算14万。 |
| 3-2 | 研究生学术交流 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 主要用于会议的往返交通费和会议注册费以及研究生生活补助。 |
| 3-3 | 研究生优质生源培植计划 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 主要开支：学生食宿费用、教师及管理人员劳务酬金等。 |
| 3-4 | 研究生教学改革项目 |  | 3 |  |  |  |  | 经费主要用于图书资料费、差旅费、研讨会、论文发表费等。 |
| 3-4-1 | 省级研究生教学改革项目 | 第二类 | 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 经费主要用于图书资料费、差旅费、研讨会、论文发表费等。 |
| 3-4-2 | 校级研究生教学改革项目 | 第三类 | 3 |  |  |  |  | 经费主要用于图书资料费、差旅费、研讨会、论文发表费等。 |
| 3-5 | 优秀研究生学位论文奖励计划 | 第二类 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 |  |
| 3-6 | 研究生质量提升工程 | 第三类 | 3 | 345 | 115 | 115 | 115 | 用于研究生教育教学创新相关工作（学校自筹经费） |
|  | 4、高校教学质量与教学改革工程类项目(本科生） |  | — | 2384.2 | 793.2 | 827 | 764 | — |
| 4-1 | 本科教育教学改革项目 |  |  |  |  |  |  | 资料费、会议费、差旅费、材料费、论文版面费、打印费 |
| 4-1-1 | 教育教学改革项目（省级95项） | 第二类 | 3 | 205 | 65 | 70 | 70 |  |
| 4-2 | 大学生创新创业训练计划项目 |  |  |  |  |  |  | 材料费、资料费、实验耗材费、调研差旅费、论文版面费 |
| 4-2-2 | 大学生创新创业训练计划项目（省级300项） | 第二类 | 3 | 340 | 100 | 120 | 120 |  |
| 4-5 | 人才培养模式创新实验区（省级12项） |  |  | 97 | 28 | 39 | 30 | 人才培养模式改革、管理机制建设、教师培训、调研差旅费、教学模式改革、课程建设改革、资料费、耗材费、劳务费、评审费 |
| 4-5-1 | “双百工程”应用创新型海洋人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 20 | 6 | 6 | 8 |  |
| 4-5-2 | 动物生产类专业产学研协同应用型人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-3 | 学科基础课分类型分层次人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-4 | 农科专业应用型人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-5 | 水产类专业人才培养模式改革实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-6 | IT专业大类培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-7 | 海洋工程类专业校企协同应用型人才培养创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-8 | 国际贸易专业的CDIO人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-9 | 汉语言文学专业人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-10 | 软件学院协同创新人才培养试验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-11 | 面向广东区域特色产业发展需求的工业设计专业人才培养创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-5-12 | 复合型跨文化交际日语人才培养模式创新实验区 | 第二类 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |  |
| 4-6 | 精品视频公开课项目（省级2项） |  |  | 20 | 10 | 10 |  | 调研费、资料费、技术支持费、制作费、发布费、劳务费、评估费 |
| 4-6-1 | 海洋生物 | 第二类 | 3 | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 4-6-2 | 海洋文化 | 第二类 | 3 | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 4-7 | 教师教学发展中心项目（省级1项） |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 课程资源建设、教师教学能力提升、教育教学改革与研究、学术交流、会议培训调研差旅费、会议费、培训费、劳务费、评审费、 |
| 4-7-1 | 教师教学发展类 | 第二类 | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 | 教师境外教学技能培训，每年25名教师 |
| 4-8 | 实验教学示范中心项目 |  |  | 750 | 250 | 250 | 250 | 实验教学改革、实验教材建设、实验课程建设、信息平台建设、耗材费、调研差旅费 |
| 4-8-1 | 省级以上实验教学示范中心类（每年新增2项） | 第一类 | 3 | 750 | 250 | 250 | 250 |  |
| 4-9 | 大学生实践教学基地项目（国家级1项，省级24项） |  |  | 387.2 | 131.2 | 144 | 112 | 基地建设、师资队伍建设、课程建设、技术合作、学术交流、调研差旅 |
| 4-9-1 | 广东海洋大学-中国热带农业科学院南亚热带作物研究所农科教合作人才培养基地 | 第一类 | 3 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4-9-2 | 广东海洋大学大气科学实践教学湛江气象局基地 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-9-3 | 广东海洋大学海洋工程装备及制造大学生实践教学基地 | 第二类 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 4-9-4 | 广东海洋大学—恒兴农科教合作人才培养基地 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-9-5 | 热带园艺实践教学基地 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-9-6 | 广东海洋大学-科泽农科教合作人才培养基地 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-9-7 | 广东海洋大学旅游管理专业湖光岩实践教学基地 | 第二类 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 4-9-8 | 广东海洋大学海洋技术实践教学湛江海洋环境监测站基地 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-9-9 | 广东海洋大学文科校外综合实践基地 | 第二类 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 4-9-10 | 涉海工程类专业校企协同人才培养实践教学基地 | 第二类 | 3 | 7.2 | 0.2 | 7 |  |  |
| 4-9-11 | 通信工程专业校外实践教学基地建设 | 第二类 | 3 | 13 | 6 | 7 |  |  |
| 4-9-12 | 广东海洋大学光电科学与技术实践教学基地 | 第二类 | 3 | 13 | 6 | 7 |  |  |
| 4-9-13 | 广州长隆实习基地 | 第二类 | 3 | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 4-9-14 | 机械专业实践教学基地建设 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-15 | 广东海洋大学港口航道与海岸工程专业实践教学基地 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-16 | 广东海洋大学动物生产实践教学基地 | 第二类 | 3 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 4-9-17 | 广东海洋大学-霞山区民政局实践教学基地 | 第二类 | 3 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 4-9-18 | 制药工程专业创业就业实践教学基地 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-19 | 广东海洋大学—正大校企合作人才培养教学基地 | 第二类 | 3 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 4-9-20 | 广东海洋大学-广西检验检疫局技术中心大学生实践教育基地 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-21 | 南方淡水渔业农科教合作人才培养基地 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-22 | 园林专业校外实践教学基地建设 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-23 | 建筑工程领域大学生实践教学基地 | 第二类 | 3 | 13 |  | 7 | 6 |  |
| 4-9-24 | 广东海洋大学日语专业—东洋水产有限公司实践教育中心 | 第二类 | 3 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 4-9-25 | 海洋文化艺术创新与应用人才培养实践教学基地 | 第二类 | 3 | 8 |  | 4 | 4 |  |
| 4-10 | 精品资源共享课项目（省级29项） |  |  | 285 | 89 | 104 | 92 | 调研费、资料费、技术支 持费、制作费、发布费、劳务费、评估费 |
| 4-10-1 | 传质传热学 | 第二类 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 4-10-2 | 兽医临床诊断学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-3 | 水产动物营养与饲料学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-4 | 金工实习 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-5 | 食品微生物学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-6 | 水产食品加工学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-7 | 动物繁殖学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-8 | 鱼类增养殖学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-9 | 海洋经济学 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4-10-10 | 食 品 分 析 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-11 | 水产动物生理学 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-12 | 食品保藏原理 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-13 | 动物组织学与胚胎学 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-14 | 数据结构 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-15 | 机械工程基础（工程材料及成形） | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-10-16 | 水生生物学 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-17 | 发育生物学 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-18 | 家禽生产学 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-19 | 食品化学 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-20 | 食品法规与标准 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-21 | 液压与气压传动 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-22 | 形势与政策教育 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-23 | EDA技术与应用 | 第二类 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4-10-24 | 家畜育种学 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-10-25 | 大学物理 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-10-26 | 配合饲料生产学 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-10-27 | 动物免疫学 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-10-28 | 中国现当代文学 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-10-29 | 食品工程原理 | 第二类 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
| 4-11 | 专业综合改革试点项目（国家级1项，省级6项） |  |  | 150 | 70 | 40 | 40 | 实习实践、案例教学、课程建设、导师聘任、课程开发、调研交流、会议咨询 |
| 4-11-1 | 动物科学 | 第一类 | 3 | 75 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4-11-3 | 园艺 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-11-4 | 工商管理 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-11-5 | 计算机科学与技术 | 第二类 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 4-11-6 | 大气科学 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4-11-7 | 园林 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 4-11-8 | 船舶与海洋工程 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 5、应用型人才培养示范基地类（省级4项） |  | — | 672 | 224 | 224 | 224 | 理论知识培养体系建设、实践能力培养体系建设、职业素质养成和创业素质培养体系建设、教学质量监控和管理制度建设等 |
| 5-1 | 高素质食品科学与工程应用型人才培养示范基地 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5-2 | 高素质动物生产类应用型人才培养示范基地 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5-3 | 信息技术类专业应用型人才培养示范基地 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5-4 | 航海类专业应用型人才培养示范基地 | 第二类 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 6、应用型人才培养示范专业类（省级6项） |  | — | 90 | 45 | 0 | 45 | 专业建设、联合培养人才、师资队伍建设、课程教材建设、实验室建设、实习实训基地建设等 |
| 6-1 | 动物医学 | 第二类 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |
| 6-2 | 英语 | 第二类 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |
| 6-3 | 汉语言文学 | 第二类 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |
| 6-4 | 食品质量与安全 | 第二类 | 3 | 15 |  |  | 15 |  |
| 6-5 | 航海技术 | 第二类 | 3 | 15 |  |  | 15 |  |
| 6-6 | 海洋渔业科学与技术 | 第二类 | 3 | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 7、卓越人才培养计划类（国家级1项，省级6项） |  | — | 140 | 58 | 42 | 40 | 专业教师进修培训费、学术交流费、教材建设费、课程建设与教学资源费、专业技能培训与竞赛等 |
| 7-1 | 教育部农林类卓越人才培养计划项目（动物科学、水产养殖学、食品科学与工程、园艺） | 第一类 | 3 | 80 | 40 | 24 | 16 |  |
| 7-2 | 动物生产类专业复合应用型农林人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 7-3 | 水产养殖学专业复合应用型农林人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 7-4 | 食品科学与工程和食品质量与安全复合应用型农林人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 7-5 | 园艺和园林专业实践技能型农林人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 7-6 | 机械专业卓越海洋人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
| 7-7 | 海洋气象专业卓越海洋人才培养模式改革试点 | 第二类 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 |  |
|  | 8、战略性新兴产业专业建设计划类（省级3项） |  |  | 45 | 15 | 15 | 15 | 专业建设、课程建设、师资队伍建设、学术交流、教材建设、会议培训、教学资源建设 |
| 8-1 | 生物技术 | 第二类 | 3 | 15 | 15 |  |  |  |
| 8-2 | 能源与动力工程 | 第二类 | 3 | 15 |  | 15 |  |  |
| 8-3 | 海洋技术 | 第二类 | 3 | 15 |  |  | 15 |  |
|  | 9、教学实验平台建设 | 第三类 | 3 | 4620 | 1540 | 1540 | 1540 | 用于专业教学实验室的建设与维护等（学校自筹经费） |
|  | 10、学生创新创业与社会实践工程 | 第三类 | 3 | 153 | 51 | 51 | 51 | 用于学生科技创新、就业创新教学培训及社会实践等（学校自筹经费） |

| 附表3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程”自主创新能力提升类建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：广东海洋大学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 序号 | 支出项目 |  | 项目类别 | 实施周期 （年） | 支出金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3099 | 1031 | 1034 | 1034 |  |
|  | 1、高校重点平台建设跃升计划类项目 |  |  |  | 600 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1-5 | 重点实验室 | 广东省甲壳动物繁殖内分泌重点实验室 | 第二类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-6 |  | 广东省南海药食同源生物活性成分研究与利用重点实验室 | 第二类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-7 |  | 海洋资源化学应用研究重点实验室 | 第三类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-8 |  | 典型工程材料及装备海洋腐蚀及防护重点实验室 | 第三类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-9 | 工程技术研究中心 | 南海现代渔业工程技术研究中心 | 第一类 | 5 | 90 | 30 | 30 | 30 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-12 |  | 广东省海洋工程及装备技术联合工程技术研究中心 | 第二类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-13 |  | 热带作物高效生产工程技术研究中心 | 第三类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 基建费、设备购置、研发经费 |
| 1-14 | 国际暨港澳台合作创新平台 | 水产疫苗实用化技术研究创新平台 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-15 |  | 甲壳类单性养殖技术国际合作平台 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-16 |  | 海洋活性物质研究与开发国际合作创新平台 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-17 |  | 近海海洋环境变化合作研究中心 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-18 |  | 海洋环境毒理与水产食品安全国际合作平台 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-19 |  | 循环水工厂化养殖系统研究国际合作平台 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 国际合作费、研发经费 |
| 1-23 | 人文社科研究基地 | 东盟研究所 | 第三类 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 学术交流费、调研费、文献资料费 |
| 1-24 |  | 广东省地方立法理论研究基地 | 第三类 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 学术交流费、调研费、文献资料费 |
| 1-25 | 岭南智库 | 海洋经济与文化智库 | 第二类 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 学术交流费、调研费、文献资料费 |
|  | 2、高校重大科研项目培育计划类项目 |  |  |  | 1533 | 509 | 512 | 512 |  |
| 2-1 | 基础研究重大项目 | 南海动力生态过程及环境变化机制研究 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-2 |  | 弧菌毒力基因网络调控机制及弧菌病分子流行特征分析 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-3 |  | 基于全基因组图谱的卵形鲳鲹重要经济性状改良基础理论研究 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-4 |  | 水产蛋白改性中的共性科学问题 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-5 |  | 水产品有害因子风险分析及控制技术基础研究 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-6 |  | 热带作物重要性状形成机理及其环境互作效应研究 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-7 |  | 宏基因组学结合次级代谢产物分析对湖光岩生态系统平衡内在驱动力研究 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-8 |  | 海洋环境实海加速腐蚀实验技术及评价标准研究 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-9 | 应用研究重大项目 | 卵形鲳鲹良种选育与健康养殖技术 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-10 |  | 对虾遗传选育与健康养殖技术 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-11 |  | 珍珠贝良种培育与新型育种模式 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-12 |  | 南海深远海渔业资源评估与监测 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-13 |  | 水产品高值化加工与利用技术研究 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-14 |  | 亚热带果蔬加工与利用技术研究 | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-15 |  | 基于无人机遥感和现场观察的近海海洋环境立体监测及灾害预警技术 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-16 | 应用研究重大项目 | 海洋碳汇提升技术及评估指标体系的建立 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-17 |  | 特色园艺作物种质创新与应用 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-18 |  | 多鳞鱚人工繁育及健康养殖技术 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-19 |  | 北部湾近岸典型生态系统对人为活动响应的评价与预警技术 | 第二类 | 3 | 36 | 12 | 12 | 12 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-20 |  | 智能化海洋渔业养殖配套装备与技术 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-21 |  | 海洋生物材料的化学改性技术研究 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-22 |  | 特色畜禽健康生产技术研发与应用 | 第三类 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-23 |  | 广东海洋生态文明建设路径及机制研究 | 第二类 | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-24 |  | 中国古代流寓文化研究 | 第三类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-25 |  | 广东海上丝绸之路文化研究 | 第三类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-26 |  | 广东地方海洋法律体系建设研究 | 第三类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 材料费、协作费、测试分析费 |
| 2-27 | 国际合作重大项目 | 水产疫苗实用化技术研究 | 第二类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际合作费 |
| 2-28 |  | 海洋活性物质研究与开发 | 第二类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际合作费 |
| 2-29 |  | 近海海洋环境变化 | 第二类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际合作费 |
| 2-30 |  | 海洋环境毒理与水产食品安全 | 第三类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际合作费 |
| 2-31 |  | 东亚（含港澳台）岛屿与海洋文化研究 | 第三类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 国际合作费 |
|  | 青年创新人才项目 | （三年21项，全部第二类，共54万元） |  | 2 | 54 | 18 | 18 | 18 | 调研费、文献资料费 |
| 2-32 | 青年创新人才项目 | 两体开放量子系统的可提纯性纠缠的保护 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-33 |  | 超前倒向随机微分方程及其应用 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-34 |  | 非马尔科夫环境下双原子系统量子关联与几何相位的研究 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-35 |  | 纳米限域空间分子、离子传输的基本规律研究 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-36 |  | B2C电子商务中信息透明对消费者决策的影响机制研究 | 第二类 | 2 | 2 | 2 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-37 |  | 新世纪城市小说研究 | 第二类 | 2 | 2 | 2 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-38 |  | 传统图形语言在品牌视觉形象设计中的应用与研究 | 第二类 | 2 | 2 | 2 |  |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-39 |  | β-catenin与WSSV感染相互影响机制研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-40 |  | 湛江红树林覆被情况与潮滩沉积特征关系及其对海平面上升的响应 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-41 |  | 工业机器人与环境间的力控制策略研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-42 |  | 琼东海域内潮波的季节性分布特征 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-43 |  | 中国梦视域下的近代军政关系重塑研究 | 第二类 | 2 | 2 |  | 2 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-44 |  | “环境”视角下江户日俄海域交流——以“漂流事件”为中心 | 第二类 | 2 | 2 |  | 2 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-45 |  | 海港文化物语的整理与研究 | 第二类 | 2 | 2 |  | 2 |  | 调研费、文献资料费 |
| 2-46 |  | 复杂海况下无尾翼滑翔圆碟运动控制技术研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 调研费、文献资料费 |
| 2-47 | 青年创新人才项目 | 严酷海洋大气环境下的腐蚀加速实验及相关性研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 调研费、文献资料费 |
| 2-48 |  | 3D打印快速成型的机理和工艺研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 调研费、文献资料费 |
| 2-49 |  | 短时间尺度雷州半岛大气降水稳定同位素变化机制研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 调研费、文献资料费 |
| 2-50 |  | 十八大以来习近平党的建设新思想新观点研究 | 第二类 | 2 | 2 |  |  | 2 | 调研费、文献资料费 |
| 2-51 |  | 广东省海岸带开发管理立法研究 | 第二类 | 2 | 2 |  |  | 2 | 调研费、文献资料费 |
| 2-52 |  | 海洋与气象节目主持人教育现状与发展研究 | 第二类 | 2 | 2 |  |  | 2 | 调研费、文献资料费 |
|  | 特色创新类项目 | （3年91项，全部第二类，共501万元） |  | 2 | 501 | 165 | 168 | 168 | 材料费、测试分析费 |
| 2-53 | 特色创新类项目 | 基于壁面粗糙度分析的为火焰与壁面相互作用机理研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-54 |  | 一类蓝色聚集诱导发光材料的合成及在工业废水检测中的应用研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-55 |  | 稀土掺杂对硅酸铋闪烁性能的影响及其发光机制研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-56 |  | 广义边缘检测及不适定问题收敛阶的改进 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-57 |  | 缺失数据下统计分析及其在海洋灾害中应用 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-58 |  | 秋水仙素诱导鸦胆子染色体加倍研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-59 |  | 火龙果保鲜关键技术开发的研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-60 |  | TLR4/NF-κB通路在猪应激性腹泻中的作用机制 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-61 |  | 不同保鲜剂对校园植物鲜切花保鲜效果研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-62 | 特色创新类项目 | 雷州半岛湾岸型景观格局的共生性机制研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-63 |  | 海洋低温葡萄糖氧化酶高产菌株的筛选与应用 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-64 |  | 菠萝果实采后品质劣变调控及其机理研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-65 |  | 鱼类致病诺卡氏菌共同抗原的筛选与核酸疫苗的研制 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-66 |  | 马氏珠母贝高精度遗传连锁图谱构建与生长性状QTLs的精细定位 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-67 |  | 云计算环境下数据存取安全问题的研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-68 |  | 适用于海洋遥感图像处理的异构聚类新方法研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-69 |  | 水声散射特性反演湛江东海岛海域悬浮泥沙浓度 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-70 |  | 多变量非线性系统PID神经网络控制 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-71 |  | 湛江湾水产养殖区的航空遥感监测研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-72 |  | 基于物联网的南美白对虾育苗环境远程监控系统关键技术研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-73 |  | 统一实时系统实时逻辑研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-74 |  | 立体海洋无线传感器网络(WSN)信息协作感知理论研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-75 |  | 南海西北部海域物理过程对生物固定的“新”氮的影响 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-76 |  | 基于生态环境目标的湛江港海洋环境容量研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-77 |  | 不锈钢刀剪相关部位激光连接技术研究 | 第二类 | 2 | 6 | 6 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-78 |  | “回回曲”考论 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-79 | 特色创新类项目 | 中国古代书院与流寓文化研究 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-80 |  | 中国南海海洋政治战略研究 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-81 |  | 新农村建设视角下的村民自组织与文化重建 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-82 |  | 广东高端海洋产业发展机制及对策研究 | 第二类 | 2 | 3 | 3 |  |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-83 |  | 旱坡地甘蔗节水栽培水肥效应研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-84 |  | 贝类毒素GTX2,3单克隆抗体快速检测试剂盒及试纸条的研发 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-85 |  | JAK2-STAT3信号途径对金钱鱼性类固醇激素合成的影响 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-86 |  | 乌鳢性别决定的分子机制研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-87 |  | 高位池对虾养殖水体对虾养殖容量模型构建 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-88 |  | 锌介导Nrf2/ARE信号通路调控石斑鱼肠上皮细胞抗氧化机制研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-89 |  | 面向近海环境监测的无线传感器网络节点关键技术研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-90 |  | 云计算环境下隐私保护的关键技术研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-91 |  | 高抗凝血活性口服液的研究与开发 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-92 |  | 地被类维管植物对亚热带人工林土壤质地的指示作用 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-93 |  | 珊瑚共附生细菌SH27抑菌活性成分研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-94 |  | 蚝汁的风味质量评价技术研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-95 |  | 基于纳米微胶囊化的马尾藻多酚减肥作用研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-96 | 特色创新类项目 | 马氏珠母贝含硫酯蛋白（TEPs）补体样调理素功能研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-97 |  | 不同食性经济鱼类糖代谢分解障碍关键节点解析 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-98 |  | 溶藻弧菌T3SS效应蛋白的鉴定及其致鱼类细胞死亡途径的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-99 |  | 基于分数阶理论的高速机器人轨迹跟踪控制研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-100 |  | 热带海洋温跃层中金属材料的腐蚀行为研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-101 |  | 基于鱼类的浸制水生动物标本褪色机制及保色研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-102 |  | 3D打印技术在动物剥制标本中的应用研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-103 |  | 珍稀圆尾鲎化学防御物质的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-104 |  | AGEs抑制大鼠睾丸间质细胞睾酮分泌的机理研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-105 |  | 涂膜保鲜鲜切果蔬关键技术的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-106 |  | 外电场辅助沉淀法合成纳米氧化锌颗粒及其应用于润滑剂的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-107 |  | 电磁直线执行器多物理场耦合研究 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-108 |  | 模型摄动和随机干扰下的不确定性船舶运动控制 | 第二类 | 2 | 6 |  | 6 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-109 |  | 中共党史上的“和合”现象与马克思主义中国化关系研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-110 |  | 明清以来我国南海“海上丝绸之路”与国家南海海洋战略研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-111 |  | 新型城镇化进程中土地流转的社会风险研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-112 |  | 南中国海海洋文化遗产调查研究 | 第二类 | 2 | 3 |  | 3 |  | 材料费、测试分析费 |
| 2-113 | 特色创新类项目 | 等离子喷涂过程中电弧冷边界层形成机理及其对电弧稳定性的影响 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-114 |  | 求解无界区域不适定问题的有理谱方法 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-115 |  | 黄花鱼鱼鳔粘多糖结构解析及其抗乳腺癌作用的机理研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-116 |  | 国内江珧物种多样性的调查研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-117 |  | 马氏珠母贝贝壳珍珠层形成相关基因的鉴定与功能研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-118 |  | 基于多种生态环境数据的虾塘智能增氧系统设计 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-119 |  | 基于无人机与航天遥感的湛江市红树林监测与分析 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-120 |  | 复域差分潘勒韦方程的若干研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-121 |  | 无乳链球菌核糖结合蛋白B（RbsB）的AI-2受体功能研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-122 |  | 热带气旋对琼东上升流动力过程的影响机制研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-123 |  | 页岩油气储层形成环境特征及测井评价研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-124 |  | 南海北部近岸海气界面通量参数化研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-125 |  | 中肋骨条藻信号转导分子CaM基因克隆鉴定、表达模式分析及功能初探 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-126 |  | 不同氮磷比与重金属铜或铅共同胁迫作用对三种赤潮硅藻的影响 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-127 |  | 动力系统的跟踪性及其应用 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-128 |  | 玉屏风多糖对草鱼生长性能影响及其调控机理研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-129 |  | 基于鱼类的浸制水生动物标本褪色机制及保色研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-130 | 特色创新类项目 | 涉及微分和差分的亚纯函数唯一性问题的若干研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-131 |  | 基于“纳米-生物界面作用机制”在黄曲霉毒素B1痕量检测中的应用研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-132 |  | 石斑鱼工程化养殖系统中主要营养元素及能量收支的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-133 |  | 琼州海峡船舶航行安全管理智能决策方法研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-134 |  | 南海辐射特征的研究 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-135 |  | 海洋底栖微生物种群鉴定与样本库构建 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-136 |  | 基于马尾藻等大型藻类的海洋生物固碳技术 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-137 |  | 野生海水鱼与工厂化养殖海水鱼营养成分与风味对比试验 | 第二类 | 2 | 6 |  |  | 6 | 材料费、测试分析费 |
| 2-138 |  | 广东省海上丝绸之路滨海体育旅游品牌构建研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
| 2-139 |  | 译海钩沉——伍光建翻译研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
| 2-140 |  | 家具与室内创新设计服务平台的构建研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
| 2-141 |  | 文学地理学视阈下的20世纪广东文学研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
| 2-142 |  | 广东省传统水海产业转型升级研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
| 2-143 |  | 战略性海洋新兴产业国际化模型研究 | 第二类 | 2 | 3 |  |  | 3 | 材料费、测试分析费 |
|  | 3、高校重大科研成果培育计划类项目 |  |  |  | 942 | 314 | 314 | 314 |  |
| 3-1 | 珍珠贝人工育珠技术及产业化 |  | 第一类 | 3 | 60 | 20 | 20 | 20 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-2 | 海洋经济动物免疫增强剂关键技术创新与应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-3 | 南海深海金枪鱼资源调查与开发关键技术及应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-4 | 海水鱼弧菌病流行病学研究 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-5 | 南海深海鸢乌贼资源调查与开发关键技术及应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-6 | 对虾地膜池工程化养殖技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-7 | 笛鲷属鱼类分子标记及遗传多样性研究 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-8 | 褐点石斑鱼、珍珠龙趸种苗规模化人工繁育技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-9 | 罗非鱼链球菌病综合防控技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-10 | 日本囊对虾高效生态养殖技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-11 | 贝类深加工技术研究与产业化示范 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-12 | 抗菌肽规模化生产关键技术研究与示范 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-13 | 鱼类蛋白高值化利用技术研究与产业化 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-14 | 对虾加工技术及其配套装备研发与应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-15 | 陆架海动力混合过程及其生态环境效应 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-16 | 基于海洋生态系统健康的雷州半岛海岸带主体功能区划分技术研究与示范 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-17 | 信宜怀乡鸡遗传资源研究与品种选育 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-18 | 南方特色辣椒新品种选育及其示范推广 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-19 | 菠萝蜜新品种选育与示范推广 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-20 | 南海综合开发系列丛书 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-21 | 我国战略性海洋新兴产业培育理论与实证研究 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-22 | 中国古代流寓文学研究 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-23 | 广东海洋丝绸之路文化建设 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-24 | 海洋法基本问题研究 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-25 | 多鳞鱚规模化繁育技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-26 | 南海重要底栖贝类产业化养殖及推广 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-27 | 糙海参规模化繁育技术 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-28 | 水产养殖物联网关键技术集成研究 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-29 | 马尾藻人工繁育与研究与示范 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-30 | 壳聚糖及其衍生物的性能与应用研究 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-31 | 高效低NOx煤粉工业锅炉燃烧技术及产业化 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-32 | 中草药抗菌饲料添加剂研制与应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-33 | 水稻高效生产关键技术研发与应用 |  | 第二类 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 研发经费、专利费、版面费 |
| 3-34 | 闻一多论稿 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 版面费、调研费 |
| 3-35 | 滨海体育理论与实践 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 版面费、调研费 |
| 3-36 | 两岸合作应对南海争端研究 |  | 第二类 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 版面费、调研费 |
|  | 4、广东省高校哲学社会科学繁荣计划类项目 |  |  |  | 24 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4-1 | 海洋人文论丛（系列专著） |  | 第二类 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 出版费 |
| 4-2 | 《海上丝绸之路》期刊 |  | 第二类 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 出版费 |
| 4-3 | 南海大讲堂 |  | 第二类 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 学术交流费 |

| 表3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等教育“创新强校工程”对外交流与合作类建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：广东海洋大学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支 出 项 目 | 项目 | 实施 周期（年） | 支出金额 | 年度资金安排 |  |  | 支出用途概述 |
|  |  | 类别 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | 合计 |  | — | 581.1 | 180 | 223 | 178.1 |  |
| 2-1 | 留学生奖学金建设项目 | 第二类 | 3 | 21 | 5 | 8 | 8 | 2014年秋季学期将进入28名孟加拉国航海技术专业留学生，留学生奖学金类项目建设费用2015年约需8万，2016年16万，共24万。 |
|  | 3、国际化人才培养基地类项目 | 第三类 |  | 290.1 | 85 | 125 | 80.1 |  |
| 3-1 | 留学生教育中心 | 第三类 | 3 | 200.1 | 60 | 90 | 50.1 | 双语教师国内外培训、国内外招生宣传、留学生培训室建设、建设留学生公寓等。 |
| 3-2 | 合作办学平台建设 | 第三类 | 3 | 90 | 25 | 35 | 30 | 双语教师队伍建设培训费、学费、差旅费及宣传与考察、调研等。 |
|  | 4、国际化人才培养提升计划 | 第三类 | 3 | 270 | 90 | 90 | 90 | 用于专业教师与管理干部进行国际交流与合作的研究和实践等（学校自筹经费） |